## Tasks x Dates
module | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | P1-A | AC(2,8H) ¦ AI(2,8H) ¦ BY(3,8H) ¦ CG(4,8H) |  | AI(2,8H) ¦ AU(3,8H) ¦ BM(2,8H) | BY(3,8H) ¦ CG(4,8H)
S1 | P1-B | BN(2,8H) ¦ BR(2,8H) | AU(2,8H) ¦ BF(3,8H) | AJ(2,8H) ¦ BB(2,8H) ¦ BV(3,8H) | AG(3,8H) ¦ BF(3,8H)
S1 | P1-C | AB(4,8H) ¦ AO(4,8H) ¦ BS(4,8H) | AE(3,8H) ¦ BW(4,8H) | AE(3,8H) ¦ BK(2,8H) ¦ BW(4,8H) |  | BW(4,8H) ¦ CE(3,8H)
S1 | P1-D | AY(4,8H) ¦ BD(2,8H) | AB(2,8H) ¦ AW(3,8H) | AK(2,8H) ¦ BH(4,8H) | AP(3,8H) ¦ AW(3,8H)
S1 | P2-A | AA(4,8H) ¦ AL(3,8H) ¦ BA(2,8H) ¦ BE(3,8H) |  |  |  |  | BA(2,8H) ¦ BE(3,8H) |  | AF(3,8H) ¦ BY(3,8H) | AQ(4,8H) ¦ BY(3,8H)
S1 | P2-B | AX(3,8H) ¦ BB(2,8H) ¦ BF(4,8H) ¦ BJ(3,8H) ¦ BZ(3,8H) | AD(4,8H) ¦ AX(3,8H) |  |  |  | BJ(3,8H) ¦ BN(3,8H)
S1 | P2-C | AR(3,8H) ¦ BC(2,8H) ¦ BG(2,8H) |  |  |  | AV(4,8H) ¦ BE(2,8H) ¦ BG(2,8H) |  |  |  |  | AA(2,8H) ¦ AZ(4,8H)
S1 | P2-D | AK(3,8H) ¦ BL(4,8H) ¦ CB(3,8H) | AH(3,8H) ¦ BL(4,8H) |  | BP(3,8H) ¦ BT(2,8H) |  |  | AW(4,8H) ¦ CF(2,8H) | AB(3,8H) ¦ BT(2,8H)
S1 | P3-A | AF(3,8H) ¦ AM(2,8H) ¦ AS(3,8H) | AI(3,8H) ¦ AS(3,8H) ¦ BE(2,8H) ¦ BM(3,8H) | AS(3,8H) ¦ BA(4,8H) |  |  |  | BY(4,8H) ¦ CC(4,8H)
S1 | P3-B | AJ(3,8H) ¦ AT(4,8H) ¦ CH(4,8H) | AN(2,8H) ¦ AQ(3,8H) ¦ CH(4,8H) | AQ(3,8H) ¦ BZ(3,8H) |  | AQ(3,8H) ¦ AT(4,8H)
S1 | P3-C |  | AL(2,8H) ¦ BC(3,8H) ¦ BK(4,8H) | AV(3,8H) ¦ BU(2,8H) ¦ CC(2,8H) |  |  |  | AZ(2,8H) ¦ CE(3,8H)
S1 | P3-D |  | AT(2,8H) ¦ AY(3,8H) ¦ BD(4,8H) ¦ BH(2,8H) |  |  | BV(2,8H) ¦ CB(4,8H) | BD(4,8H) ¦ BF(2,8H) |  |  |  |  | AP(2,8H) ¦ CB(4,8H)
S1 | P4-A |  | BA(3,8H) ¦ BI(2,8H) ¦ BQ(4,8H) | AF(2,8H) ¦ BQ(4,8H) | [6 empty] | AS(4,8H) ¦ BI(2,8H) | [7 empty] | BI(2,8H) ¦ CC(3,8H)
S1 | P4-B |  | AG(2,8H) ¦ BN(3,8H) ¦ BR(3,8H) ¦ BX(3,8H) ¦ BZ(2,8H) | AD(2,8H) ¦ CH(3,8H) | [10 empty] | AX(4,8H) ¦ BF(3,8H)
S1 | P4-C | AZ(3,8H) ¦ BO(4,8H) ¦ CA(3,8H) ¦ CE(4,8H) | BG(3,8H) ¦ BO(4,8H) | [11 empty] | BS(3,8H) ¦ CA(3,8H) |  |  |  |  | BG(3,8H) ¦ BU(3,8H)
S1 | P4-D | AH(4,8H) ¦ BT(3,8H) |  | AH(4,8H) ¦ AY(2,8H) ¦ BD(3,8H) ¦ BP(4,8H) | [5 empty] | AT(3,8H) ¦ AW(3,8H)
S2 | P1-A |  |  |  |  | BI(3,8H) ¦ CC(2,8H) | AA(3,8H) ¦ AC(2,8H) | AA(3,8H) ¦ AI(2,8H) ¦ BE(4,8H) | AI(2,8H) ¦ CG(4,8H)
S2 | P1-B |  |  |  | AJ(2,8H) ¦ CH(3,8H) |  | AG(3,8H) ¦ BZ(4,8H) ¦ CD(2,8H) | AJ(2,8H) ¦ AU(2,8H) ¦ BV(3,8H) | BJ(3,8H) ¦ CH(3,8H)
S2 | P1-C |  |  |  | BC(3,8H) ¦ CE(3,8H) |  | AZ(3,8H) ¦ BG(3,8H) ¦ BW(4,8H) ¦ CA(3,8H) | AO(4,8H) ¦ BW(4,8H)
S2 | P1-D |  |  |  | AD(2,8H) ¦ AH(3,8H) ¦ BH(4,8H) ¦ CF(4,8H) | AW(3,8H) ¦ BH(4,8H) ¦ BL(3,8H) |  | BL(3,8H) ¦ BT(4,8H) |  | AB(2,8H) ¦ AY(4,8H)
S2 | P2-A |  |  |  | AL(3,8H) ¦ BA(2,8H) ¦ BE(3,8H) ¦ BQ(2,8H) ¦ CC(3,8H) | AL(3,8H) ¦ AM(4,8H) | AQ(4,8H) ¦ AU(4,8H) |  |  | AF(3,8H) ¦ AU(4,8H)
S2 | P2-B |  |  |  | AB(3,8H) ¦ BB(2,8H) |  | AJ(3,8H) ¦ BB(2,8H) |  |  | AD(4,8H) ¦ AN(4,8H) ¦ AX(3,8H) |  | AQ(2,8H) ¦ BJ(3,8H)
S2 | P2-C |  |  |  | AE(4,8H) ¦ AZ(4,8H) ¦ BK(3,8H) | AA(2,8H) ¦ AR(3,8H) ¦ BS(2,8H) | AV(4,8H) ¦ BS(2,8H) |  |  |  | AI(2,8H) ¦ CE(2,8H)
S2 | P2-D | [6 empty] | AB(3,8H) ¦ AR(3,8H) ¦ AY(3,8H) ¦ BD(2,8H) ¦ BH(3,8H) ¦ BX(4,8H) |  |  |  |  | AH(3,8H) ¦ BD(2,8H) | AY(3,8H) ¦ BH(3,8H) | BX(4,8H) ¦ CF(2,8H)
S2 | P3-A |  |  |  |  | AC(3,8H) ¦ CG(3,8H) | [6 empty] | AS(3,8H) ¦ BI(3,8H) |  |  | AA(3,8H) ¦ AQ(3,8H) | AF(3,8H) ¦ CC(4,8H) | AF(3,8H) ¦ BA(4,8H)
S2 | P3-B | [5 empty] | AN(2,8H) ¦ AP(2,8H) | AG(4,8H) ¦ AQ(3,8H) ¦ BJ(2,8H) | [6 empty] | AP(2,8H) ¦ BB(3,8H) |  |  |  | BN(4,8H) ¦ CD(4,8H)
S2 | P3-C |  |  |  | AF(2,8H) ¦ AV(3,8H) | AF(2,8H) ¦ AO(2,8H) |  |  | AR(4,8H) ¦ BS(3,8H) |  | AO(2,8H) ¦ BK(4,8H) |  | AL(2,8H) ¦ CA(2,8H) |  |  | AO(2,8H) ¦ BU(2,8H)
S2 | P3-D |  |  |  | AT(2,8H) ¦ CD(2,8H) | BD(4,8H) ¦ CF(3,8H) | AK(3,8H) ¦ CB(4,8H) | [11 empty] | AR(2,8H) ¦ CB(4,8H)
S2 | P4-A |  |  |  | AU(2,8H) ¦ BI(2,8H) | BA(3,8H) ¦ BQ(4,8H) | BI(2,8H) ¦ BY(2,8H) |  | AS(4,8H) ¦ BE(3,8H) |  |  |  | AM(3,8H) ¦ AU(2,8H)
S2 | P4-B |  |  |  |  | AG(2,8H) ¦ BJ(4,8H) ¦ CD(3,8H) ¦ CH(3,8H) |  | AX(4,8H) ¦ BB(4,8H) ¦ BN(3,8H) | [6 empty] | BJ(4,8H) ¦ CH(3,8H) |  |  | AD(2,8H) ¦ AN(3,8H)
S2 | P4-C | [6 empty] | AE(3,8H) ¦ AL(3,8H) ¦ BO(4,8H) ¦ BS(3,8H) ¦ CA(3,8H) | [5 empty] | AE(3,8H) ¦ AS(3,8H) |  | BO(4,8H) ¦ BS(3,8H) |  |  | AV(2,8H) ¦ CE(4,8H)
S2 | P4-D | [7 empty] | BH(3,8H) ¦ BP(4,8H) |  |  | BL(3,8H) ¦ BP(4,8H) | [8 empty] | AH(4,8H) ¦ BP(4,8H) |  | AK(2,8H) ¦ AW(3,8H)
S3 | P1-A | [7 empty] | AA(3,8H) ¦ AM(3,8H) | BI(3,8H) ¦ BQ(3,8H) | AM(3,8H) ¦ BA(3,8H) ¦ BU(3,8H) | AM(3,8H) ¦ BI(3,8H)
S3 | P1-B | [7 empty] | BF(3,8H) ¦ BR(2,8H) | AA(2,8H) ¦ BJ(3,8H) ¦ BR(2,8H) ¦ CH(3,8H) |  |  |  | AG(3,8H) ¦ BB(2,8H)
S3 | P1-C | [9 empty] | AK(3,8H) ¦ AV(2,8H) | AE(3,8H) ¦ AV(2,8H) ¦ BK(2,8H) ¦ CE(3,8H) |  | BC(3,8H) ¦ BW(4,8H)
S3 | P1-D | [7 empty] | AH(3,8H) ¦ AP(3,8H) ¦ CF(4,8H) | BL(3,8H) ¦ BT(4,8H) ¦ BX(3,8H) |  |  | BT(4,8H) ¦ BX(3,8H) | AD(2,8H) ¦ BX(3,8H)
S3 | P2-A | [7 empty] | AQ(4,8H) ¦ AU(4,8H) | AI(4,8H) ¦ AL(3,8H) ¦ CC(3,8H) | BY(3,8H) ¦ CC(3,8H) |  |  | BA(2,8H) ¦ CG(2,8H) |  |  |  |  | AC(3,8H) ¦ AU(4,8H)
S3 | P2-B | [7 empty] | AJ(3,8H) ¦ BV(3,8H) |  | BF(4,8H) ¦ BN(3,8H) | AX(3,8H) ¦ BR(4,8H) | AN(4,8H) ¦ BV(3,8H) |  | BR(4,8H) ¦ BV(3,8H) |  |  | CD(3,8H) ¦ CH(2,8H)
S3 | P2-C | [7 empty] | BC(2,8H) ¦ BG(2,8H) | AC(4,8H) ¦ BE(2,8H) ¦ BW(3,8H) | AR(3,8H) ¦ CA(4,8H) | [5 empty] | BW(3,8H) ¦ CE(2,8H)
S3 | P2-D | [7 empty] | AY(3,8H) ¦ BD(2,8H) ¦ CB(3,8H) | AP(3,8H) ¦ CF(2,8H) | AW(4,8H) ¦ BT(2,8H) |  |  |  | AK(3,8H) ¦ BD(2,8H)
S3 | P3-A | [9 empty] | AC(3,8H) ¦ BE(2,8H) ¦ BM(3,8H) |  |  |  |  | BA(4,8H) ¦ BM(3,8H) |  |  |  | BI(3,8H) ¦ BQ(3,8H) |  | AF(3,8H) ¦ BQ(3,8H) |  | BQ(3,8H) ¦ CG(3,8H)
S3 | P3-B | [7 empty] | AX(2,8H) ¦ BB(3,8H) | BB(3,8H) ¦ CD(4,8H) | BJ(2,8H) ¦ BR(3,8H) |  |  |  | BN(4,8H) ¦ CD(4,8H) | [5 empty] | AN(2,8H) ¦ CD(4,8H)
S3 | P3-C | [8 empty] | BO(2,8H) ¦ BS(3,8H) |  |  |  | BO(2,8H) ¦ BU(2,8H) | AE(2,8H) ¦ AL(2,8H) ¦ BK(4,8H) |  |  | AE(2,8H) ¦ CA(2,8H) | [5 empty] | AE(2,8H) ¦ AO(2,8H)
S3 | P3-D | [9 empty] | BP(3,8H) ¦ CD(2,8H) ¦ CF(3,8H) | [6 empty] | BD(4,8H) ¦ BV(2,8H) |  | AY(3,8H) ¦ BH(2,8H) |  |  |  | AK(3,8H) ¦ AY(3,8H)
S3 | P4-A | [7 empty] | BW(3,8H) ¦ CC(3,8H) |  |  |  | BA(3,8H) ¦ BM(4,8H) | AM(3,8H) ¦ AU(2,8H) | [7 empty] | AM(3,8H) ¦ CC(3,8H) | [5 empty] | AC(2,8H) ¦ BI(2,8H)
S3 | P4-B | [9 empty] | AD(2,8H) ¦ AG(2,8H) ¦ AT(3,8H) ¦ BX(3,8H) |  | AT(3,8H) ¦ BF(3,8H) ¦ BR(3,8H) |  |  |  | BR(3,8H) ¦ BZ(2,8H)
S3 | P4-C | [8 empty] | AE(3,8H) ¦ AV(2,8H) ¦ CE(4,8H) | [5 empty] | AE(3,8H) ¦ BC(4,8H) |  | AS(3,8H) ¦ AZ(3,8H) ¦ BO(4,8H) | BK(2,8H) ¦ BU(3,8H) | [5 empty] | AO(3,8H) ¦ BC(4,8H)
S3 | P4-D | [9 empty] | AP(4,8H) ¦ BL(3,8H) | AT(3,8H) ¦ BT(3,8H) |  |  |  |  | AP(4,8H) ¦ CB(2,8H) |  |  |  | AY(2,8H) ¦ BV(4,8H)
S4 | P1-A | [10 empty] | AA(3,8H) ¦ AU(3,8H) ¦ BM(2,8H) ¦ BU(3,8H) ¦ BY(3,8H) ¦ CG(4,8H) |  |  |  | AM(3,8H) ¦ BE(4,8H)
S4 | P1-B | [10 empty] | AJ(2,8H) ¦ BF(3,8H) ¦ CH(3,8H) | AX(2,8H) ¦ CD(2,8H) | AA(2,8H) ¦ BV(3,8H) ¦ CH(3,8H) |  | AD(3,8H) ¦ AJ(2,8H)
S4 | P1-C | [10 empty] | BG(3,8H) ¦ BW(4,8H) | AE(3,8H) ¦ AZ(3,8H) ¦ BS(4,8H) | AO(4,8H) ¦ CE(3,8H) | AI(3,8H) ¦ BO(3,8H) | AV(2,8H) ¦ CA(3,8H)
S4 | P1-D | [10 empty] | AD(2,8H) ¦ AH(3,8H) ¦ AK(2,8H) | AB(2,8H) ¦ AP(3,8H) ¦ BL(3,8H) ¦ CF(4,8H) |  | AH(3,8H) ¦ BH(4,8H) | AP(3,8H) ¦ BT(4,8H)
S4 | P2-A | [13 empty] | AF(3,8H) ¦ BE(3,8H) ¦ BU(4,8H) |  |  | BM(3,8H) ¦ BU(4,8H) | AA(4,8H) ¦ BQ(2,8H) | AF(3,8H) ¦ CG(2,8H)
S4 | P2-B | [10 empty] | AG(2,8H) ¦ AN(4,8H) |  | AQ(2,8H) ¦ BZ(3,8H) |  | AG(2,8H) ¦ BN(3,8H) |  |  | AX(3,8H) ¦ BV(3,8H)
S4 | P2-C | [11 empty] | AV(4,8H) ¦ BC(2,8H) | AC(4,8H) ¦ BG(2,8H) |  |  |  | BC(2,8H) ¦ BK(3,8H) |  | AI(2,8H) ¦ BO(3,8H) | AI(2,8H) ¦ AR(3,8H)
S4 | P2-D | [10 empty] | AY(3,8H) ¦ BD(2,8H) |  | AR(3,8H) ¦ BD(2,8H) |  | AB(3,8H) ¦ AK(3,8H) ¦ BP(3,8H) | AH(3,8H) ¦ BP(3,8H) |  | AB(3,8H) ¦ AW(4,8H)
S4 | P3-A | [14 empty] | AC(3,8H) ¦ BW(2,8H) ¦ CG(3,8H) | BM(3,8H) ¦ BY(4,8H) ¦ CG(3,8H) |  | AI(3,8H) ¦ AM(2,8H) |  | AC(3,8H) ¦ AQ(3,8H) | [5 empty] | BM(3,8H) ¦ BW(2,8H)
S4 | P3-B | [13 empty] | AB(2,8H) ¦ AG(4,8H) ¦ AN(2,8H) |  | AN(2,8H) ¦ CD(4,8H) | AB(2,8H) ¦ BX(2,8H) | [6 empty] | AJ(3,8H) ¦ BZ(3,8H)
S4 | P3-C | [13 empty] | AO(2,8H) ¦ BC(3,8H) ¦ BG(4,8H) | AS(2,8H) ¦ AZ(2,8H) |  |  |  | AO(2,8H) ¦ AS(2,8H) ¦ CE(3,8H) |  |  |  |  | BK(4,8H) ¦ BS(3,8H)
S4 | P3-D | [10 empty] | AR(2,8H) ¦ BH(2,8H) ¦ CF(3,8H) |  | BF(2,8H) ¦ CB(4,8H) | [7 empty] | AT(2,8H) ¦ AW(2,8H) | BT(3,8H) ¦ CB(4,8H) | BL(2,8H) ¦ BP(3,8H)
S4 | P4-A | [11 empty] | BY(2,8H) ¦ CG(3,8H) |  | AC(2,8H) ¦ BM(4,8H) ¦ BQ(4,8H) |  |  | AC(2,8H) ¦ AM(3,8H) |  |  |  |  | BY(2,8H) ¦ CC(3,8H) | AC(2,8H) ¦ BA(3,8H)
S4 | P4-B | [13 empty] | AD(2,8H) ¦ AT(3,8H) ¦ BZ(2,8H) |  |  |  | AN(3,8H) ¦ BJ(4,8H) | BN(3,8H) ¦ BZ(2,8H) | [10 empty] | AJ(4,8H) ¦ AX(4,8H)
S4 | P4-C | [10 empty] | AO(3,8H) ¦ AS(3,8H) ¦ AZ(3,8H) ¦ BO(4,8H) |  |  |  | AL(3,8H) ¦ BK(2,8H) | [5 empty] | BS(3,8H) ¦ BU(3,8H) |  | AS(3,8H) ¦ BK(2,8H) |  |  |  | AL(3,8H) ¦ BG(3,8H)
S4 | P4-D | [11 empty] | AK(2,8H) ¦ AW(3,8H) |  |  | BL(3,8H) ¦ CB(2,8H) |  | AH(4,8H) ¦ AK(2,8H) |  | BP(4,8H) ¦ BT(3,8H) | AT(3,8H) ¦ BL(3,8H)

## Employees x Dates
employee | skills | capacity | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | 8 | S1-P2-A (8H) |  |  |  | S2-P2-C (8H) | S2-P1-A (8H) | S2-P1-A (8H) | S3-P1-A (8H) | S3-P1-B (8H) | S1-P2-C (8H) | S4-P1-A (8H) |  | S4-P1-B (8H) |  | S2-P3-A (8H) |  |  | S4-P2-A (8H)
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 | 9 | S1-P1-C (8H) | S1-P1-D (8H) |  | S2-P2-B (8H) |  |  | S2-P2-D (8H) | S1-P2-D (8H) | S2-P1-D (8H) |  |  | S4-P1-D (8H) |  | S4-P3-B (8H) | S4-P2-D (8H) |  | S4-P3-B (8H) | S4-P2-D (8H)
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | 8 | S1-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P3-A (8H) | S2-P1-A (8H) |  |  | S3-P2-C (8H) | S3-P3-A (8H) |  |  | S4-P2-C (8H) | S4-P4-A (8H) | S4-P3-A (8H) |  | S4-P4-A (8H) | S3-P2-A (8H) |  | S4-P3-A (8H) |  |  | S4-P4-A (8H) |  |  |  | S3-P4-A (8H)
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 | 10 |  | S1-P2-B (8H) | S1-P4-B (8H) | S2-P1-D (8H) |  |  |  |  | S2-P2-B (8H) | S3-P4-B (8H) | S4-P1-D (8H) |  | S3-P1-D (8H) | S4-P4-B (8H) | S4-P1-B (8H) |  | S2-P4-B (8H)
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 8 |  | S1-P1-C (8H) | S1-P1-C (8H) | S2-P2-C (8H) |  |  | S2-P4-C (8H) |  | S3-P4-C (8H) |  | S3-P1-C (8H) | S4-P1-C (8H) | S2-P4-C (8H) | S3-P3-C (8H) | S3-P4-C (8H) |  | S3-P3-C (8H) | [5 empty] | S3-P3-C (8H)
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 | 9 | S1-P3-A (8H) |  | S1-P4-A (8H) | S2-P3-C (8H) | S2-P3-C (8H) |  |  | S1-P2-A (8H) | S2-P2-A (8H) |  |  |  |  | S4-P2-A (8H) |  | S2-P3-A (8H) | S2-P3-A (8H) |  | S4-P2-A (8H) |  | S3-P3-A (8H)
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 | 8 |  | S1-P4-B (8H) |  | S1-P1-B (8H) | S2-P4-B (8H) | S2-P1-B (8H) | S2-P3-B (8H) |  |  | S3-P4-B (8H) | S4-P2-B (8H) |  | S3-P1-B (8H) | S4-P3-B (8H) | S4-P2-B (8H)
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 | 8 | S1-P4-D (8H) | S1-P2-D (8H) | S1-P4-D (8H) | S2-P1-D (8H) |  |  |  | S3-P1-D (8H) |  |  | S4-P1-D (8H) | S2-P2-D (8H) |  | S4-P1-D (8H) |  | S4-P2-D (8H) | S4-P4-D (8H) |  |  | S2-P4-D (8H)
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | 9 | S1-P1-A (8H) | S1-P3-A (8H) | S1-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P1-A (8H) | S2-P1-A (8H) | S3-P2-A (8H) | S2-P2-C (8H) |  |  |  | S4-P1-C (8H) |  |  |  | S4-P3-A (8H) | S4-P2-C (8H) | S4-P2-C (8H)
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | 8 | S1-P3-B (8H) |  | S1-P1-B (8H) | S2-P1-B (8H) |  | S2-P2-B (8H) | S2-P1-B (8H) | S3-P2-B (8H) |  |  | S4-P1-B (8H) |  |  |  | S4-P1-B (8H) | [8 empty] | S4-P3-B (8H) | [5 empty] | S4-P4-B (8H)
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | 10 | S1-P2-D (8H) |  | S1-P1-D (8H) |  |  | S2-P3-D (8H) |  |  |  | S3-P1-C (8H) | S4-P1-D (8H) | S4-P4-D (8H) |  | S3-P2-D (8H) | S4-P2-D (8H) |  | S4-P4-D (8H) |  |  |  |  | S2-P4-D (8H) | S3-P3-D (8H)
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 9 | S1-P2-A (8H) | S1-P3-C (8H) |  | S2-P2-A (8H) | S2-P2-A (8H) |  | S2-P4-C (8H) |  | S3-P2-A (8H) |  |  | S2-P3-C (8H) |  | S3-P3-C (8H) | S4-P4-C (8H) | [11 empty] | S4-P4-C (8H)
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 | 8 | S1-P3-A (8H) |  |  |  | S2-P2-A (8H) |  |  | S3-P1-A (8H) |  | S3-P1-A (8H) | S3-P1-A (8H) | S2-P4-A (8H) | S3-P4-A (8H) |  | S4-P1-A (8H) |  | S4-P4-A (8H) | S4-P3-A (8H) |  |  | S3-P4-A (8H)
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 | 8 |  | S1-P3-B (8H) |  |  |  | S2-P3-B (8H) |  |  | S2-P2-B (8H) |  | S4-P2-B (8H) | S3-P2-B (8H) |  | S4-P3-B (8H) |  | S4-P3-B (8H) | S2-P4-B (8H) | S4-P4-B (8H) |  | S3-P3-B (8H)
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | 9 | S1-P1-C (8H) |  |  |  | S2-P3-C (8H) |  | S2-P1-C (8H) |  |  | S2-P3-C (8H) | S4-P4-C (8H) |  | S4-P1-C (8H) | S4-P3-C (8H) | S2-P3-C (8H) |  |  |  | S4-P3-C (8H) |  |  |  | S3-P3-C (8H) | S3-P4-C (8H)
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 | 11 |  |  |  | S1-P1-D (8H) |  | S2-P3-B (8H) |  | S3-P1-D (8H) | S3-P2-D (8H) | S3-P4-D (8H) | S1-P3-D (8H) | S4-P1-D (8H) |  | S2-P3-B (8H) | S4-P1-D (8H) | S3-P4-D (8H)
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 | 8 |  | S1-P3-B (8H) | S1-P3-B (8H) |  | S1-P3-B (8H) | S2-P2-A (8H) | S2-P3-B (8H) | S3-P2-A (8H) | S1-P2-A (8H) |  | S2-P2-B (8H) |  | S4-P2-B (8H) |  | S2-P3-A (8H) |  |  |  |  | S4-P3-A (8H)
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 | 9 | S1-P2-C (8H) |  |  |  | S2-P2-C (8H) |  | S2-P2-D (8H) | S2-P3-C (8H) |  | S3-P2-C (8H) | S4-P3-D (8H) |  | S4-P2-D (8H) |  |  |  |  | S2-P3-D (8H) |  | S4-P2-C (8H)
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | 8 | S1-P3-A (8H) | S1-P3-A (8H) | S1-P3-A (8H) |  |  |  |  | S2-P4-A (8H) |  | S1-P4-A (8H) | S4-P4-C (8H) | S2-P3-A (8H) | S2-P4-C (8H) |  | S4-P3-C (8H) |  | S3-P4-C (8H) |  | S4-P3-C (8H) |  |  |  | S4-P4-C (8H)
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | 10 | S1-P3-B (8H) | S1-P3-D (8H) |  | S2-P3-D (8H) | S1-P3-B (8H) |  |  |  | S1-P4-D (8H) | S3-P4-B (8H) | S3-P4-D (8H) | S3-P4-B (8H) |  | S4-P4-B (8H) | [5 empty] | S4-P4-D (8H) | S4-P3-D (8H)
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 | 8 |  | S1-P1-B (8H) | S1-P1-A (8H) | S2-P4-A (8H) |  | S2-P2-A (8H) | S2-P1-B (8H) | S3-P2-A (8H) | S2-P2-A (8H) |  | S4-P1-A (8H) | S2-P4-A (8H) | S3-P4-A (8H) |  |  |  |  | S3-P2-A (8H)
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 | 9 |  |  | S1-P3-C (8H) | S2-P3-C (8H) | S1-P2-C (8H) | S2-P2-C (8H) |  |  | S3-P4-C (8H) | S3-P1-C (8H) | S3-P1-C (8H) | S4-P2-C (8H) |  |  | S4-P1-C (8H) |  |  | S2-P4-C (8H)
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | 8 |  | S1-P1-D (8H) |  | S1-P1-D (8H) | S2-P1-D (8H) |  | S1-P2-D (8H) |  | S1-P4-D (8H) | S3-P2-D (8H) |  | S4-P4-D (8H) | [5 empty] | S4-P2-D (8H) |  |  | S4-P3-D (8H) | S2-P4-D (8H)
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | 8 | S1-P2-B (8H) | S1-P2-B (8H) |  |  |  |  | S2-P4-B (8H) | S3-P3-B (8H) | S2-P2-B (8H) |  | S3-P2-B (8H) | S4-P1-B (8H) |  | S1-P4-B (8H) |  |  |  | S4-P2-B (8H) | [11 empty] | S4-P4-B (8H)
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | 10 | S1-P1-D (8H) | S1-P3-D (8H) | S1-P4-D (8H) |  |  |  | S2-P2-D (8H) | S3-P2-D (8H) | S2-P1-D (8H) |  | S4-P2-D (8H) |  | S2-P2-D (8H) | [5 empty] | S3-P3-D (8H) | S3-P4-D (8H) |  |  | S3-P3-D (8H)
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 8 | S1-P4-C (8H) |  |  | S2-P2-C (8H) |  | S2-P1-C (8H) | S1-P3-C (8H) |  |  | S1-P2-C (8H) | S4-P4-C (8H) | S4-P1-C (8H) |  |  | S4-P3-C (8H) |  | S3-P4-C (8H)
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | 9 | S1-P2-A (8H) | S1-P4-A (8H) | S1-P3-A (8H) | S2-P2-A (8H) | S2-P4-A (8H) | S1-P2-A (8H) |  |  |  | S3-P1-A (8H) |  | S3-P4-A (8H) | S3-P2-A (8H) |  | S3-P3-A (8H) |  | S2-P3-A (8H) | [5 empty] | S4-P4-A (8H)
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 | 8 | S1-P2-B (8H) |  | S1-P1-B (8H) | S2-P2-B (8H) |  | S2-P2-B (8H) | S2-P4-B (8H) | S3-P3-B (8H) | S3-P3-B (8H) |  |  |  | S3-P1-B (8H) | S2-P3-B (8H)
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | 8 | S1-P2-C (8H) | S1-P3-C (8H) |  | S2-P1-C (8H) |  |  |  | S3-P2-C (8H) |  |  |  | S4-P2-C (8H) | S3-P1-C (8H) | S4-P3-C (8H) | S3-P4-C (8H) |  | S4-P2-C (8H) | [6 empty] | S3-P4-C (8H)
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 | 9 | S1-P1-D (8H) | S1-P3-D (8H) | S1-P4-D (8H) |  | S2-P3-D (8H) | S1-P3-D (8H) | S2-P2-D (8H) | S3-P2-D (8H) |  |  | S4-P2-D (8H) | S2-P2-D (8H) | S4-P2-D (8H) | S3-P2-D (8H) |  |  | S3-P3-D (8H)
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 | 8 | S1-P2-A (8H) | S1-P3-A (8H) |  | S2-P2-A (8H) | S1-P2-C (8H) | S1-P2-A (8H) | S2-P1-A (8H) | S2-P4-A (8H) | S3-P2-C (8H) | S3-P3-A (8H) |  |  |  | S4-P2-A (8H) | S4-P1-A (8H)
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 | 10 | S1-P2-B (8H) | S1-P1-B (8H) |  | S1-P1-B (8H) |  | S1-P3-D (8H) |  | S3-P1-B (8H) |  | S3-P2-B (8H) | S4-P1-B (8H) | S3-P4-B (8H) | S4-P3-D (8H) | S1-P4-B (8H)
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 | 8 | S1-P2-C (8H) | S1-P4-C (8H) |  |  | S1-P2-C (8H) | S2-P1-C (8H) |  | S3-P2-C (8H) |  |  | S4-P1-C (8H) |  | S4-P2-C (8H) | S4-P3-C (8H) |  |  |  |  | S1-P4-C (8H) | [7 empty] | S4-P4-C (8H)
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 | 8 |  | S1-P3-D (8H) | S1-P1-D (8H) | S2-P1-D (8H) | S2-P1-D (8H) |  | S2-P2-D (8H) | S2-P4-D (8H) |  |  | S4-P3-D (8H) |  | S2-P2-D (8H) | S4-P1-D (8H) |  |  |  |  | S3-P3-D (8H)
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | 9 |  | S1-P4-A (8H) |  | S2-P4-A (8H) | S2-P1-A (8H) | S2-P4-A (8H) |  |  | S3-P1-A (8H) | S1-P4-A (8H) | S3-P1-A (8H) | S2-P3-A (8H) | [5 empty] | S1-P4-A (8H) | S3-P3-A (8H) | [7 empty] | S3-P4-A (8H)
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | 8 | S1-P2-B (8H) |  |  |  | S2-P4-B (8H) | S1-P2-B (8H) | S2-P3-B (8H) | S2-P1-B (8H) | S3-P1-B (8H) | S3-P3-B (8H) | S2-P2-B (8H) |  |  | S2-P4-B (8H) |  |  |  | S4-P4-B (8H)
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | 11 |  | S1-P3-C (8H) | S1-P1-C (8H) | S2-P2-C (8H) | [5 empty] | S2-P3-C (8H) | S3-P1-C (8H) |  |  | S3-P3-C (8H) | S4-P4-C (8H) |  | S4-P2-C (8H) | S3-P4-C (8H) |  |  |  |  | S4-P4-C (8H) | S4-P3-C (8H)
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | 8 | S1-P2-D (8H) | S1-P2-D (8H) |  |  | S2-P1-D (8H) |  | S2-P1-D (8H) |  | S3-P1-D (8H) | S3-P4-D (8H) | S2-P4-D (8H) | S4-P1-D (8H) |  |  | S4-P4-D (8H) |  |  |  |  | S4-P4-D (8H) |  |  | S4-P3-D (8H)
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | 8 |  | S1-P3-A (8H) | S1-P1-A (8H) | [6 empty] | S3-P3-A (8H) | S4-P1-A (8H) | S3-P4-A (8H) |  | S4-P4-A (8H) | S3-P3-A (8H) | S4-P3-A (8H) | S4-P2-A (8H) | [8 empty] | S4-P3-A (8H)
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 | 9 | S1-P1-B (8H) | S1-P4-B (8H) |  |  |  | S1-P2-B (8H) | S2-P4-B (8H) |  |  | S3-P2-B (8H) |  |  |  | S3-P3-B (8H) | S4-P2-B (8H) |  |  | S2-P3-B (8H) | S4-P4-B (8H)
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | 8 | S1-P4-C (8H) | S1-P4-C (8H) |  |  |  |  | S2-P4-C (8H) |  | S3-P3-C (8H) |  | S4-P4-C (8H) |  | S3-P3-C (8H) | S4-P1-C (8H) | S2-P4-C (8H) |  | S3-P4-C (8H) |  | S4-P2-C (8H)
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | 10 |  |  | S1-P4-D (8H) | S1-P2-D (8H) |  |  |  | S2-P4-D (8H) |  | S3-P3-D (8H) | S2-P4-D (8H) |  |  |  | S4-P2-D (8H) | S4-P2-D (8H) |  |  | S4-P4-D (8H) | S2-P4-D (8H) |  |  | S4-P3-D (8H)
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 | 8 |  | S1-P4-A (8H) | S1-P4-A (8H) | S2-P2-A (8H) | S2-P4-A (8H) |  |  |  | S3-P1-A (8H) |  |  |  |  | S4-P4-A (8H) |  |  |  | S4-P2-A (8H) | S3-P3-A (8H) |  | S3-P3-A (8H) |  | S3-P3-A (8H)
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 | 9 | S1-P1-B (8H) | S1-P4-B (8H) | [5 empty] | S3-P1-B (8H) | S3-P1-B (8H) | S3-P3-B (8H) | S3-P2-B (8H) | S3-P4-B (8H) |  | S3-P2-B (8H) |  | S3-P4-B (8H)
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 | 8 | S1-P1-C (8H) |  |  |  | S2-P2-C (8H) | S2-P2-C (8H) | S2-P4-C (8H) | S2-P3-C (8H) | S3-P3-C (8H) |  |  | S4-P1-C (8H) |  | S1-P4-C (8H) | S2-P4-C (8H) | [5 empty] | S4-P4-C (8H) |  |  | S4-P3-C (8H)
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | 8 | S1-P4-D (8H) |  |  | S1-P2-D (8H) |  |  | S2-P1-D (8H) | S1-P2-D (8H) | S3-P1-D (8H) | S3-P2-D (8H) | S3-P4-D (8H) | S3-P1-D (8H) |  |  | S4-P1-D (8H) |  |  |  | S4-P4-D (8H) |  |  | S4-P3-D (8H)
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 | 10 |  |  | S1-P3-C (8H) | [6 empty] | S3-P1-A (8H) | S4-P1-A (8H) |  | S3-P3-C (8H) | S4-P2-A (8H) | S2-P3-C (8H) |  | S4-P2-A (8H) | S3-P4-C (8H) | S1-P4-C (8H) |  | S4-P4-C (8H)
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 | 8 |  |  | S1-P1-B (8H) |  | S1-P3-D (8H) |  | S2-P1-B (8H) | S3-P2-B (8H) |  |  |  | S3-P2-B (8H) | S4-P1-B (8H) | S3-P2-B (8H) |  |  | S3-P3-D (8H) | S4-P2-B (8H) |  | S3-P4-D (8H)
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 | 9 |  | S1-P1-C (8H) | S1-P1-C (8H) |  | S1-P1-C (8H) | S2-P1-C (8H) | S2-P1-C (8H) | S3-P4-A (8H) | S3-P2-C (8H) |  | S4-P1-C (8H) |  | S3-P1-C (8H) |  | S4-P3-A (8H) | S3-P2-C (8H) | [9 empty] | S4-P3-A (8H)
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 | 8 |  | S1-P4-B (8H) |  |  |  |  | S2-P2-D (8H) |  | S3-P1-D (8H) | S3-P4-B (8H) |  | S3-P1-D (8H) | S3-P1-D (8H) | S2-P2-D (8H) |  |  | S4-P3-B (8H)
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | 8 | S1-P1-A (8H) |  |  | S1-P1-A (8H) |  | S2-P4-A (8H) | S1-P3-A (8H) | S1-P2-A (8H) | S1-P2-A (8H) | S3-P2-A (8H) | S4-P1-A (8H) | S4-P4-A (8H) |  |  |  | S4-P3-A (8H) | [5 empty] | S4-P4-A (8H)
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | 11 | S1-P2-B (8H) | S1-P4-B (8H) | S1-P3-B (8H) |  |  | S2-P1-B (8H) | [6 empty] | S4-P2-B (8H) | S4-P4-B (8H) |  | S3-P4-B (8H) |  |  | S4-P4-B (8H) |  |  |  |  | S4-P3-B (8H)
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 8 | S1-P4-C (8H) |  |  |  |  | S2-P1-C (8H) | S2-P4-C (8H) |  |  | S3-P2-C (8H) |  | S2-P3-C (8H) |  | S1-P4-C (8H) | S4-P1-C (8H) |  | S3-P3-C (8H)
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | 9 | S1-P2-D (8H) |  |  |  | S1-P3-D (8H) | S2-P3-D (8H) |  | S3-P2-D (8H) |  |  | S1-P3-D (8H) |  | S4-P3-D (8H) |  | S4-P4-D (8H) | S3-P4-D (8H) |  | S2-P3-D (8H) |  |  |  | S4-P3-D (8H)
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 | 8 |  |  | S1-P3-C (8H) | S2-P2-A (8H) | S2-P1-A (8H) |  | S1-P3-A (8H) | S3-P4-A (8H) | S3-P2-A (8H) | S3-P2-A (8H) | [5 empty] | S2-P3-A (8H) |  | S1-P4-A (8H) |  |  | S3-P4-A (8H) | S4-P4-A (8H)
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | 10 |  |  |  | S2-P3-D (8H) | S2-P4-B (8H) | S2-P1-B (8H) |  |  | S3-P3-B (8H) | S3-P3-D (8H) |  | S4-P1-B (8H) |  | S3-P3-B (8H) |  | S4-P3-B (8H) | S3-P2-B (8H) | S2-P3-B (8H) |  | S3-P3-B (8H)
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | 8 | S1-P4-C (8H) |  |  | S2-P1-C (8H) | S1-P1-C (8H) |  | S1-P3-C (8H) |  | S3-P4-C (8H) | S2-P2-C (8H) | S3-P1-C (8H) |  | S4-P1-C (8H) |  |  | S3-P2-C (8H) |  | S2-P4-C (8H) | S4-P3-C (8H)
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | 8 |  |  |  | S2-P1-D (8H) | S2-P3-D (8H) |  | S1-P2-D (8H) | S3-P1-D (8H) | S3-P2-D (8H) | S3-P3-D (8H) | S4-P3-D (8H) | S4-P1-D (8H) |  | S2-P2-D (8H)
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 | 9 | S1-P1-A (8H) |  |  | S1-P1-A (8H) | S2-P3-A (8H) |  |  | S2-P1-A (8H) |  |  | S4-P1-A (8H) | S4-P4-A (8H) | S3-P2-A (8H) |  | S4-P3-A (8H) | S4-P3-A (8H) |  |  | S4-P2-A (8H) |  |  |  | S3-P3-A (8H)
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | 8 | S1-P3-B (8H) | S1-P3-B (8H) | S1-P4-B (8H) | S2-P1-B (8H) | S2-P4-B (8H) |  |  | S2-P1-B (8H) | S3-P1-B (8H) |  | S4-P1-B (8H) |  | S4-P1-B (8H) | S2-P4-B (8H) |  |  | S3-P2-B (8H)