## Tasks x Dates
module | factory | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | A | P1-A | AA(3,10H) ¦ AC(2,4H) ¦ AU(3,8H) ¦ BA(3,4H) ¦ BQ(3,12H) ¦ BU(3,12H) |  | AM(3,4H) ¦ CC(2,10H)
S1 | A | P1-B | AG(3,10H) ¦ AJ(2,12H) ¦ CN(4,12H) | AX(2,4H) ¦ BJ(3,12H) | AX(2,10H) ¦ CD(2,4H)
S1 | A | P1-C | AK(3,10H) ¦ AO(4,4H) ¦ BW(4,12H) ¦ CA(3,8H) | AB(4,8H) ¦ CE(3,10H) | BS(4,8H) ¦ CO(2,4H)
S1 | A | P1-D |  | AK(2,8H) ¦ AP(3,8H) ¦ BH(4,12H) ¦ BT(4,12H) ¦ CP(2,10H) | AK(2,10H) ¦ BL(3,4H)
S1 | A | P2-A |  |  |  | AL(3,12H) ¦ BU(4,4H) | AQ(4,4H) ¦ CI(2,4H) | AL(3,4H) ¦ CC(3,4H)
S1 | A | P2-B |  |  |  | AD(4,12H) ¦ BF(4,8H) ¦ BJ(3,10H) ¦ CN(2,8H) | AD(4,4H) ¦ CR(3,10H) | AQ(2,4H) ¦ CH(2,8H)
S1 | A | P2-C |  |  |  | AA(2,8H) ¦ BG(2,10H) ¦ BK(3,12H) ¦ CY(2,8H) | AO(3,8H) ¦ CY(2,4H) | AC(4,4H) ¦ BK(3,10H)
S1 | A | P2-D |  |  |  | AH(3,10H) ¦ AK(3,10H) ¦ BH(3,10H) ¦ BP(3,8H) | AK(3,4H) ¦ AR(3,8H) | CF(2,4H) ¦ CX(3,10H)
S1 | A | P3-A | [7 empty] | AS(3,12H) ¦ BM(3,4H) ¦ BY(4,10H) ¦ CC(4,12H) | AA(3,10H) ¦ BI(3,8H) |  | AC(3,4H) ¦ BE(2,4H)
S1 | A | P3-B | [6 empty] | AB(2,12H) ¦ AN(2,12H) ¦ BB(3,8H) ¦ CJ(2,4H) |  | AQ(3,4H) ¦ CP(3,4H) |  | AJ(3,12H) ¦ BF(2,8H)
S1 | A | P3-C | [6 empty] | BC(3,10H) ¦ BK(4,8H) ¦ BS(3,10H) ¦ BU(2,4H) ¦ CK(2,12H) ¦ CM(2,12H) |  | BC(3,4H) ¦ BS(3,4H)
S1 | A | P3-D | [6 empty] | BT(3,10H) ¦ CF(3,12H) | AP(2,4H) ¦ CD(2,4H) |  | AT(2,10H) ¦ BP(3,12H) | BV(2,4H) ¦ CL(4,8H)
S1 | A | P4-A | [12 empty] | BE(3,8H) ¦ CM(3,4H) | AU(2,4H) ¦ BM(4,10H) | BE(3,12H) ¦ BY(2,10H) | BY(2,8H) ¦ CQ(2,8H)
S1 | A | P4-B | [11 empty] | AJ(4,8H) ¦ AT(3,10H) |  | CH(3,12H) ¦ CR(4,12H) |  | CR(4,10H) ¦ DB(3,4H) |  |  | AJ(4,4H) ¦ CR(4,4H)
S1 | A | P4-C | [11 empty] | AO(3,10H) ¦ AS(3,8H) ¦ CE(4,12H) ¦ CK(3,8H) | BU(3,4H) ¦ CA(3,4H) |  |  | AZ(3,8H) ¦ CO(3,10H)
S1 | A | P4-D | [11 empty] | AY(2,12H) ¦ CP(3,10H) |  | AP(4,8H) ¦ BV(4,10H) |  |  | BD(3,4H) ¦ CB(2,4H) | CX(4,8H) ¦ CZ(3,8H)
S2 | B | P1-A |  |  |  | AF(4,10H) ¦ AI(2,12H) ¦ BE(4,10H) ¦ BM(2,10H) ¦ BY(3,10H) ¦ CQ(3,4H) | AC(2,4H) ¦ AI(2,4H)
S2 | B | P1-B |  |  |  | AG(3,12H) ¦ AN(3,4H) ¦ AU(2,12H) ¦ BN(2,4H) ¦ BV(3,8H) ¦ CJ(3,12H) | AN(3,4H) ¦ BJ(3,8H)
S2 | B | P1-C |  |  |  | AO(4,12H) ¦ AV(2,8H) ¦ AZ(3,8H) ¦ BC(3,4H) ¦ BS(4,12H) ¦ CW(3,12H) | AB(4,4H) ¦ BK(2,4H)
S2 | B | P1-D |  |  |  | BD(2,12H) ¦ CL(3,8H) ¦ CP(2,12H) ¦ CX(2,4H) ¦ DB(4,12H) | BT(4,4H) ¦ BX(3,12H)
S2 | B | P2-A | [5 empty] | AU(4,8H) ¦ CG(2,4H) ¦ CQ(3,4H) | AA(4,4H) ¦ AL(3,4H) |  | AM(4,4H) ¦ BY(3,4H)
S2 | B | P2-B | [5 empty] | AJ(3,12H) ¦ AN(4,10H) ¦ AX(3,10H) ¦ BF(4,4H) | AJ(3,4H) ¦ BV(3,12H) |  | AB(3,4H) ¦ CD(3,8H)
S2 | B | P2-C | [5 empty] | BG(2,10H) ¦ CA(4,10H) ¦ CE(2,8H) ¦ CW(3,8H) | BO(3,12H) ¦ DA(2,4H) | BC(2,8H) ¦ CE(2,4H)
S2 | B | P2-D | [5 empty] | AR(3,4H) ¦ AY(3,10H) ¦ CT(4,12H) ¦ CZ(2,12H) | AR(3,10H) ¦ AW(4,4H) | BT(2,4H) ¦ BX(4,8H)
S2 | B | P3-A | [9 empty] | BM(3,12H) ¦ CU(3,4H) |  | BA(4,10H) ¦ BQ(3,4H) | AI(3,12H) ¦ CC(4,4H) | AQ(3,10H) ¦ CY(3,8H)
S2 | B | P3-B | [9 empty] | AG(4,4H) ¦ AP(2,10H) ¦ BZ(3,12H) ¦ CZ(4,10H) | AT(4,12H) ¦ AX(2,4H) |  | AG(4,4H) ¦ CR(3,8H)
S2 | B | P3-C | [9 empty] | AF(2,12H) ¦ AR(4,10H) ¦ BC(3,10H) ¦ CC(2,12H) | AO(2,8H) ¦ BS(3,4H) |  | AL(2,4H) ¦ DA(4,4H)
S2 | B | P3-D | [9 empty] | AY(3,10H) ¦ BD(4,12H) ¦ BH(2,12H) ¦ CX(3,8H) | AP(2,4H) ¦ CT(2,4H) |  | BV(2,10H) ¦ CT(2,4H)
S2 | B | P4-A | [14 empty] | AU(2,4H) ¦ CC(3,12H) | BQ(4,12H) ¦ CI(3,8H) | BI(2,10H) ¦ CI(3,4H) |  |  |  |  | BM(4,4H) ¦ BW(3,10H)
S2 | B | P4-B | [14 empty] | AG(2,10H) ¦ CJ(3,4H) ¦ CV(3,8H) ¦ DB(3,12H) | AG(2,8H) ¦ BX(3,8H) |  | CH(3,10H) ¦ CN(3,4H)
S2 | B | P4-C | [14 empty] | AS(3,4H) ¦ BS(3,12H) ¦ CK(3,8H) ¦ CO(3,8H) |  | BS(3,10H) ¦ BU(3,4H) | AL(3,8H) ¦ AZ(3,10H)
S2 | B | P4-D | [14 empty] | BD(3,4H) ¦ BH(3,4H) ¦ BP(4,4H) ¦ CF(3,4H) | AT(3,4H) ¦ CT(3,4H) |  | AH(4,4H) ¦ BP(4,4H)
S3 | A | P1-A | [7 empty] | AA(3,12H) ¦ AU(3,4H) ¦ BM(2,8H) ¦ BQ(3,12H) ¦ CG(4,12H) ¦ CI(3,12H) ¦ CQ(3,4H)
S3 | A | P1-B | [7 empty] | AD(3,8H) ¦ AX(2,12H) ¦ BB(2,12H) ¦ BF(3,8H) ¦ BJ(3,4H) ¦ BR(2,8H) ¦ CJ(3,8H) ¦ CZ(3,4H)
S3 | A | P1-C | [7 empty] | AV(2,10H) ¦ AZ(3,8H) ¦ BK(2,10H) ¦ BW(4,8H) ¦ CA(3,12H) ¦ CS(3,4H) ¦ DA(3,12H)
S3 | A | P1-D | [7 empty] | AH(3,4H) ¦ AK(2,10H) ¦ BL(3,12H) ¦ BP(2,12H) ¦ CF(4,4H) ¦ CL(3,8H) ¦ CX(2,4H) ¦ DB(4,10H)
S3 | A | P2-A | [8 empty] | BI(4,4H) ¦ BQ(2,4H) ¦ CG(2,4H) ¦ CI(2,4H) ¦ CM(4,4H) ¦ DA(3,4H) | AQ(4,4H) ¦ CM(4,4H)
S3 | A | P2-B | [8 empty] | AX(3,12H) ¦ BJ(3,4H) ¦ BZ(3,8H) ¦ CV(3,12H) | BN(3,12H) ¦ CJ(4,8H) | CN(2,4H) ¦ DB(3,4H)
S3 | A | P2-C | [8 empty] | AO(3,4H) ¦ BG(2,10H) ¦ CE(2,12H) ¦ CY(2,12H) | BG(2,8H) ¦ CW(3,10H) |  | BS(2,4H) ¦ CK(3,4H)
S3 | A | P2-D | [8 empty] | AY(3,12H) ¦ CB(3,10H) ¦ CZ(2,12H) ¦ DB(2,10H) | AH(3,4H) ¦ CT(4,8H) | AW(4,4H) ¦ CB(3,4H)
S3 | A | P3-A | [12 empty] | AM(2,12H) ¦ BA(4,12H) ¦ BI(3,8H) ¦ CU(3,8H) |  | AC(3,4H) ¦ CY(3,8H) | AI(3,8H) ¦ AM(2,4H)
S3 | A | P3-B | [12 empty] | BB(3,10H) ¦ BF(2,12H) ¦ BN(4,4H) ¦ CV(4,8H) | BB(3,12H) ¦ BZ(3,10H) | BF(2,4H) ¦ BJ(2,4H)
S3 | A | P3-C | [12 empty] | BG(4,8H) ¦ CW(2,4H) | AS(2,12H) ¦ CM(2,12H) | AF(2,10H) ¦ CS(4,4H) | CA(2,4H) ¦ CM(2,10H)
S3 | A | P3-D | [12 empty] | AH(2,8H) ¦ AR(2,10H) | AT(2,4H) ¦ CL(4,10H) |  | CB(4,10H) ¦ CF(3,10H) | AK(3,8H) ¦ AR(2,4H)
S3 | A | P4-A | [17 empty] | AM(3,12H) ¦ AS(4,4H) ¦ BM(4,10H) ¦ CU(4,10H) | BY(2,4H) ¦ CQ(2,8H) |  |  | BI(2,4H) ¦ BY(2,12H)
S3 | A | P4-B | [17 empty] | AT(3,8H) ¦ CD(3,4H) | AX(4,8H) ¦ BF(3,10H) | AD(2,10H) ¦ CJ(3,12H) | AG(2,4H) ¦ CV(3,8H)
S3 | A | P4-C | [17 empty] | AE(3,10H) ¦ BU(3,12H) ¦ CA(3,10H) ¦ CE(4,12H) |  | CA(3,4H) ¦ CK(3,4H) |  |  |  | BO(4,8H) ¦ CY(3,4H)
S3 | A | P4-D | [17 empty] | AT(3,4H) ¦ AW(3,4H) |  |  | AH(4,4H) ¦ CT(3,4H) | BL(3,4H) ¦ CF(3,4H) | AH(4,4H) ¦ CX(4,4H)
S4 | B | P1-A | CU(2,4H) ¦ CY(4,8H) | BE(4,12H) ¦ CQ(3,8H)
S4 | B | P1-B | BZ(4,12H) ¦ CD(2,12H) | BB(2,4H) ¦ BF(3,4H)
S4 | B | P1-C |  |  |  |  | BG(3,4H) ¦ CK(4,12H) |  | AO(4,12H) ¦ BW(4,4H)
S4 | B | P1-D | BH(4,4H) ¦ BP(2,12H) ¦ CF(4,8H)
S4 | B | P2-A | [11 empty] | AA(4,4H) ¦ AL(3,4H) ¦ AU(4,4H) ¦ BE(3,4H) | BM(3,4H) ¦ BQ(2,4H)
S4 | B | P2-B | [10 empty] | AQ(2,8H) ¦ AX(3,8H) ¦ CD(3,12H) ¦ CJ(4,12H) | BF(4,4H) ¦ BV(3,4H)
S4 | B | P2-C | [10 empty] | AL(4,4H) ¦ BC(2,4H) | BG(2,12H) ¦ CW(3,8H) | AZ(4,12H) ¦ CK(3,8H)
S4 | B | P2-D | [10 empty] | AP(3,8H) ¦ AR(3,12H) ¦ BT(2,8H) ¦ CX(3,12H) |  | AW(4,4H) ¦ BT(2,4H)
S4 | B | P3-A | [13 empty] | AF(3,4H) ¦ CG(3,8H) ¦ CO(3,12H) ¦ CU(3,10H) | AQ(3,10H) ¦ CI(4,4H) |  | AI(3,8H) ¦ CU(3,8H)
S4 | B | P3-B | [13 empty] | AB(2,10H) ¦ AJ(3,10H) ¦ AN(2,4H) ¦ BR(3,12H) |  | AN(2,8H) ¦ BR(3,12H) | BB(3,4H) ¦ BF(2,4H)
S4 | B | P3-C | [13 empty] | AL(2,12H) ¦ AV(3,4H) ¦ BC(3,8H) ¦ CE(3,12H) |  | BO(2,12H) ¦ BU(2,8H) | AE(2,4H) ¦ AS(2,4H)
S4 | B | P3-D | [13 empty] | AY(3,8H) ¦ BT(3,12H) ¦ CN(3,10H) ¦ DB(2,10H) |  | AW(2,4H) ¦ CD(2,8H) | CD(2,4H) ¦ CN(3,8H)
S4 | B | P4-A | [18 empty] | AF(2,10H) ¦ BA(3,4H) |  |  |  | BM(4,8H) ¦ BW(3,8H) | BW(3,12H) ¦ CI(3,8H) |  |  | AC(2,10H) ¦ CM(3,4H)
S4 | B | P4-B | [18 empty] | BJ(4,8H) ¦ BR(3,12H) ¦ BZ(2,8H) ¦ CJ(3,12H) |  | AX(4,8H) ¦ CN(3,4H) |  |  | AT(3,8H) ¦ BF(3,4H)
S4 | B | P4-C | [18 empty] | AS(3,4H) ¦ BK(2,10H) ¦ BO(4,12H) ¦ CE(4,12H) ¦ CK(3,8H) ¦ CO(3,10H) |  |  | BO(4,4H) ¦ CK(3,4H)
S4 | B | P4-D | [18 empty] | BL(3,4H) ¦ CB(2,4H) | AW(3,4H) ¦ BD(3,4H) | BH(3,4H) ¦ CX(4,4H) | AT(3,4H) ¦ AY(2,4H)

## Employees x Dates
employee | skills | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-A (10H) |  |  | S1-P2-C (8H) |  |  | S2-P2-A (4H) | S3-P1-A (12H) | S1-P3-A (10H) |  |  | S4-P2-A (4H) | [18 empty] | 6 | 48
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 |  | S1-P1-C (8H) |  |  | S2-P1-C (4H) |  | S1-P3-B (12H) |  | S2-P2-B (4H) |  |  |  |  | S4-P3-B (10H) | [16 empty] | 5 | 38
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | S1-P1-A (4H) |  |  |  | S2-P1-A (4H) | S1-P2-C (4H) |  |  |  |  | S1-P3-A (4H) |  |  |  | S3-P3-A (4H) | [11 empty] | S4-P4-A (10H) |  |  |  | 6 | 30
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 |  |  |  | S1-P2-B (12H) | S1-P2-B (4H) |  |  | S3-P1-B (8H) | [11 empty] | S3-P4-B (10H) | [10 empty] | 4 | 34
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | [16 empty] | S4-P3-C (4H) | S3-P4-C (10H) | [12 empty] | 2 | 14
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-A (10H) | [5 empty] | S2-P3-C (12H) |  |  |  | S4-P3-A (4H) | S3-P3-C (10H) |  |  |  | S4-P4-A (10H) | [11 empty] | 5 | 46
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 | S1-P1-B (10H) |  |  | S2-P1-B (12H) | [5 empty] | S2-P3-B (4H) |  |  | S2-P3-B (4H) |  | S2-P4-B (10H) | S2-P4-B (8H) |  |  |  |  | S3-P4-B (4H) | [9 empty] | 7 | 52
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 |  |  |  | S1-P2-D (10H) |  |  |  | S3-P1-D (4H) |  | S3-P2-D (4H) |  |  | S3-P3-D (8H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  | S3-P4-D (4H) |  | S3-P4-D (4H) | [7 empty] | 7 | 38
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 |  |  |  | S2-P1-A (12H) | S2-P1-A (4H) | [7 empty] | S2-P3-A (12H) |  |  | S3-P3-A (8H) | S4-P3-A (8H) | [13 empty] | 5 | 44
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | S1-P1-B (12H) |  |  |  |  | S2-P2-B (12H) | S2-P2-B (4H) |  |  |  | S1-P3-B (12H) | S1-P4-B (8H) |  | S4-P3-B (10H) |  |  |  |  | S1-P4-B (4H) | [11 empty] | 7 | 62
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | S1-P1-C (10H) | S1-P1-D (8H) | S1-P1-D (10H) | S1-P2-D (10H) | S1-P2-D (4H) |  |  | S3-P1-D (10H) | [8 empty] | S3-P3-D (8H) | [13 empty] | 7 | 60
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S1-P2-A (12H) |  | S1-P2-A (4H) | S2-P2-A (4H) |  |  |  | S4-P2-C (4H) | S4-P2-A (4H) | S2-P3-C (4H) | S4-P3-C (12H) |  |  |  | S2-P4-C (8H) | [12 empty] | 8 | 52
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 |  |  | S1-P1-A (4H) | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  |  |  | S3-P3-A (12H) |  |  | S3-P3-A (4H) |  | S3-P4-A (12H) | [12 empty] | 5 | 36
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (4H) | S2-P1-B (4H) | S2-P2-B (10H) | S1-P3-B (12H) | [6 empty] | S4-P3-B (4H) |  | S4-P3-B (8H) | [14 empty] | 6 | 42
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (4H) |  |  | S2-P1-C (12H) | S1-P2-C (8H) |  | S4-P1-C (12H) |  | S3-P2-C (4H) |  | S2-P3-C (8H) | S1-P4-C (10H) | [18 empty] | 7 | 58
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 |  | S1-P1-D (8H) | [5 empty] | S1-P3-D (4H) |  | S2-P3-B (10H) | S2-P3-D (4H) ¦ S4-P2-D (8H) |  |  | S1-P4-D (8H) | [16 empty] | 5 | 42
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 |  |  |  |  | S1-P2-A (4H) | S1-P2-B (4H) |  |  | S1-P3-B (4H) | S3-P2-A (4H) | S4-P2-B (8H) |  |  | S2-P3-A (10H) | S4-P3-A (10H) | [15 empty] | 7 | 44
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 |  |  |  |  | S1-P2-D (8H) | S2-P2-D (4H) | S2-P2-D (10H) |  |  | S2-P3-C (10H) | S4-P2-D (12H) |  | S3-P3-D (10H) |  |  |  | S3-P3-D (4H) | [13 empty] | 7 | 58
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | [7 empty] | S1-P3-A (12H) |  |  |  | S1-P4-C (8H) |  | S3-P3-C (12H) | S2-P4-C (4H) |  | S4-P3-C (4H) | S3-P4-A (4H) | S4-P4-C (4H) | [11 empty] | 7 | 48
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | [9 empty] | S1-P3-D (10H) | S2-P3-B (12H) | S1-P4-B (10H) |  | S3-P3-D (4H) |  | S2-P4-D (4H) |  | S3-P4-B (8H) ¦ S3-P4-D (4H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) |  | S4-P4-B (8H) | [6 empty] | 8 | 64
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 | S1-P1-A (8H) |  |  | S2-P1-B (12H) |  | S2-P2-A (8H) |  | S3-P1-A (4H) |  |  |  | S4-P2-A (4H) |  | S1-P4-A (4H) | S2-P4-A (4H) | [15 empty] | 7 | 44
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 |  |  |  | S2-P1-C (8H) |  |  |  | S3-P1-C (10H) | [5 empty] | S4-P3-C (4H) | [16 empty] | 3 | 22
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | [6 empty] | S2-P2-D (4H) |  |  |  | S3-P2-D (4H) |  | S4-P2-D (4H) |  |  | S4-P3-D (4H) |  | S3-P4-D (4H) |  | S4-P4-D (4H) | [10 empty] | 6 | 24
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  | S1-P1-B (4H) | S1-P1-B (10H) |  |  | S2-P2-B (10H) |  | S3-P1-B (12H) | S3-P2-B (12H) |  | S2-P3-B (4H) ¦ S4-P2-B (8H) | [7 empty] | S3-P4-B (8H) |  | S4-P4-B (8H) | [9 empty] | 8 | 76
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | [5 empty] | S2-P2-D (10H) |  |  | S3-P2-D (12H) | S2-P3-D (10H) |  | S1-P4-D (12H) |  | S4-P3-D (8H) | [7 empty] | S4-P4-D (4H) | [8 empty] | 6 | 56
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S2-P1-C (8H) |  |  |  | S3-P1-C (8H) |  |  |  |  | S4-P2-C (12H) |  |  | S1-P4-C (8H) |  | S2-P4-C (10H) | [12 empty] | 5 | 46
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | S1-P1-A (4H) | [10 empty] | S2-P3-A (10H) | S3-P3-A (12H) | [5 empty] | S4-P4-A (4H) | [11 empty] | 4 | 30
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 |  | S4-P1-B (4H) |  |  |  |  | S1-P3-B (8H) | S3-P1-B (12H) |  |  |  |  | S3-P3-B (10H) | S3-P3-B (12H) |  |  | S4-P3-B (4H) | [13 empty] | 6 | 50
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  |  |  | S2-P1-C (4H) |  |  | S1-P3-C (10H) | S2-P2-C (8H) | S1-P3-C (4H) | S2-P3-C (10H) | S4-P2-C (4H) |  |  | S4-P3-C (8H) | [16 empty] | 7 | 48
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (12H) | [5 empty] | S2-P3-D (12H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) |  | S1-P4-D (4H) |  |  | S4-P4-D (4H) | [10 empty] | 5 | 36
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 |  | S4-P1-A (12H) |  | S2-P1-A (10H) | [6 empty] | S1-P3-A (4H) | S4-P2-A (4H) | S1-P4-A (8H) |  | S1-P4-A (12H) | [15 empty] | 6 | 50
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 |  | S4-P1-B (4H) |  | S1-P2-B (8H) |  | S2-P2-B (4H) |  | S3-P1-B (8H) |  |  | S1-P3-B (8H) | S4-P2-B (4H) | S3-P3-B (12H) |  | S3-P3-B (4H) |  | S4-P3-B (4H) |  | S3-P4-B (10H) |  |  |  |  | S4-P4-B (4H) | [6 empty] | 11 | 70
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 |  |  |  | S1-P2-C (10H) | S4-P1-C (4H) | S2-P2-C (10H) |  |  | S3-P2-C (10H) | S3-P2-C (8H) |  | S4-P2-C (12H) | S3-P3-C (8H) | [17 empty] | 7 | 62
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 | S4-P1-D (4H) | S1-P1-D (12H) |  | S1-P2-D (10H) | [5 empty] | S2-P3-D (12H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | [9 empty] | 6 | 46
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | [8 empty] | S1-P3-A (8H) ¦ S3-P2-A (4H) |  |  |  | S3-P3-A (8H) |  |  |  | S2-P4-A (10H) |  |  |  |  | S3-P4-A (4H) | [8 empty] | 4 | 34
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  | S1-P1-B (12H) |  | S1-P2-B (10H) | S2-P1-B (8H) |  |  | S3-P1-B (4H) | S3-P2-B (4H) | [5 empty] | S3-P3-B (4H) |  |  |  | S4-P4-B (8H) | [11 empty] | 7 | 50
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 |  |  |  | S1-P2-C (12H) | S2-P1-C (4H) | S1-P2-C (10H) | S1-P3-C (8H) | S3-P1-C (10H) | [10 empty] | S4-P4-C (10H) | [11 empty] | 6 | 54
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  | S1-P1-D (4H) |  |  |  |  | S3-P1-D (12H) | [10 empty] | S4-P4-D (4H) |  |  | S3-P4-D (4H) | [8 empty] | 4 | 24
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 |  |  |  | S2-P1-A (10H) |  |  |  | S1-P3-A (4H) ¦ S3-P1-A (8H) |  | S2-P3-A (12H) |  |  | S4-P2-A (4H) | S1-P4-A (10H) |  |  |  | S3-P4-A (10H) |  |  |  | S2-P4-A (4H) | S4-P4-A (8H) | [7 empty] | 8 | 70
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (4H) | [5 empty] | S3-P2-B (12H) |  |  | S3-P3-B (4H) | [17 empty] | 3 | 20
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | [6 empty] | S2-P2-C (12H) | [8 empty] | S4-P3-C (12H) |  |  | S4-P4-C (12H) |  |  | S4-P4-C (4H) |  | S3-P4-C (8H) | [6 empty] | 5 | 48
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | S4-P1-D (12H) |  |  | S1-P2-D (8H) |  |  |  | S3-P1-D (12H) |  | S1-P3-D (12H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  | S2-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 52
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 | S1-P1-A (12H) | [6 empty] | S3-P1-A (12H) | S3-P2-A (4H) |  |  | S2-P3-A (4H) | S4-P2-A (4H) |  |  | S2-P4-A (12H) | [14 empty] | 6 | 48
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 | [7 empty] | S3-P1-B (8H) | [5 empty] | S4-P3-B (12H) |  | S4-P3-B (12H) |  |  | S4-P4-B (12H) | [11 empty] | 4 | 44
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 |  |  | S1-P1-C (8H) | S2-P1-C (12H) |  |  | S1-P3-C (10H) |  | S1-P3-C (4H) |  | S2-P3-C (4H) | S3-P2-C (4H) |  |  | S2-P4-C (12H) |  | S2-P4-C (10H) | [13 empty] | 8 | 64
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 |  | S1-P1-D (12H) |  |  | S2-P1-D (4H) |  | S1-P3-D (10H) | S2-P2-D (4H) |  |  | S4-P2-D (8H) |  | S4-P2-D (4H) | S4-P3-D (12H) | [16 empty] | 7 | 54
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-A (12H) |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S1-P3-C (4H) | [5 empty] | S1-P4-C (4H) |  |  | S4-P3-C (8H) | S2-P4-C (4H) | S3-P4-C (12H) | [12 empty] | 7 | 48
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 |  |  |  | S2-P1-B (8H) |  |  | S2-P2-B (12H) |  |  |  | S1-P3-D (4H) | S4-P2-B (4H) | S2-P3-D (10H) | S1-P4-D (10H) | [16 empty] | 6 | 48
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 | S1-P1-C (12H) | [5 empty] | S4-P1-C (4H) | S3-P1-C (8H) | [13 empty] | S2-P4-A (10H) | S4-P4-A (8H) | S4-P4-A (12H) | [6 empty] | 6 | 54
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  | S2-P2-D (8H) | [7 empty] | S2-P4-B (8H) | [14 empty] | 3 | 28
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-A (10H) |  |  |  | S1-P3-A (10H) | S2-P2-A (4H) | [5 empty] | S1-P4-A (10H) | S1-P4-A (8H) |  |  | S3-P4-A (4H) |  |  | S3-P4-A (12H) | [8 empty] | 7 | 58
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | S4-P1-B (12H) | [7 empty] | S3-P2-B (8H) | S2-P3-B (12H) |  |  |  | S3-P3-B (10H) |  |  |  |  | S4-P4-B (8H) | [11 empty] | 5 | 50
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (8H) |  |  |  |  | S2-P2-C (10H) |  | S3-P1-C (12H) |  |  |  |  | S1-P4-C (4H) |  |  | S3-P3-C (4H) |  | S3-P4-C (10H) |  | S3-P4-C (4H) | [10 empty] | 7 | 52
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | [8 empty] | S3-P2-D (10H) |  | S3-P2-D (4H) |  |  |  |  | S3-P3-D (10H) | S1-P4-D (4H) |  | S4-P4-D (4H) | [11 empty] | 5 | 32
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  | S1-P1-A (10H) |  |  | S1-P2-A (4H) |  | S1-P3-A (12H) |  | S2-P3-C (12H) |  |  | S2-P3-A (4H) |  | S2-P4-A (12H) | [15 empty] | 6 | 54
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | S4-P1-B (12H) |  | S1-P1-B (4H) |  |  |  |  | S1-P3-D (4H) | S2-P2-B (8H) |  | S4-P2-B (12H) |  |  |  |  | S4-P3-D (8H) | S4-P3-D (4H) | S3-P4-B (4H) | [12 empty] | 8 | 56
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  | S1-P1-C (10H) |  |  |  | S2-P2-C (8H) |  | S2-P2-C (4H) | S3-P2-C (12H) |  |  | S1-P4-C (12H) |  | S4-P3-C (12H) |  |  |  | S3-P4-C (12H) | S4-P4-C (12H) | [11 empty] | 8 | 82
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | S4-P1-D (8H) |  |  |  |  | S1-P2-D (4H) | S1-P3-D (12H) | S3-P1-D (4H) | [6 empty] | S2-P4-D (4H) | S3-P3-D (10H) | [5 empty] | S3-P4-D (4H) | [8 empty] | 7 | 46
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  | S3-P1-A (12H) | S3-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P3-A (8H) | [16 empty] | 4 | 28
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | [5 empty] | S1-P2-B (8H) | [7 empty] | S1-P4-B (12H) |  |  |  | S2-P4-B (10H) | [12 empty] | 3 | 30
CI | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 |  |  |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S3-P1-A (12H) | S3-P2-A (4H) | [5 empty] | S4-P3-A (4H) | S2-P4-A (8H) | S2-P4-A (4H) | [6 empty] | S4-P4-A (8H) | [6 empty] | 7 | 44
CJ | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (12H) |  |  | S1-P3-B (4H) | S3-P1-B (8H) |  | S3-P2-B (8H) | S4-P2-B (12H) |  |  |  | S2-P4-B (4H) |  |  |  | S4-P4-B (12H) | S3-P4-B (12H) | [10 empty] | 8 | 72
CK | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S4-P1-C (12H) |  | S1-P3-C (12H) |  |  |  |  | S1-P4-C (8H) ¦ S3-P2-C (4H) | S4-P2-C (8H) |  | S2-P4-C (8H) |  |  |  | S4-P4-C (8H) | S3-P4-C (4H) |  | S4-P4-C (4H) | [8 empty] | 8 | 68
CL | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  |  |  | S2-P1-D (8H) |  |  |  | S3-P1-D (8H) |  |  | S1-P3-D (8H) |  |  | S3-P3-D (10H) | [16 empty] | 4 | 34
CM | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-A:3 | [6 empty] | S1-P3-C (12H) |  | S3-P2-A (4H) | S3-P2-A (4H) |  |  | S1-P4-A (4H) | S3-P3-C (12H) |  | S3-P3-C (10H) | [10 empty] | S4-P4-A (4H) |  |  |  | 7 | 50
CN | P1-B:4, P2-B:2, P3-D:3, P4-B:3 | S1-P1-B (12H) |  |  | S1-P2-B (8H) | [6 empty] | S3-P2-B (4H) |  |  | S4-P3-D (10H) |  |  | S4-P3-D (8H) | S2-P4-B (4H) |  |  | S4-P4-B (4H) | [9 empty] | 7 | 50
CO | P1-C:2, P2-C:4, P3-A:3, P4-C:3 |  |  | S1-P1-C (4H) | [10 empty] | S4-P3-A (12H) | S2-P4-C (8H) | S1-P4-C (10H) |  |  | S4-P4-C (10H) | [11 empty] | 5 | 44
CP | P1-D:2, P2-D:4, P3-B:3, P4-D:3 |  | S1-P1-D (10H) |  | S2-P1-D (12H) |  |  |  |  | S1-P3-B (4H) |  |  | S1-P4-D (10H) | [18 empty] | 4 | 36
CQ | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 |  | S4-P1-A (8H) |  | S2-P1-A (4H) |  | S2-P2-A (4H) |  | S3-P1-A (4H) | [7 empty] | S1-P4-A (8H) |  |  | S3-P4-A (8H) | [11 empty] | 6 | 36
CR | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 |  |  |  |  | S1-P2-B (10H) | [7 empty] | S2-P3-B (8H) | S1-P4-B (12H) |  | S1-P4-B (10H) |  |  | S1-P4-B (4H) | [11 empty] | 5 | 44
CS | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | [7 empty] | S3-P1-C (4H) | [6 empty] | S3-P3-C (4H) | [15 empty] | 2 | 8
CT | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | [5 empty] | S2-P2-D (12H) |  |  |  | S3-P2-D (8H) | S2-P3-D (4H) |  | S2-P3-D (4H) |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [9 empty] | 6 | 36
CU | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | S4-P1-A (4H) | [8 empty] | S2-P3-A (4H) |  |  | S3-P3-A (8H) | S4-P3-A (10H) |  |  | S4-P3-A (8H) | S3-P4-A (10H) | [12 empty] | 6 | 44
CV | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 | [8 empty] | S3-P2-B (12H) |  |  |  | S3-P3-B (8H) |  | S2-P4-B (8H) | [5 empty] | S3-P4-B (8H) | [9 empty] | 4 | 36
CW | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  | S2-P2-C (8H) |  |  |  | S3-P2-C (10H) |  | S4-P2-C (8H) | S3-P3-C (4H) | [17 empty] | 5 | 42
CX | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 |  |  |  | S2-P1-D (4H) |  | S1-P2-D (10H) |  | S3-P1-D (4H) |  | S2-P3-D (8H) | S4-P2-D (12H) | [6 empty] | S1-P4-D (8H) |  |  | S4-P4-D (4H) |  | S3-P4-D (4H) | [7 empty] | 8 | 54
CY | P1-A:4, P2-C:2, P3-A:3, P4-C:3 | S4-P1-A (8H) |  |  | S1-P2-C (8H) | S1-P2-C (4H) |  |  |  | S3-P2-C (12H) |  |  |  |  | S2-P3-A (8H) | S3-P3-A (8H) | [8 empty] | S3-P4-C (4H) | [6 empty] | 7 | 52
CZ | P1-B:3, P2-D:2, P3-B:4, P4-D:3 | [5 empty] | S2-P2-D (12H) |  | S3-P1-B (4H) | S3-P2-D (12H) | S2-P3-B (10H) | [7 empty] | S1-P4-D (8H) | [12 empty] | 5 | 46
DA | P1-C:3, P2-A:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-A:2 | [6 empty] | S2-P2-C (4H) | S3-P1-C (12H) | S3-P2-A (4H) |  |  |  | S2-P3-C (4H) | [17 empty] | 4 | 24
DB | P1-D:4, P2-B:3, P2-D:2, P3-D:2, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  |  | S3-P1-D (10H) | S3-P2-D (10H) |  | S3-P2-B (4H) |  |  | S4-P3-D (10H) | S2-P4-B (12H) | S1-P4-B (4H) | [14 empty] | 7 | 62