## Tasks x Dates
module | factory | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | A | P1-A | AC(2,12H) ¦ BQ(3,8H) ¦ BU(3,12H) ¦ BY(3,12H) | BE(4,12H) ¦ BY(3,8H)
S1 | A | P1-B | AA(2,12H) ¦ AX(2,12H) ¦ BN(2,8H) ¦ CZ(3,12H) | AD(3,12H) ¦ BJ(3,8H)
S1 | A | P1-C | AB(4,8H) ¦ AI(3,12H) ¦ AV(2,10H) ¦ BK(2,10H) | CA(3,12H) ¦ CW(3,12H)
S1 | A | P1-D | AH(3,10H) ¦ AW(3,12H) ¦ BT(4,12H) ¦ DB(4,8H) | CT(3,10H) ¦ CX(2,12H)
S1 | A | P2-A |  |  | AC(3,4H) ¦ AM(4,4H) ¦ AU(4,4H) ¦ CC(3,4H) ¦ CI(2,4H) ¦ DA(3,4H) | BY(3,4H) ¦ CI(2,4H)
S1 | A | P2-B |  |  | AD(4,10H) ¦ AG(2,12H) ¦ BN(3,12H) ¦ BR(4,8H) | AD(4,12H) ¦ BJ(3,10H)
S1 | A | P2-C |  |  | AE(4,12H) ¦ BE(2,12H) ¦ CS(3,12H) ¦ CY(2,8H) | BW(3,8H) ¦ CS(3,12H)
S1 | A | P2-D |  |  | AR(3,12H) ¦ BP(3,12H) ¦ CB(3,10H) ¦ CX(3,10H) | AB(3,12H) ¦ AW(4,8H)
S1 | A | P3-A |  |  |  |  | AA(3,12H) ¦ AM(2,12H) ¦ CI(4,4H) ¦ CO(3,12H) | AS(3,12H) ¦ CG(3,12H)
S1 | A | P3-B |  |  |  |  | AG(4,8H) ¦ BB(3,12H) ¦ BX(2,12H) ¦ CZ(4,12H) | AJ(3,8H) ¦ CH(4,12H)
S1 | A | P3-C |  |  |  |  | AE(2,12H) ¦ AV(3,10H) ¦ BK(4,10H) ¦ BS(3,12H) | CC(2,10H) ¦ CM(2,10H)
S1 | A | P3-D |  |  |  |  | AH(2,10H) ¦ AK(3,10H) ¦ BV(2,10H) ¦ CN(3,12H) | AY(3,12H) ¦ BH(2,10H)
S1 | A | P4-A | [6 empty] | CC(3,12H) ¦ CQ(2,12H) | AC(2,4H) ¦ CU(4,12H) |  |  |  |  | AF(2,12H) ¦ AU(2,12H)
S1 | A | P4-B | [6 empty] | BN(3,8H) ¦ BR(3,8H) ¦ CD(3,12H) ¦ DB(3,12H) | [6 empty] | BX(3,12H) ¦ CD(3,12H)
S1 | A | P4-C | [6 empty] | AZ(3,12H) ¦ CK(3,10H) | AZ(3,8H) ¦ BG(3,12H) | BG(3,10H) ¦ CK(3,12H)
S1 | A | P4-D | [6 empty] | AK(2,12H) ¦ AP(4,12H) ¦ BT(3,4H) ¦ CP(3,12H) |  |  | CB(2,12H) ¦ CP(3,12H)
S2 | B | P1-A |  |  |  | AA(3,8H) ¦ AI(2,12H) ¦ AM(3,12H) ¦ CG(4,12H) | BU(3,12H) ¦ CY(4,8H)
S2 | B | P1-B |  |  |  | AU(2,12H) ¦ AX(2,12H) ¦ BB(2,8H) ¦ BV(3,12H) | AX(2,12H) ¦ BR(2,8H)
S2 | B | P1-C |  |  |  | BC(3,10H) ¦ CE(3,12H) ¦ CM(3,10H) ¦ DA(3,12H) | AO(4,8H) ¦ CM(3,12H)
S2 | B | P1-D |  |  |  | BH(4,10H) ¦ CF(4,10H) ¦ CT(3,12H) ¦ CX(2,10H) | CB(3,10H) ¦ CT(3,12H)
S2 | B | P2-A | [5 empty] | AQ(4,8H) ¦ BM(3,4H) ¦ BU(4,4H) ¦ CQ(3,8H) | BE(3,4H) ¦ CG(2,4H)
S2 | B | P2-B | [5 empty] | AN(4,8H) ¦ BF(4,12H) ¦ BJ(3,12H) ¦ BN(3,8H) ¦ CJ(4,12H) ¦ CV(3,12H)
S2 | B | P2-C | [5 empty] | AV(4,12H) ¦ BE(2,12H) ¦ BO(3,12H) ¦ BW(3,8H) | BK(3,8H) ¦ CS(3,12H)
S2 | B | P2-D | [5 empty] | AH(3,12H) ¦ AK(3,8H) ¦ CF(2,12H) ¦ CP(4,12H) | BL(4,12H) ¦ BP(3,8H)
S2 | B | P3-A | [7 empty] | AF(3,12H) ¦ AQ(3,12H) ¦ BM(3,12H) ¦ BY(4,12H) | AI(3,4H) ¦ CU(3,12H)
S2 | B | P3-B | [7 empty] | AJ(3,12H) ¦ AP(2,8H) ¦ AT(4,12H) ¦ CD(4,12H) | AB(2,8H) ¦ CR(3,12H)
S2 | B | P3-C | [7 empty] | BC(3,10H) ¦ CC(2,10H) ¦ CE(3,8H) ¦ CK(2,12H) | AO(2,12H) ¦ AZ(2,12H)
S2 | B | P3-D | [7 empty] | AR(2,12H) ¦ BT(3,8H) ¦ CF(3,10H) ¦ CX(3,12H) | AT(2,10H) ¦ AW(2,12H)
S2 | B | P4-A | [9 empty] | AC(2,10H) ¦ BQ(4,12H) ¦ CQ(2,12H) ¦ CU(4,12H) | [5 empty] | AM(3,8H) ¦ BM(4,10H)
S2 | B | P4-B | [9 empty] | BJ(4,8H) ¦ CN(3,12H) |  | AN(3,10H) ¦ CV(3,12H) | AN(3,10H) ¦ BF(3,12H)
S2 | B | P4-C | [9 empty] | AO(3,12H) ¦ CY(3,12H) | AL(3,12H) ¦ CE(4,8H) | BC(4,8H) ¦ BU(3,12H)
S2 | B | P4-D | [9 empty] | AK(2,4H) ¦ AP(4,4H) ¦ AT(3,4H) ¦ BD(3,4H) | AK(2,4H) ¦ BP(4,4H) | [5 empty] | AP(4,4H) ¦ AT(3,4H)
S3 | A | P1-A | [7 empty] | AI(2,10H) ¦ BA(3,12H) ¦ CG(4,12H) ¦ CY(4,10H) | AC(2,8H) ¦ AF(4,12H)
S3 | A | P1-B | [7 empty] | AA(2,10H) ¦ AX(2,12H) ¦ BZ(4,12H) ¦ CR(2,12H) | BV(3,8H) ¦ CJ(3,10H)
S3 | A | P1-C | [7 empty] | BK(2,8H) ¦ CO(2,12H) ¦ CW(3,12H) ¦ DA(3,12H) | BC(3,10H) ¦ CS(3,10H)
S3 | A | P1-D | [7 empty] | AD(2,12H) ¦ BD(2,12H) ¦ BH(4,10H) ¦ BP(2,10H) | AY(4,10H) ¦ CP(2,10H)
S3 | A | P2-A | [9 empty] | AA(4,4H) ¦ AL(3,4H) ¦ AQ(4,4H) ¦ AU(4,4H) | AF(3,4H) ¦ BQ(2,4H) | AL(3,4H) ¦ CI(2,4H)
S3 | A | P2-B | [9 empty] | AB(3,10H) ¦ AJ(3,10H) ¦ BZ(3,10H) ¦ CV(3,12H) | CJ(4,12H) ¦ CV(3,10H)
S3 | A | P2-C | [9 empty] | AZ(4,12H) ¦ CA(4,8H) ¦ CE(2,12H) ¦ DA(2,10H) | BC(2,10H) ¦ CO(4,12H)
S3 | A | P2-D | [9 empty] | AY(3,12H) ¦ BX(4,8H) ¦ CF(2,12H) ¦ CL(3,12H) | BD(2,12H) ¦ CT(4,8H)
S3 | A | P3-A | [12 empty] | BI(3,12H) ¦ BM(3,10H) ¦ CI(4,12H) ¦ CO(3,10H) | BA(4,10H) ¦ BQ(3,10H)
S3 | A | P3-B | [12 empty] | AJ(3,12H) ¦ BZ(3,10H) ¦ CH(4,12H) ¦ CZ(4,12H) | AN(2,8H) ¦ AQ(3,10H)
S3 | A | P3-C | [12 empty] | AE(2,10H) ¦ BK(4,8H) ¦ BO(2,12H) ¦ CA(2,12H) | CE(3,12H) ¦ DA(4,10H)
S3 | A | P3-D | [12 empty] | AR(2,10H) ¦ BD(4,12H) ¦ CD(2,12H) ¦ CN(3,12H) | BT(3,8H) ¦ CL(4,10H)
S3 | A | P4-A | [15 empty] | AS(4,12H) ¦ BA(3,10H) | BQ(4,12H) ¦ CM(3,8H) | BA(3,10H) ¦ BI(2,12H)
S3 | A | P4-B | [14 empty] | BR(3,12H) ¦ CN(3,12H) | AN(3,12H) ¦ CJ(3,12H) | [7 empty] | AJ(4,8H) ¦ AT(3,8H)
S3 | A | P4-C | [16 empty] | AE(3,12H) ¦ AV(2,12H) ¦ BS(3,12H) ¦ CW(4,12H) | AO(3,4H) ¦ BO(4,12H)
S3 | A | P4-D | [14 empty] | AK(2,4H) ¦ AP(4,4H) ¦ CL(2,4H) ¦ CX(4,4H) | AY(2,4H) ¦ BP(4,4H) | BH(3,4H) ¦ CT(3,4H)
S4 | B | P1-A | [10 empty] | AU(3,8H) ¦ CY(4,10H) | AC(2,12H) ¦ CG(4,10H)
S4 | B | P1-B | [10 empty] | BJ(3,10H) ¦ CR(2,8H) | AG(3,10H) ¦ BF(3,12H)
S4 | B | P1-C | [10 empty] | BG(3,12H) ¦ CW(3,10H) | AB(4,10H) ¦ BW(4,8H)
S4 | B | P1-D | [10 empty] | AP(3,8H) ¦ CL(3,12H) | AW(3,12H) ¦ CL(3,8H)
S4 | B | P2-A | [12 empty] | AI(4,4H) ¦ AM(4,8H) ¦ BE(3,4H) ¦ BU(4,4H) ¦ CQ(3,4H)
S4 | B | P2-B | [12 empty] | AQ(2,12H) ¦ BV(3,12H) ¦ CR(3,12H) ¦ DB(3,12H)
S4 | B | P2-C | [12 empty] | AO(3,12H) ¦ BG(2,12H) ¦ BW(3,12H) ¦ CK(3,12H)
S4 | B | P2-D | [12 empty] | AH(3,12H) ¦ BL(4,12H) ¦ BP(3,12H) ¦ BT(2,12H)
S4 | B | P3-A | [13 empty] | BE(2,8H) ¦ CU(3,12H) | BI(3,12H) ¦ CI(4,10H) | BW(2,12H) ¦ BY(4,10H)
S4 | B | P3-B | [13 empty] | BB(3,12H) ¦ CH(4,10H) | AT(4,10H) ¦ CR(3,8H) | BB(3,12H) ¦ CH(4,12H)
S4 | B | P3-C | [13 empty] | AS(2,10H) ¦ BU(2,10H) | AS(2,12H) ¦ CC(2,10H) | AF(2,10H) ¦ CA(2,12H)
S4 | B | P3-D | [14 empty] | AR(2,12H) ¦ BF(2,12H) ¦ BH(2,10H) ¦ BT(3,8H) | BL(2,10H) ¦ DB(2,12H)
S4 | B | P4-A | [17 empty] | CI(3,12H) ¦ CQ(2,12H) | BI(2,10H) ¦ BM(4,10H) | BQ(4,8H) ¦ CM(3,12H)
S4 | B | P4-B | [16 empty] | BX(3,10H) ¦ DB(3,12H) | BR(3,10H) ¦ BZ(2,12H) |  |  | BN(3,12H) ¦ BR(3,8H)
S4 | B | P4-C | [16 empty] | AL(3,10H) ¦ BO(4,10H) | AL(3,10H) ¦ BS(3,10H) |  |  |  |  | BS(3,12H) ¦ CO(3,12H)
S4 | B | P4-D | [16 empty] | AP(4,4H) ¦ BV(4,4H) ¦ CB(2,4H) ¦ CZ(3,4H) |  |  |  |  | AY(2,4H) ¦ CZ(3,4H) | AW(3,4H) ¦ BD(3,4H)

## Employees x Dates
employee | skills | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-B (12H) |  |  | S2-P1-A (8H) | S1-P3-A (12H) |  |  | S3-P1-B (10H) |  | S3-P2-A (4H) | [20 empty] | 5 | 46
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 | S1-P1-C (8H) |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  |  | S2-P3-B (8H) | S3-P2-B (10H) |  | S4-P1-C (10H) | [18 empty] | 5 | 48
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) |  | S1-P2-A (4H) |  |  |  |  | S1-P4-A (4H) | S3-P1-A (8H) | S2-P4-A (10H) |  | S4-P1-A (12H) | [18 empty] | 6 | 50
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 |  | S1-P1-B (12H) | S1-P2-B (10H) | S1-P2-B (12H) |  |  |  | S3-P1-D (12H) | [22 empty] | 4 | 46
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (12H) |  | S1-P3-C (12H) | [7 empty] | S3-P3-C (10H) |  |  |  | S3-P4-C (12H) | [13 empty] | 4 | 46
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 | [7 empty] | S2-P3-A (12H) | S3-P1-A (12H) |  | S3-P2-A (4H) |  | S1-P4-A (12H) |  |  | S4-P3-C (10H) | [14 empty] | 5 | 50
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 |  |  | S1-P2-B (12H) |  | S1-P3-B (8H) | [6 empty] | S4-P1-B (10H) | [18 empty] | 3 | 30
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 | S1-P1-D (10H) |  |  |  | S1-P3-D (10H) | S2-P2-D (12H) | [6 empty] | S4-P2-D (12H) | [17 empty] | 4 | 44
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-C (12H) |  |  | S2-P1-A (12H) |  |  |  | S3-P1-A (10H) | S2-P3-A (4H) |  |  |  | S4-P2-A (4H) | [17 empty] | 5 | 42
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | [5 empty] | S1-P3-B (8H) |  | S2-P3-B (12H) |  | S3-P2-B (10H) |  |  | S3-P3-B (12H) | [10 empty] | S3-P4-B (8H) | [6 empty] | 5 | 50
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  |  |  |  | S1-P3-D (10H) | S2-P2-D (8H) | S1-P4-D (12H) |  |  | S2-P4-D (4H) | S2-P4-D (4H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 6 | 42
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | [9 empty] | S3-P2-A (4H) | S2-P4-C (12H) | S3-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P4-C (10H) | S4-P4-C (10H) | [12 empty] | 5 | 40
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-A (12H) | S1-P3-A (12H) | [7 empty] | S4-P2-A (8H) |  |  | S2-P4-A (8H) | [14 empty] | 5 | 44
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (8H) | [5 empty] | S2-P4-B (10H) | S2-P4-B (10H) | S3-P3-B (8H) |  | S3-P4-B (12H) | [14 empty] | 5 | 48
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S2-P1-C (8H) |  |  |  | S2-P3-C (12H) | S2-P4-C (12H) |  |  | S4-P2-C (12H) |  |  |  |  | S3-P4-C (4H) | [12 empty] | 5 | 48
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 | [6 empty] | S1-P4-D (12H) | S2-P3-B (8H) |  | S2-P4-D (4H) | S4-P1-D (8H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) |  | S2-P4-D (4H) ¦ S4-P4-D (4H) | [13 empty] | 6 | 44
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 | [5 empty] | S2-P2-A (8H) |  | S2-P3-A (12H) |  | S3-P2-A (4H) |  |  | S4-P2-B (12H) | S3-P3-B (10H) | [16 empty] | 5 | 46
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  |  | S2-P3-D (12H) |  |  |  |  | S3-P3-D (10H) |  | S4-P3-D (12H) | [15 empty] | 4 | 46
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | [5 empty] | S1-P3-A (12H) | [7 empty] | S4-P3-C (10H) | S4-P3-C (12H) | S3-P4-A (12H) | [14 empty] | 4 | 46
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | [7 empty] | S2-P3-B (12H) | S2-P3-D (10H) | S2-P4-D (4H) |  |  |  |  | S4-P3-B (10H) |  | S2-P4-D (4H) | [6 empty] | S3-P4-B (8H) | [6 empty] | 6 | 48
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-B (12H) | [5 empty] | S3-P2-A (4H) | S4-P1-A (8H) |  | S1-P4-A (12H) | [17 empty] | 5 | 40
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 | S1-P1-C (10H) |  |  |  | S1-P3-C (10H) | S2-P2-C (12H) | [10 empty] | S3-P4-C (12H) | [13 empty] | 4 | 44
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | S1-P1-D (12H) |  |  | S1-P2-D (8H) |  |  |  |  | S2-P3-D (12H) |  |  | S4-P1-D (12H) | [10 empty] | S4-P4-D (4H) | [7 empty] | 5 | 48
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | S1-P1-B (12H) |  |  | S2-P1-B (12H) | S2-P1-B (12H) |  |  | S3-P1-B (12H) | [22 empty] | 4 | 48
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | [5 empty] | S1-P3-D (12H) |  |  | S3-P1-D (10H) | S3-P2-D (12H) | [5 empty] | S3-P4-D (4H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | [8 empty] | 5 | 42
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | [6 empty] | S1-P4-C (12H) | S1-P4-C (8H) | S2-P3-C (12H) | S3-P2-C (12H) | [20 empty] | 4 | 44
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | [7 empty] | S3-P1-A (12H) | [5 empty] | S3-P3-A (10H) |  | S3-P4-A (10H) |  | S3-P4-A (10H) | [12 empty] | 4 | 42
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 |  |  |  | S2-P1-B (8H) | S1-P3-B (12H) | [8 empty] | S4-P3-B (12H) |  | S4-P3-B (12H) | [14 empty] | 4 | 44
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  |  |  | S2-P1-C (10H) |  |  |  | S2-P3-C (10H) | S3-P1-C (10H) |  | S3-P2-C (10H) | S2-P4-C (8H) | [18 empty] | 5 | 48
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 | [7 empty] | S3-P1-D (12H) |  | S2-P4-D (4H) | S3-P2-D (12H) |  | S3-P3-D (12H) | [9 empty] | S4-P4-D (4H) | [7 empty] | 5 | 44
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 |  | S1-P1-A (12H) | S1-P2-C (12H) |  |  | S2-P2-C (12H) | S2-P2-A (4H) | [5 empty] | S4-P2-A (4H) | S4-P3-A (8H) | [16 empty] | 6 | 52
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) | [5 empty] | S4-P1-B (12H) | S2-P4-B (12H) |  | S4-P3-D (12H) | [15 empty] | 4 | 48
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 | [7 empty] | S1-P4-C (12H) | S1-P4-C (10H) |  | S4-P1-C (12H) |  | S4-P2-C (12H) | [17 empty] | 4 | 46
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (10H) |  | S1-P3-D (10H) |  | S3-P1-D (10H) | [6 empty] | S4-P3-D (10H) |  | S3-P4-D (4H) | [13 empty] | 5 | 44
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | [12 empty] | S3-P3-A (12H) |  | S4-P3-A (12H) |  |  | S3-P4-A (12H) | S4-P4-A (10H) | [11 empty] | 4 | 46
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  | S1-P1-B (8H) |  | S1-P2-B (10H) |  | S2-P2-B (12H) |  |  |  | S2-P4-B (8H) | S4-P1-B (10H) | [19 empty] | 5 | 48
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | S1-P1-C (10H) |  |  |  | S1-P3-C (10H) |  | S2-P2-C (8H) | S3-P1-C (8H) |  |  |  |  | S3-P3-C (8H) | [17 empty] | 5 | 44
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | [6 empty] | S2-P2-D (12H) | [5 empty] | S4-P2-D (12H) |  |  | S4-P3-D (10H) | [14 empty] | 3 | 34
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  | S2-P3-A (12H) |  |  |  |  | S3-P3-A (10H) |  |  | S2-P4-A (10H) |  |  | S4-P4-A (10H) | [11 empty] | 5 | 46
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 | S1-P1-B (8H) |  | S1-P2-B (12H) |  |  | S2-P2-B (8H) | S1-P4-B (8H) | [13 empty] | S4-P4-B (12H) | [9 empty] | 5 | 48
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | [5 empty] | S2-P2-C (12H) | [6 empty] | S3-P3-C (12H) |  |  |  | S4-P4-C (10H) | S3-P4-C (12H) | [12 empty] | 4 | 46
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  | S2-P2-D (8H) | S3-P1-D (10H) |  |  | S2-P4-D (4H) |  | S4-P2-D (12H) |  |  | S3-P4-D (4H) | [14 empty] | 6 | 50
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 | S1-P1-A (8H) | [8 empty] | S2-P4-A (12H) | S3-P2-A (4H) |  |  | S3-P3-A (10H) |  |  | S3-P4-A (12H) |  |  | S4-P4-A (8H) | [10 empty] | 6 | 54
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (8H) |  | S2-P1-B (8H) |  | S1-P4-B (8H) | [7 empty] | S3-P4-B (12H) |  |  | S4-P4-B (10H) |  |  | S4-P4-B (8H) | [9 empty] | 6 | 54
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P3-C (12H) | [11 empty] | S3-P4-C (12H) | S4-P4-C (10H) |  |  |  |  | S4-P4-C (12H) | [7 empty] | 4 | 46
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | S1-P1-D (12H) | [5 empty] | S1-P4-D (4H) | S2-P3-D (8H) |  |  |  |  | S4-P2-D (12H) | S3-P3-D (8H) | S4-P3-D (8H) | [15 empty] | 6 | 52
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-A (12H) |  |  |  | S2-P1-A (12H) | S2-P2-A (4H) | [5 empty] | S2-P4-C (12H) | S4-P2-A (4H) | S4-P3-C (10H) | [16 empty] | 6 | 54
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 |  |  |  | S2-P1-B (12H) | S1-P3-D (10H) |  |  |  | S3-P1-B (8H) |  |  |  | S4-P2-B (12H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [13 empty] | 5 | 46
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 |  |  |  | S1-P2-C (8H) |  | S2-P2-C (8H) | [5 empty] | S4-P1-C (8H) | S4-P2-C (12H) |  |  | S4-P3-A (12H) | [14 empty] | 5 | 48
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-B (12H) |  |  |  |  | S3-P2-D (8H) |  |  |  | S1-P4-B (12H) |  |  | S4-P4-B (10H) | [13 empty] | 4 | 42
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) | S1-P1-A (8H) |  | S1-P2-A (4H) |  |  |  | S2-P3-A (12H) | [7 empty] | S4-P3-A (10H) | [14 empty] | 5 | 46
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | [7 empty] | S3-P1-B (12H) |  | S3-P2-B (10H) |  |  | S3-P3-B (10H) |  |  |  |  | S4-P4-B (12H) | [12 empty] | 4 | 44
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  | S1-P1-C (12H) | [7 empty] | S3-P2-C (8H) |  |  | S3-P3-C (12H) |  |  | S4-P3-C (12H) | [14 empty] | 4 | 44
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  |  | S1-P2-D (10H) |  | S2-P1-D (10H) |  |  |  |  | S1-P4-D (12H) | [6 empty] | S4-P4-D (4H) | [13 empty] | 4 | 36
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S1-P3-C (10H) | S1-P4-A (12H) | S2-P3-C (10H) | [6 empty] | S4-P3-C (10H) | [15 empty] | 5 | 46
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | [6 empty] | S1-P4-B (12H) | S2-P3-B (12H) |  |  |  |  | S3-P3-D (12H) | S1-P4-B (12H) | [16 empty] | 4 | 48
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  |  |  | S2-P3-C (8H) |  | S3-P2-C (12H) | S2-P4-C (8H) |  |  | S3-P3-C (12H) | [16 empty] | 5 | 52
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (10H) |  | S2-P2-D (12H) |  | S2-P3-D (10H) |  | S3-P2-D (12H) | [20 empty] | 4 | 44
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 |  |  |  | S2-P1-A (12H) |  | S1-P3-A (12H) | S2-P2-A (4H) | S3-P1-A (12H) |  |  |  | S4-P1-A (10H) | [18 empty] | 5 | 50
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | [5 empty] | S1-P3-B (12H) | [6 empty] | S3-P3-B (12H) | S4-P3-B (10H) |  | S4-P3-B (12H) | [14 empty] | 4 | 46
CI | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) | S1-P2-A (4H) | S1-P3-A (4H) | [6 empty] | S3-P2-A (4H) | S3-P3-A (12H) |  | S4-P3-A (10H) |  |  | S4-P4-A (12H) | [12 empty] | 7 | 50
CJ | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) |  |  | S3-P1-B (10H) |  | S3-P2-B (12H) |  |  |  |  | S3-P4-B (12H) | [14 empty] | 4 | 46
CK | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | [6 empty] | S1-P4-C (10H) | S2-P3-C (12H) | S1-P4-C (12H) |  |  |  | S4-P2-C (12H) | [17 empty] | 4 | 46
CL | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | [9 empty] | S3-P2-D (12H) | S4-P1-D (12H) | S4-P1-D (8H) |  | S3-P3-D (10H) | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 5 | 46
CM | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  |  | S2-P1-C (10H) | S2-P1-C (12H) | S1-P3-C (10H) | [10 empty] | S3-P4-A (8H) |  |  | S4-P4-A (12H) | [10 empty] | 5 | 52
CN | P1-B:4, P2-B:2, P3-D:3, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-D (12H) |  |  |  |  | S2-P4-B (12H) |  |  | S3-P3-D (12H) |  | S3-P4-B (12H) | [15 empty] | 4 | 48
CO | P1-C:2, P2-C:4, P3-A:3, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P3-A (12H) |  |  | S3-P1-C (12H) |  |  | S3-P2-C (12H) |  | S3-P3-A (10H) | [9 empty] | S4-P4-C (12H) | [7 empty] | 5 | 58
CP | P1-D:2, P2-D:4, P3-B:3, P4-D:3 | [5 empty] | S2-P2-D (12H) | S1-P4-D (12H) |  | S3-P1-D (10H) | S1-P4-D (12H) | [20 empty] | 4 | 46
CQ | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | [5 empty] | S2-P2-A (8H) | S1-P4-A (12H) |  |  | S2-P4-A (12H) |  |  | S4-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P4-A (12H) | [12 empty] | 5 | 48
CR | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | [7 empty] | S3-P1-B (12H) | S2-P3-B (12H) |  | S4-P1-B (8H) |  | S4-P2-B (12H) |  | S4-P3-B (8H) | [15 empty] | 5 | 52
CS | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 |  |  | S1-P2-C (12H) | S1-P2-C (12H) |  |  | S2-P2-C (12H) |  | S3-P1-C (10H) | [21 empty] | 4 | 46
CT | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  | S1-P1-D (10H) |  | S2-P1-D (12H) | S2-P1-D (12H) | [5 empty] | S3-P2-D (8H) | [5 empty] | S3-P4-D (4H) | [13 empty] | 5 | 46
CU | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | [7 empty] | S1-P4-A (12H) | S2-P3-A (12H) | S2-P4-A (12H) |  |  |  | S4-P3-A (12H) | [16 empty] | 4 | 48
CV | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) |  |  |  | S3-P2-B (12H) | S3-P2-B (10H) | S2-P4-B (12H) | [18 empty] | 4 | 46
CW | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 |  | S1-P1-C (12H) | [5 empty] | S3-P1-C (12H) |  |  | S4-P1-C (10H) | [5 empty] | S3-P4-C (12H) | [13 empty] | 4 | 46
CX | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 |  | S1-P1-D (12H) | S1-P2-D (10H) | S2-P1-D (10H) |  |  |  | S2-P3-D (12H) | [6 empty] | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 5 | 48
CY | P1-A:4, P2-C:2, P3-A:3, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (8H) |  | S2-P1-A (8H) |  |  | S3-P1-A (10H) |  | S2-P4-C (12H) | S4-P1-A (10H) | [19 empty] | 5 | 48
CZ | P1-B:3, P2-D:2, P3-B:4, P4-D:3 | S1-P1-B (12H) |  |  |  | S1-P3-B (12H) | [7 empty] | S3-P3-B (12H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) |  |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [8 empty] | 5 | 44
DA | P1-C:3, P2-A:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-A:2 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-C (12H) |  |  |  | S3-P1-C (12H) |  | S3-P2-C (10H) |  |  |  | S3-P3-C (10H) | [16 empty] | 5 | 48
DB | P1-D:4, P2-B:3, P2-D:2, P3-D:2, P4-B:3 | S1-P1-D (8H) | [5 empty] | S1-P4-B (12H) | [5 empty] | S4-P2-B (12H) |  |  | S4-P3-D (12H) | S4-P4-B (12H) | [13 empty] | 5 | 56