## Tasks x Dates
module | factory | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | A | P1-A | AA(3,12H) ¦ AF(4,12H) ¦ AI(2,12H) ¦ AM(3,12H) ¦ CY(4,8H) | AU(3,8H)
S1 | A | P1-B | BV(3,12H) ¦ CN(4,8H) ¦ CR(2,8H) | BB(2,12H) ¦ BR(2,12H) ¦ BZ(4,12H)
S1 | A | P1-C | AE(3,10H) ¦ BO(3,10H) ¦ BS(4,8H) ¦ CS(3,12H) | AV(2,12H) ¦ BW(4,12H)
S1 | A | P1-D | AD(2,10H) ¦ AP(3,10H) ¦ BD(2,12H) ¦ BX(3,10H) ¦ CP(2,12H) | CB(3,10H)
S1 | A | P2-A |  |  | AL(3,4H) ¦ BE(3,4H) ¦ CC(3,4H) ¦ DA(3,4H) | AQ(4,4H) ¦ BA(2,4H) ¦ BQ(2,4H) | DA(3,4H)
S1 | A | P2-B |  |  | AB(3,8H) ¦ AN(4,10H) ¦ CD(3,12H) | AB(3,12H) | BB(2,12H) ¦ BJ(3,10H)
S1 | A | P2-C |  |  | AV(4,8H) ¦ CW(3,12H) | BW(3,12H) | BC(2,12H) ¦ CA(4,8H) ¦ CY(2,12H)
S1 | A | P2-D |  |  | AH(3,12H) ¦ BP(3,12H) ¦ DB(2,12H) |  | AH(3,8H) ¦ AK(3,10H) ¦ BX(4,10H)
S1 | A | P3-A | [5 empty] | AA(3,12H) ¦ BW(2,12H) ¦ CQ(4,4H) | AQ(3,12H) | AA(3,12H) | AS(3,12H)
S1 | A | P3-B | [5 empty] | AT(4,8H) ¦ BJ(2,12H) ¦ CJ(2,12H) |  | AJ(3,12H) ¦ AP(2,8H) ¦ CH(4,12H)
S1 | A | P3-C | [5 empty] | AL(2,10H) ¦ CA(2,12H) ¦ CE(3,10H) | BC(3,10H) ¦ CA(2,10H) |  | AR(4,12H)
S1 | A | P3-D | [6 empty] | BP(3,12H) ¦ CL(4,10H) | BT(3,10H) ¦ CX(3,12H) | BF(2,10H) ¦ DB(2,10H)
S1 | A | P4-A | [9 empty] | DA(2,12H) | BY(2,12H) | BA(3,12H) ¦ CM(3,4H) |  |  | BE(3,12H) ¦ CG(3,12H)
S1 | A | P4-B | [9 empty] | AN(3,12H) ¦ CV(3,12H) |  |  |  |  | BZ(2,12H) | BF(3,8H) | CN(3,12H) |  | BB(4,8H)
S1 | A | P4-C | [9 empty] | CS(2,12H) |  | AO(3,12H) | AV(2,10H) | BO(4,8H) ¦ CW(4,12H) |  |  |  | CK(3,10H)
S1 | A | P4-D | [9 empty] | BL(3,12H) | CB(2,4H) |  |  |  | AW(3,12H) | CP(3,12H) | BV(4,12H) |  |  | BP(4,12H)
S2 | B | P1-A |  |  |  | AA(3,10H) ¦ AC(2,12H) ¦ AM(3,10H) ¦ CG(4,8H) ¦ CQ(3,12H) | BU(3,12H)
S2 | B | P1-B |  |  |  | BN(2,12H) ¦ BZ(4,8H) ¦ CV(2,12H) | AA(2,12H) ¦ BZ(4,8H) ¦ CV(2,12H)
S2 | B | P1-C |  |  |  | BC(3,12H) ¦ CM(3,8H) ¦ DA(3,10H) | CM(3,12H) ¦ CO(2,10H) ¦ CW(3,12H)
S2 | B | P1-D |  |  |  | AD(2,10H) ¦ CT(3,10H) | AP(3,12H) ¦ BL(3,12H) ¦ BT(4,10H) ¦ CF(4,10H)
S2 | B | P2-A | [5 empty] | AU(4,4H) ¦ BM(3,4H) ¦ BQ(2,4H) ¦ BU(4,4H) ¦ CU(3,4H) | AF(3,4H) ¦ CI(2,8H)
S2 | B | P2-B | [5 empty] | AG(2,12H) | AG(2,12H) ¦ AN(4,10H) ¦ BB(2,12H) ¦ CH(2,10H) ¦ CR(3,8H)
S2 | B | P2-C | [5 empty] | BC(2,12H) ¦ BO(3,12H) | AA(2,12H) ¦ BO(3,8H) ¦ BS(2,12H) ¦ CO(4,8H)
S2 | B | P2-D | [5 empty] | AK(3,12H) ¦ BD(2,12H) ¦ BT(2,12H) ¦ DB(2,8H) | AP(3,12H) ¦ CF(2,8H)
S2 | B | P3-A | [7 empty] | BW(2,12H) ¦ CG(3,12H) | CQ(4,12H) | AA(3,4H) ¦ AF(3,12H) ¦ CC(4,12H)
S2 | B | P3-B | [7 empty] | CR(3,8H) | AX(2,10H) | AG(4,12H) ¦ BR(3,12H) | BJ(2,12H) ¦ CR(3,10H)
S2 | B | P3-C | [7 empty] | AL(2,12H) | BO(2,12H) ¦ CM(2,10H) | AE(2,8H) | CM(2,10H) | BK(4,12H)
S2 | B | P3-D | [7 empty] | CD(2,10H) | CL(4,12H) |  | BP(3,12H) | AW(2,10H) ¦ BH(2,10H) ¦ CF(3,10H)
S2 | B | P4-A | [12 empty] | BA(3,12H) |  |  | BA(3,12H) |  |  | BA(3,10H) | BQ(4,8H) |  |  |  | AU(2,10H) ¦ BY(2,12H)
S2 | B | P4-B | [13 empty] | BZ(2,12H) |  |  | AN(3,12H) ¦ BN(3,8H) |  | AG(2,12H) |  |  | CH(3,10H) | BF(3,10H)
S2 | B | P4-C | [14 empty] | BC(4,8H) ¦ CY(3,12H) | CK(3,12H) |  |  |  | CW(4,12H) | CW(4,12H) |  | AZ(3,8H)
S2 | B | P4-D | [12 empty] | BT(3,4H) | AH(4,4H) | CB(2,4H) | AY(2,4H) | BD(3,4H) |  |  | BL(3,4H) | BT(3,4H) |  | AT(3,4H)
S3 | A | P1-A | [7 empty] | BE(4,12H) | AI(2,12H) ¦ AU(3,8H) ¦ BA(3,12H) ¦ BI(3,12H) ¦ CG(4,8H)
S3 | A | P1-B | [7 empty] | AD(3,10H) ¦ CN(4,12H) | AD(3,12H) ¦ AG(3,10H) ¦ BJ(3,12H) ¦ CD(2,8H)
S3 | A | P1-C | [7 empty] | BK(2,10H) ¦ CE(3,12H) ¦ CK(4,12H) ¦ CO(2,10H) | AO(4,12H) ¦ BW(4,8H)
S3 | A | P1-D | [7 empty] | AW(3,8H) ¦ BD(2,10H) ¦ BL(3,12H) ¦ CP(2,10H) | AP(3,12H) ¦ BL(3,12H)
S3 | A | P2-A | [9 empty] | AM(4,8H) | AA(4,4H) ¦ BE(3,8H) | BU(4,4H) | CI(2,4H) ¦ CQ(3,4H)
S3 | A | P2-B | [9 empty] | AD(4,10H) | BZ(3,10H) | BN(3,12H) | AD(4,12H) ¦ AQ(2,10H) ¦ BN(3,10H)
S3 | A | P2-C | [9 empty] | AO(3,12H) ¦ BO(3,10H) | AV(4,8H) | CY(2,12H) | CS(3,10H) ¦ CW(3,12H)
S3 | A | P2-D | [10 empty] | BL(4,10H) ¦ CX(3,12H) | AH(3,8H) ¦ AR(3,12H) ¦ BL(4,12H) ¦ CT(4,10H)
S3 | A | P3-A | [13 empty] | AC(3,12H) ¦ BW(2,10H) ¦ CC(4,10H) | AF(3,10H) | BE(2,12H) |  | AI(3,10H)
S3 | A | P3-B | [14 empty] | CP(3,12H) ¦ CV(4,10H) | AG(4,10H) ¦ BZ(3,12H) ¦ CR(3,8H) | BZ(3,12H)
S3 | A | P3-C | [13 empty] | AO(2,12H) ¦ CK(2,8H) | AS(2,12H) ¦ DA(4,12H) | AE(2,10H) ¦ BG(4,10H)
S3 | A | P3-D | [14 empty] | AR(2,12H) ¦ BL(2,10H) | AP(2,12H) ¦ BH(2,8H) ¦ BV(2,12H) | CD(2,10H)
S3 | A | P4-A | [18 empty] | AU(2,12H) |  | CI(3,8H) ¦ CQ(2,10H) |  |  |  |  | DA(2,10H) | BI(2,12H) | BI(2,12H)
S3 | A | P4-B | [18 empty] | CD(3,12H) | AG(2,8H) ¦ BJ(4,10H) | AX(4,12H) ¦ DB(3,10H) |  |  | AN(3,12H)
S3 | A | P4-C | [18 empty] | AV(2,4H) | CE(4,12H) | CY(3,12H) |  | CK(3,12H) | AL(3,12H) |  | CS(2,12H)
S3 | A | P4-D | [20 empty] | AP(4,4H) | AK(2,4H) ¦ AT(3,4H) |  | CF(3,4H) ¦ CP(3,4H) ¦ CZ(3,4H) |  |  | BL(3,4H) | CP(3,4H)
S4 | B | P1-A | [10 empty] | BM(2,10H) ¦ CG(4,12H) ¦ CU(2,10H) | CU(2,8H)
S4 | B | P1-B | [10 empty] | AX(2,10H) | AJ(2,8H) ¦ CV(2,10H) ¦ CZ(3,12H)
S4 | B | P1-C | [10 empty] | AK(3,10H) ¦ BS(4,10H) ¦ CA(3,8H) | BC(3,12H)
S4 | B | P1-D | [11 empty] | AP(3,12H) ¦ BP(2,8H) ¦ CL(3,8H) ¦ CX(2,12H)
S4 | B | P2-A | [12 empty] | AC(3,8H) ¦ AM(4,4H) ¦ BI(4,4H) ¦ CG(2,4H) | AI(4,4H)
S4 | B | P2-B | [12 empty] | CJ(4,12H) ¦ CN(2,12H) |  | AX(3,12H) ¦ CD(3,12H)
S4 | B | P2-C | [12 empty] | CO(4,12H) | AL(4,12H) ¦ CE(2,12H) | BO(3,12H)
S4 | B | P2-D | [12 empty] | AR(3,12H) ¦ BD(2,12H) | AR(3,12H) ¦ BP(3,12H)
S4 | B | P3-A | [15 empty] | AI(3,12H) | AF(3,12H) | AF(3,10H) ¦ CG(3,12H) |  | AQ(3,10H) ¦ CQ(4,8H)
S4 | B | P3-B | [15 empty] | BB(3,8H) ¦ BX(2,12H) | AG(4,12H) ¦ CZ(4,12H) | AG(4,12H) | CZ(4,8H)
S4 | B | P3-C | [15 empty] | AO(2,10H) ¦ CC(2,12H) |  | AS(2,10H) ¦ CA(2,10H) | AZ(2,10H) ¦ CS(4,12H)
S4 | B | P3-D | [15 empty] | CT(2,8H) | AR(2,10H) ¦ BF(2,12H) | BP(3,10H) | AT(2,12H) ¦ CF(3,12H)
S4 | B | P4-A | [20 empty] | AC(2,8H) | BQ(4,10H) ¦ CM(3,12H) | BQ(4,12H) |  | CU(4,10H) |  |  |  |  | CU(4,12H)
S4 | B | P4-B | [20 empty] | CR(4,10H) ¦ CV(3,12H) | CN(3,12H) | CV(3,8H) | BZ(2,12H) |  | DB(3,10H)
S4 | B | P4-C | [22 empty] | BS(3,12H) ¦ CE(4,10H) | CK(3,10H) ¦ CS(2,12H) | AZ(3,10H) |  |  | AO(3,10H)
S4 | B | P4-D | [21 empty] | CT(3,4H) | AP(4,4H) ¦ AT(3,4H) ¦ CT(3,4H) |  | AY(2,4H) | CB(2,4H) | BP(4,4H) | BD(3,4H)

## Employees x Dates
employee | skills | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-A (12H) |  |  | S2-P1-A (10H) | S2-P1-B (12H) | S1-P3-A (12H) | S2-P2-C (12H) | S1-P3-A (12H) |  | S2-P3-A (4H) | S3-P2-A (4H) | [19 empty] | 8 | 78
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 |  |  | S1-P2-B (8H) | S1-P2-B (12H) | [26 empty] | 2 | 20
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-A (12H) | [8 empty] | S4-P2-A (8H) | S3-P3-A (12H) | [6 empty] | S4-P4-A (8H) | [9 empty] | 4 | 40
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 | S1-P1-D (10H) |  |  | S2-P1-D (10H) |  |  |  | S3-P1-B (10H) | S3-P1-B (12H) | S3-P2-B (10H) |  |  | S3-P2-B (12H) | [17 empty] | 6 | 64
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (10H) | [8 empty] | S2-P3-C (8H) | [5 empty] | S3-P3-C (10H) | [14 empty] | 3 | 28
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  |  | S2-P3-A (12H) |  |  |  |  | S3-P3-A (10H) |  | S4-P3-A (12H) | S4-P3-A (10H) | [12 empty] | 6 | 60
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) | S2-P2-B (12H) |  | S3-P1-B (10H) | S2-P3-B (12H) | [5 empty] | S3-P3-B (10H) | S4-P3-B (12H) | S4-P3-B (12H) | S2-P4-B (12H) | S3-P4-B (8H) | [10 empty] | 9 | 100
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 |  |  | S1-P2-D (12H) |  | S1-P2-D (8H) | [6 empty] | S3-P2-D (8H) |  | S2-P4-D (4H) | [16 empty] | 4 | 32
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-A (12H) | [7 empty] | S3-P1-A (12H) |  |  |  |  | S4-P2-A (4H) |  | S4-P3-A (12H) |  | S3-P3-A (10H) | [12 empty] | 5 | 50
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | [7 empty] | S1-P3-B (12H) |  |  |  | S4-P1-B (8H) | [18 empty] | 2 | 20
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  |  |  |  | S1-P2-D (10H) | S2-P2-D (12H) |  |  |  |  | S4-P1-C (10H) | [10 empty] | S3-P4-D (4H) | [8 empty] | 4 | 36
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S1-P3-C (10H) |  | S2-P3-C (12H) | [5 empty] | S4-P2-C (12H) | [9 empty] | S3-P4-C (12H) | [6 empty] | 5 | 50
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 | S1-P1-A (12H) |  |  | S2-P1-A (10H) | [5 empty] | S3-P2-A (8H) |  |  | S4-P2-A (4H) | [17 empty] | 4 | 34
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (10H) |  |  |  | S2-P2-B (10H) |  |  | S1-P4-B (12H) | [6 empty] | S2-P4-B (12H) | [6 empty] | S3-P4-B (12H) | [6 empty] | 5 | 56
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | [8 empty] | S3-P1-C (12H) | S3-P2-C (12H) |  | S1-P4-C (12H) |  | S3-P3-C (12H) |  | S4-P3-C (10H) | [11 empty] | S4-P4-C (10H) |  |  | 6 | 68
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 | S1-P1-D (10H) |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  | S2-P2-D (12H) | S1-P3-B (8H) | S3-P1-D (12H) |  |  | S4-P1-D (12H) |  |  |  | S3-P3-D (12H) |  |  |  |  | S3-P4-D (4H) |  | S4-P4-D (4H) | [7 empty] | 9 | 86
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 |  |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S1-P3-A (12H) | [5 empty] | S3-P2-B (10H) | [6 empty] | S4-P3-A (10H) | [10 empty] | 4 | 36
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 | [8 empty] | S1-P3-C (12H) |  |  | S3-P2-D (12H) | S4-P2-D (12H) | S4-P2-D (12H) | S3-P3-D (12H) |  | S4-P3-D (10H) | [13 empty] | 6 | 70
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | [8 empty] | S1-P3-A (12H) | [5 empty] | S3-P3-C (12H) |  |  | S4-P3-C (10H) | [12 empty] | 3 | 34
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | [5 empty] | S1-P3-B (8H) | [12 empty] | S4-P3-D (12H) |  |  | S3-P4-D (4H) | S2-P4-D (4H) ¦ S4-P4-D (4H) | [7 empty] | 4 | 32
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 |  | S1-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P2-A (4H) |  |  | S3-P1-A (8H) | [9 empty] | S3-P4-A (12H) |  |  |  |  | S2-P4-A (10H) | [6 empty] | 5 | 42
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 |  | S1-P1-C (12H) | S1-P2-C (8H) | [7 empty] | S3-P2-C (8H) |  | S1-P4-C (10H) | [5 empty] | S3-P4-C (4H) | [11 empty] | 5 | 42
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | [7 empty] | S3-P1-D (8H) |  |  |  | S2-P3-D (10H) |  |  | S1-P4-D (12H) | [15 empty] | 3 | 30
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | [8 empty] | S2-P3-B (10H) |  | S4-P1-B (10H) |  |  |  | S4-P2-B (12H) | [5 empty] | S3-P4-B (12H) | [9 empty] | 4 | 44
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | [15 empty] | S2-P4-D (4H) | [8 empty] | S4-P4-D (4H) | [5 empty] | 2 | 8
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | [18 empty] | S4-P3-C (10H) |  |  |  | S2-P4-C (8H) |  | S4-P4-C (10H) | [5 empty] | 3 | 28
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 |  |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  |  |  | S3-P1-A (12H) |  |  | S1-P4-A (12H) | S2-P4-A (12H) |  |  | S2-P4-A (12H) |  |  | S2-P4-A (10H) | [11 empty] | 6 | 62
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 |  | S1-P1-B (12H) |  |  | S1-P2-B (12H) |  | S2-P2-B (12H) | [8 empty] | S4-P3-B (8H) |  |  | S1-P4-B (8H) | [11 empty] | 5 | 52
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  |  |  | S2-P1-C (12H) | S1-P2-C (12H) | S2-P2-C (12H) | S1-P3-C (10H) |  |  |  |  | S4-P1-C (12H) |  |  | S2-P4-C (8H) | [15 empty] | 6 | 66
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 | S1-P1-D (12H) |  |  |  |  | S2-P2-D (12H) |  | S3-P1-D (10H) |  |  |  |  | S4-P2-D (12H) |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [10 empty] | S4-P4-D (4H) |  |  | 6 | 54
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  |  |  | S3-P1-A (12H) |  |  | S3-P2-A (8H) |  |  |  | S1-P4-A (12H) | S3-P3-A (12H) | [14 empty] | 5 | 48
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 | [8 empty] | S1-P3-D (10H) | [6 empty] | S1-P4-B (8H) | S4-P3-D (12H) | [5 empty] | S2-P4-B (10H) | [7 empty] | 4 | 40
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 | [15 empty] | S3-P3-C (10H) | [14 empty] | 1 | 10
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 | [11 empty] | S2-P3-D (10H) |  |  |  | S3-P3-D (8H) | [14 empty] | 2 | 18
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | [8 empty] | S3-P1-A (12H) |  |  |  | S4-P2-A (4H) | [13 empty] | S3-P4-A (12H) | S3-P4-A (12H) |  |  | 4 | 40
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  |  |  |  | S1-P2-B (10H) | S1-P3-B (12H) |  |  | S3-P1-B (12H) |  | S2-P3-B (12H) | [8 empty] | S3-P4-B (10H) | [10 empty] | 5 | 56
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | [7 empty] | S3-P1-C (10H) |  |  |  | S2-P3-C (12H) | [18 empty] | 2 | 22
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  | S3-P1-D (12H) | S3-P1-D (12H) | S1-P4-D (12H) | S3-P2-D (10H) | S3-P2-D (12H) |  |  | S3-P3-D (10H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [6 empty] | S3-P4-D (4H) |  |  |  | 9 | 88
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P1-A (10H) | [19 empty] | 2 | 14
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (12H) | [7 empty] | S3-P2-B (12H) | S3-P2-B (10H) |  |  |  | S2-P4-B (8H) | [13 empty] | 4 | 42
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | S1-P1-C (10H) |  |  |  |  | S2-P2-C (12H) | S2-P2-C (8H) |  | S2-P3-C (12H) | S3-P2-C (10H) |  |  |  | S1-P4-C (8H) | S4-P2-C (12H) | [15 empty] | 7 | 72
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  | S1-P3-D (12H) |  |  |  | S2-P3-D (12H) | S4-P1-D (8H) |  | S4-P2-D (12H) |  |  |  | S4-P3-D (10H) |  | S1-P4-D (12H) | [6 empty] | S4-P4-D (4H) |  |  |  | 8 | 82
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 |  |  |  | S1-P2-A (4H) |  | S2-P2-A (4H) | [13 empty] | S2-P4-A (8H) |  | S4-P4-A (10H) | S4-P4-A (12H) | [7 empty] | 5 | 38
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 |  | S1-P1-B (12H) | [7 empty] | S2-P3-B (12H) | [20 empty] | 2 | 24
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 | S1-P1-C (8H) | [5 empty] | S2-P2-C (12H) |  |  |  | S4-P1-C (10H) | [11 empty] | S4-P4-C (12H) | [7 empty] | 4 | 42
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 |  |  |  |  | S2-P1-D (10H) | S2-P2-D (12H) |  | S1-P3-D (10H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [7 empty] | S2-P4-D (4H) | [9 empty] | 5 | 40
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S2-P1-A (12H) | S2-P2-A (4H) | [5 empty] | S3-P2-A (4H) | [18 empty] | 3 | 20
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 | S1-P1-B (12H) | [14 empty] | S3-P3-D (12H) | S1-P4-D (12H) | [13 empty] | 3 | 36
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 |  | S1-P1-C (12H) |  | S1-P2-C (12H) |  | S1-P3-A (12H) |  | S2-P3-A (12H) | S3-P1-C (8H) |  |  |  |  | S3-P3-A (10H) | [16 empty] | 6 | 66
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 | S1-P1-D (10H) |  |  |  | S1-P2-D (10H) | [10 empty] | S4-P3-B (12H) | [14 empty] | 3 | 32
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | [10 empty] | S1-P4-A (12H) | [12 empty] | S2-P4-A (12H) | [6 empty] | 2 | 24
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 |  | S1-P1-B (12H) |  | S2-P1-B (8H) | S2-P1-B (8H) | [5 empty] | S3-P2-B (10H) |  |  | S2-P4-B (12H) | S1-P4-B (12H) | S3-P3-B (12H) | S3-P3-B (12H) | [6 empty] | S4-P4-B (12H) | [6 empty] | 9 | 98
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P2-C (8H) | S1-P3-C (12H) | S1-P3-C (10H) |  |  |  | S4-P1-C (8H) | [6 empty] | S4-P3-C (10H) | [12 empty] | 5 | 48
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  | S1-P1-D (10H) | [8 empty] | S1-P4-D (4H) |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [10 empty] | S4-P4-D (4H) |  |  |  |  | 4 | 22
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) | [6 empty] | S2-P3-A (12H) |  |  |  | S3-P3-A (10H) |  | S4-P3-C (12H) | [14 empty] | 4 | 38
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (12H) |  |  |  |  | S2-P3-D (10H) | S3-P1-B (8H) | [5 empty] | S4-P2-B (12H) |  | S3-P3-D (10H) |  | S3-P4-B (12H) | [11 empty] | 6 | 64
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | [5 empty] | S1-P3-C (10H) |  | S3-P1-C (12H) | [5 empty] | S4-P2-C (12H) | [5 empty] | S3-P4-C (12H) |  |  | S4-P4-C (10H) | [7 empty] | 5 | 56
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 |  |  |  |  | S2-P1-D (10H) |  | S2-P2-D (8H) |  |  |  |  | S2-P3-D (10H) | [6 empty] | S4-P3-D (12H) |  |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [6 empty] | 5 | 44
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 |  |  |  | S2-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P3-A (12H) | S3-P1-A (8H) |  | S4-P1-A (12H) |  | S4-P2-A (4H) |  | S1-P4-A (12H) |  |  | S4-P3-A (12H) | [12 empty] | 7 | 68
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | [6 empty] | S2-P2-B (10H) | S1-P3-B (12H) | [13 empty] | S2-P4-B (10H) | [8 empty] | 3 | 32
CI | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | [6 empty] | S2-P2-A (8H) | [5 empty] | S3-P2-A (4H) | [7 empty] | S3-P4-A (8H) | [9 empty] | 3 | 20
CJ | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 | [5 empty] | S1-P3-B (12H) | [6 empty] | S4-P2-B (12H) | [17 empty] | 2 | 24
CK | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | [7 empty] | S3-P1-C (12H) | [5 empty] | S3-P3-C (8H) |  | S2-P4-C (12H) |  | S1-P4-C (10H) |  |  |  |  | S3-P4-C (12H) | S4-P4-C (10H) | [6 empty] | 6 | 64
CL | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | [6 empty] | S1-P3-D (10H) |  | S2-P3-D (12H) |  |  | S4-P1-D (8H) | [18 empty] | 3 | 30
CM | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  |  | S2-P1-C (8H) | S2-P1-C (12H) |  |  |  | S2-P3-C (10H) |  | S2-P3-C (10H) | S1-P4-A (4H) | [9 empty] | S4-P4-A (12H) | [8 empty] | 6 | 56
CN | P1-B:4, P2-B:2, P3-D:3, P4-B:3 | S1-P1-B (8H) | [6 empty] | S3-P1-B (12H) |  |  |  |  | S4-P2-B (12H) |  |  |  | S1-P4-B (12H) |  |  |  |  | S4-P4-B (12H) | [8 empty] | 5 | 56
CO | P1-C:2, P2-C:4, P3-A:3, P4-C:3 |  |  |  |  | S2-P1-C (10H) |  | S2-P2-C (8H) | S3-P1-C (10H) |  |  |  |  | S4-P2-C (12H) | [17 empty] | 4 | 40
CP | P1-D:2, P2-D:4, P3-B:3, P4-D:3 | S1-P1-D (12H) | [6 empty] | S3-P1-D (10H) | [6 empty] | S3-P3-B (12H) | S1-P4-D (12H) | [7 empty] | S3-P4-D (4H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) |  |  | 6 | 54
CQ | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-A (12H) |  | S1-P3-A (4H) |  |  | S2-P3-A (12H) |  |  |  | S3-P2-A (4H) | [6 empty] | S4-P3-A (8H) | S3-P4-A (10H) | [9 empty] | 6 | 50
CR | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | S1-P1-B (8H) | [5 empty] | S2-P2-B (8H) | S2-P3-B (8H) |  |  | S2-P3-B (10H) |  |  |  |  | S3-P3-B (8H) |  |  |  |  | S4-P4-B (10H) | [9 empty] | 6 | 52
CS | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | S1-P1-C (12H) | [8 empty] | S1-P4-C (12H) |  |  | S3-P2-C (10H) | [5 empty] | S4-P3-C (12H) |  |  |  |  | S4-P4-C (12H) |  | S3-P4-C (12H) |  |  |  |  | 6 | 70
CT | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (10H) | [7 empty] | S3-P2-D (10H) |  |  |  | S4-P3-D (8H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | S4-P4-D (4H) | [7 empty] | 5 | 36
CU | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | [5 empty] | S2-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P1-A (10H) | S4-P1-A (8H) | [12 empty] | S4-P4-A (10H) |  |  |  |  | S4-P4-A (12H) | 5 | 44
CV | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (12H) | S2-P1-B (12H) |  |  |  |  | S1-P4-B (12H) |  | S4-P1-B (10H) |  |  | S3-P3-B (10H) | [5 empty] | S4-P4-B (12H) |  | S4-P4-B (8H) | [7 empty] | 7 | 76
CW | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 |  |  | S1-P2-C (12H) |  | S2-P1-C (12H) | [7 empty] | S3-P2-C (12H) | S1-P4-C (12H) | [5 empty] | S2-P4-C (12H) | S2-P4-C (12H) | [9 empty] | 6 | 72
CX | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | [7 empty] | S1-P3-D (12H) |  |  | S3-P2-D (12H) | S4-P1-D (12H) | [18 empty] | 3 | 36
CY | P1-A:4, P2-C:2, P3-A:3, P4-C:3 | S1-P1-A (8H) |  |  |  | S1-P2-C (12H) | [6 empty] | S3-P2-C (12H) |  |  | S2-P4-C (12H) | [5 empty] | S3-P4-C (12H) | [9 empty] | 5 | 56
CZ | P1-B:3, P2-D:2, P3-B:4, P4-D:3 | [11 empty] | S4-P1-B (12H) |  |  |  |  | S4-P3-B (12H) |  | S4-P3-B (8H) |  |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [6 empty] | 4 | 36
DA | P1-C:3, P2-A:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-A:2 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-C (10H) | S1-P2-A (4H) |  |  |  |  | S1-P4-A (12H) |  |  |  |  | S3-P3-C (12H) | [10 empty] | S3-P4-A (10H) |  |  |  |  | 6 | 52
DB | P1-D:4, P2-B:3, P2-D:2, P3-D:2, P4-B:3 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  | S2-P2-D (8H) |  |  | S1-P3-D (10H) | [11 empty] | S3-P4-B (10H) |  |  |  |  | S4-P4-B (10H) |  |  |  |  | 5 | 50