## Tasks x Dates
module | factory | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | A | P1-A | AM(3,12H) ¦ AU(3,12H) ¦ BA(3,8H) ¦ CI(3,8H) ¦ CQ(3,12H) | CM(2,12H)
S1 | A | P1-B | AG(3,12H) ¦ AJ(2,12H) ¦ CH(3,8H) | AG(3,12H) ¦ AN(3,12H) ¦ CH(3,8H)
S1 | A | P1-C | AE(3,10H) ¦ AI(3,12H) ¦ BC(3,12H) ¦ CA(3,8H) | AV(2,10H) ¦ CO(2,12H)
S1 | A | P1-D | BP(2,10H) ¦ BT(4,10H) ¦ CL(3,12H) ¦ CP(2,10H) ¦ CT(3,10H) | AK(2,12H)
S1 | A | P2-A |  |  | BA(2,4H) ¦ BM(3,8H) ¦ CG(2,8H) | AI(4,4H) ¦ BQ(2,4H) ¦ CG(2,4H)
S1 | A | P2-B |  |  | AD(4,12H) ¦ BJ(3,12H) ¦ BN(3,8H) ¦ CJ(4,10H) ¦ CN(2,12H) ¦ CR(3,10H)
S1 | A | P2-C |  |  | AE(4,12H) ¦ BC(2,12H) ¦ BS(2,8H) ¦ CE(2,12H) | BO(3,8H) ¦ CY(2,12H)
S1 | A | P2-D |  |  | AK(3,12H) ¦ AR(3,8H) ¦ AW(4,10H) ¦ CT(4,12H) | AP(3,12H) ¦ CX(3,10H)
S1 | A | P3-A |  |  |  |  | AI(3,12H) ¦ AS(3,12H) ¦ BI(3,12H) ¦ BQ(3,12H) ¦ CU(3,4H) | CC(4,12H)
S1 | A | P3-B |  |  |  |  | AB(2,8H) ¦ BB(3,12H) ¦ BR(3,8H) ¦ CV(4,12H) | CP(3,12H) ¦ CZ(4,12H)
S1 | A | P3-C |  |  |  |  | AL(2,12H) ¦ BS(3,10H) ¦ CK(2,10H) ¦ CW(2,10H) | AE(2,12H) ¦ BU(2,10H)
S1 | A | P3-D |  |  |  |  | BH(2,10H) ¦ BL(2,12H) ¦ BT(3,10H) ¦ CF(3,10H) ¦ CL(4,12H) ¦ CT(2,10H)
S1 | A | P4-A | [6 empty] | AS(4,4H) ¦ AU(2,12H) ¦ BY(2,12H) | BM(4,12H) ¦ BQ(4,12H) ¦ CU(4,12H)
S1 | A | P4-B | [6 empty] | AD(2,12H) ¦ AX(4,8H) ¦ BF(3,12H) ¦ DB(3,12H) |  | AT(3,12H) ¦ BZ(2,8H)
S1 | A | P4-C | [6 empty] | AZ(3,12H) ¦ CK(3,8H) ¦ CS(2,10H) ¦ CY(3,12H) |  | AO(3,12H) | BK(2,10H)
S1 | A | P4-D | [6 empty] | CF(3,12H) | BT(3,12H) ¦ CL(2,4H) | BP(4,12H) ¦ CL(2,12H) | BH(3,12H)
S2 | B | P1-A |  |  |  | AM(3,12H) ¦ BA(3,8H) ¦ BU(3,12H) ¦ CC(2,10H) ¦ CI(3,12H) | BY(3,10H)
S2 | B | P1-B |  |  |  | AD(3,8H) ¦ AJ(2,12H) ¦ BF(3,12H) ¦ BJ(3,8H) ¦ CV(2,12H) | CH(3,12H)
S2 | B | P1-C |  |  |  | AO(4,8H) ¦ AV(2,10H) ¦ CA(3,12H) ¦ DA(3,10H) | AE(3,12H) ¦ CS(3,12H)
S2 | B | P1-D |  |  |  | AB(2,10H) ¦ AY(4,10H) ¦ BL(3,10H) ¦ BP(2,10H) | CB(3,12H) ¦ CP(2,12H)
S2 | B | P2-A | [5 empty] | AI(4,4H) ¦ BM(3,4H) ¦ BQ(2,8H) ¦ CQ(3,4H) ¦ CU(3,4H) ¦ DA(3,4H) | AA(4,4H)
S2 | B | P2-B | [5 empty] | AG(2,10H) ¦ AQ(2,8H) ¦ BV(3,12H) ¦ BZ(3,12H) ¦ CD(3,10H) ¦ CR(3,12H)
S2 | B | P2-C | [5 empty] | AA(2,8H) ¦ AL(4,12H) ¦ AR(3,8H) ¦ AV(4,12H) ¦ BG(2,12H) ¦ CK(3,12H)
S2 | B | P2-D | [5 empty] | BD(2,8H) ¦ BH(3,12H) ¦ BT(2,8H) ¦ BX(4,12H) ¦ CL(3,12H) | AR(3,12H)
S2 | B | P3-A | [7 empty] | AI(3,12H) ¦ BA(4,4H) ¦ BW(2,12H) ¦ CI(4,12H) ¦ CY(3,12H) | BE(2,12H)
S2 | B | P3-B | [7 empty] | AT(4,10H) ¦ BF(2,12H) ¦ BJ(2,12H) ¦ BR(3,8H) | BB(3,10H) ¦ CR(3,12H)
S2 | B | P3-C | [7 empty] | AF(2,12H) ¦ AL(2,10H) ¦ CE(3,10H) ¦ CK(2,12H) | AF(2,8H) ¦ AL(2,12H)
S2 | B | P3-D | [7 empty] | AH(2,12H) ¦ AW(2,12H) ¦ AY(3,10H) ¦ CB(4,10H) ¦ DB(2,10H) | CX(3,10H)
S2 | B | P4-A | [9 empty] | AF(2,10H) ¦ BM(4,12H) ¦ BQ(4,12H) ¦ CI(3,10H) | AF(2,8H) | BE(3,12H)
S2 | B | P4-B | [9 empty] | AT(3,12H) ¦ BN(3,12H) ¦ BR(3,10H) ¦ CH(3,8H) ¦ CN(3,12H) |  |  |  |  | DB(3,10H)
S2 | B | P4-C | [9 empty] | AE(3,8H) ¦ BG(3,12H) | CA(3,12H) ¦ CO(3,8H) |  | CK(3,12H) | AE(3,12H)
S2 | B | P4-D | [9 empty] | AK(2,8H) ¦ AY(2,8H) ¦ BP(4,4H) | BD(3,4H) ¦ CZ(3,4H) |  |  | AY(2,4H)
S3 | A | P1-A | [7 empty] | AA(3,12H) ¦ AU(3,12H) | BU(3,8H) ¦ CI(3,12H) ¦ CM(2,12H) ¦ CQ(3,8H)
S3 | A | P1-B | [7 empty] | AG(3,10H) ¦ AJ(2,12H) ¦ BV(3,10H) | AA(2,12H) ¦ CD(2,12H) ¦ CN(4,8H)
S3 | A | P1-C | [7 empty] | AK(3,10H) ¦ AZ(3,12H) ¦ BS(4,8H) ¦ CA(3,10H) ¦ CM(3,12H) | BS(4,12H)
S3 | A | P1-D | [7 empty] | BD(2,10H) ¦ BX(3,12H) | AD(2,10H) ¦ AH(3,12H) ¦ AP(3,12H) ¦ CF(4,8H)
S3 | A | P2-A | [9 empty] | AA(4,4H) ¦ BA(2,4H) ¦ BY(3,4H) ¦ CG(2,4H) | AQ(4,4H) ¦ CC(3,8H) | CC(3,4H)
S3 | A | P2-B | [9 empty] | AN(4,12H) ¦ AQ(2,10H) ¦ CJ(4,10H) | CJ(4,10H) | AJ(3,10H) ¦ CJ(4,12H)
S3 | A | P2-C | [9 empty] | AV(4,10H) ¦ BC(2,8H) ¦ BS(2,12H) ¦ DA(2,10H) | AV(4,12H) | BC(2,12H)
S3 | A | P2-D | [9 empty] | BD(2,12H) | AP(3,12H) ¦ AW(4,10H) ¦ BL(4,8H) ¦ DB(2,10H) | CP(4,12H)
S3 | A | P3-A | [12 empty] | BM(3,12H) ¦ CO(3,10H) ¦ CY(3,10H) | AC(3,12H) ¦ BA(4,10H) ¦ CQ(4,10H)
S3 | A | P3-B | [12 empty] | BX(2,10H) ¦ BZ(3,12H) ¦ CD(4,12H) ¦ CV(4,10H) ¦ CZ(4,12H) | BX(2,8H)
S3 | A | P3-C | [12 empty] | AE(2,12H) ¦ AR(4,10H) ¦ BU(2,12H) ¦ CA(2,8H) ¦ CM(2,10H) | AO(2,12H)
S3 | A | P3-D | [12 empty] | AH(2,8H) ¦ BD(4,12H) ¦ BP(3,10H) ¦ CN(3,12H) ¦ CT(2,10H) | BP(3,12H)
S3 | A | P4-A | [14 empty] | AF(2,12H) ¦ AM(3,12H) ¦ AU(2,12H) ¦ BM(4,10H) ¦ CG(3,8H) | DA(2,10H)
S3 | A | P4-B | [14 empty] | AX(4,8H) ¦ CN(3,12H) | CD(3,10H) ¦ CV(3,12H) | AX(4,10H) ¦ CJ(3,12H)
S3 | A | P4-C | [14 empty] | BG(3,12H) ¦ BU(3,12H) | AV(2,12H) ¦ AZ(3,12H) ¦ CS(2,4H) | AO(3,12H)
S3 | A | P4-D | [14 empty] | AY(2,4H) ¦ CL(2,4H) |  | BD(3,4H) ¦ BT(3,4H) ¦ BV(4,4H) | BL(3,4H) | BP(4,4H) | BT(3,4H)
S4 | B | P1-A | [10 empty] | AC(2,8H) ¦ AI(2,10H) | AA(3,12H) ¦ AC(2,10H)
S4 | B | P1-B | [10 empty] | AN(3,12H) ¦ AU(2,10H) | AU(2,8H) ¦ BJ(3,10H)
S4 | B | P1-C | [10 empty] | CM(3,10H) ¦ CW(3,10H) | AZ(3,12H) ¦ BG(3,8H)
S4 | B | P1-D | [10 empty] | AB(2,12H) ¦ BH(4,12H) ¦ BT(4,8H) ¦ CB(3,8H)
S4 | B | P2-A | [12 empty] | AI(4,4H) ¦ BA(2,8H) ¦ BI(4,4H) ¦ CG(2,8H)
S4 | B | P2-B | [12 empty] | AB(3,12H) ¦ BN(3,12H) ¦ BR(4,12H) ¦ BV(3,12H)
S4 | B | P2-C | [12 empty] | AO(3,12H) ¦ BE(2,12H) ¦ BK(3,12H) ¦ CW(3,12H)
S4 | B | P2-D | [12 empty] | AY(3,12H) ¦ CB(3,12H) ¦ CP(4,12H) ¦ CX(3,12H)
S4 | B | P3-A | [13 empty] | AS(3,12H) ¦ BI(3,12H) ¦ BY(4,10H) |  | AS(3,8H) ¦ BM(3,12H) ¦ CC(4,10H)
S4 | B | P3-B | [13 empty] | AT(4,12H) ¦ BR(3,8H) ¦ BZ(3,8H) | AN(2,12H) ¦ AQ(3,12H) | AQ(3,12H)
S4 | B | P3-C | [13 empty] | AZ(2,12H) ¦ CS(4,10H) ¦ DA(4,10H) | CC(2,10H) ¦ CM(2,10H) | AO(2,12H)
S4 | B | P3-D | [13 empty] | BF(2,12H) ¦ CF(3,8H) | AR(2,10H) ¦ AW(2,12H) ¦ CF(3,10H) | DB(2,12H)
S4 | B | P4-A | [16 empty] | AS(4,8H) ¦ BI(2,12H) ¦ CG(3,10H) ¦ CU(4,12H) | BY(2,10H) | BE(3,12H)
S4 | B | P4-B | [16 empty] | BZ(2,10H) ¦ CD(3,10H) | BN(3,12H) ¦ CV(3,8H) | CN(3,12H) |  |  | BN(3,12H)
S4 | B | P4-C | [16 empty] | CK(3,12H) ¦ CS(2,10H) ¦ CW(4,10H) | BC(4,10H) | CK(3,10H) ¦ CY(3,12H)
S4 | B | P4-D | [16 empty] | AH(4,4H) ¦ BH(3,8H) ¦ BP(4,4H) | CB(2,4H) ¦ CF(3,4H) | AP(4,4H) | AT(3,4H)

## Employees x Dates
employee | skills | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | [5 empty] | S2-P2-C (8H) | S2-P2-A (4H) | S3-P1-A (12H) | S3-P1-B (12H) | S3-P2-A (4H) |  | S4-P1-A (12H) | [18 empty] | 6 | 52
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 |  |  |  | S2-P1-D (10H) | S1-P3-B (8H) | [5 empty] | S4-P1-D (12H) |  | S4-P2-B (12H) | [17 empty] | 4 | 42
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | [10 empty] | S4-P1-A (8H) | S4-P1-A (10H) |  | S3-P3-A (12H) | [16 empty] | 3 | 30
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 |  |  | S1-P2-B (12H) | S2-P1-B (8H) |  |  | S1-P4-B (12H) |  | S3-P1-D (10H) | [21 empty] | 4 | 42
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (10H) |  | S1-P2-C (12H) |  | S2-P1-C (12H) | S1-P3-C (12H) |  |  |  | S2-P4-C (8H) |  |  | S3-P3-C (12H) | S2-P4-C (12H) | [16 empty] | 7 | 78
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 | [7 empty] | S2-P3-C (12H) | S2-P3-C (8H) | S2-P4-A (10H) | S2-P4-A (8H) |  |  |  | S3-P4-A (12H) | [15 empty] | 5 | 50
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 | S1-P1-B (12H) | S1-P1-B (12H) |  |  |  | S2-P2-B (10H) |  | S3-P1-B (10H) | [22 empty] | 4 | 44
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 | [7 empty] | S2-P3-D (12H) | S3-P1-D (12H) |  |  |  | S3-P3-D (8H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [13 empty] | 4 | 36
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-C (12H) |  |  | S1-P2-A (4H) | S1-P3-A (12H) | S2-P2-A (4H) |  | S2-P3-A (12H) |  |  | S4-P1-A (10H) |  | S4-P2-A (4H) | [17 empty] | 7 | 58
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | S1-P1-B (12H) |  |  | S2-P1-B (12H) |  |  |  | S3-P1-B (12H) |  |  |  | S3-P2-B (10H) | [18 empty] | 4 | 46
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  | S1-P1-D (12H) | S1-P2-D (12H) |  |  |  |  | S3-P1-C (10H) |  | S2-P4-D (8H) | [20 empty] | 4 | 42
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P3-C (12H) | S2-P2-C (12H) |  | S2-P3-C (10H) | S2-P3-C (12H) | [21 empty] | 4 | 46
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 | S1-P1-A (12H) |  |  | S2-P1-A (12H) | [10 empty] | S3-P4-A (12H) | [15 empty] | 3 | 36
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  | S1-P1-B (12H) | [7 empty] | S3-P2-B (12H) | S4-P1-B (12H) |  |  |  | S4-P3-B (12H) | [15 empty] | 4 | 48
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S2-P1-C (8H) |  |  |  |  | S1-P4-C (12H) |  |  |  | S4-P2-C (12H) | S3-P3-C (12H) |  | S4-P3-C (12H) | S3-P4-C (12H) | [13 empty] | 6 | 68
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 |  |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  |  | S3-P1-D (12H) |  | S3-P2-D (12H) | [7 empty] | S4-P4-D (4H) | [11 empty] | 4 | 40
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (8H) |  |  |  | S3-P2-B (10H) | S3-P2-A (4H) |  |  |  | S4-P3-B (12H) | S4-P3-B (12H) | [14 empty] | 5 | 46
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 |  |  | S1-P2-D (8H) |  |  | S2-P2-C (8H) | S2-P2-D (12H) | [5 empty] | S3-P3-C (10H) |  | S4-P3-D (10H) | [15 empty] | 5 | 48
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P3-A (12H) |  | S1-P4-A (4H) | [6 empty] | S4-P3-A (12H) |  | S4-P3-A (8H) | S4-P4-A (8H) | [13 empty] | 5 | 44
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | [7 empty] | S2-P3-B (10H) | S1-P4-B (12H) | S2-P4-B (12H) |  |  |  | S4-P3-B (12H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | [10 empty] | 5 | 50
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) | [5 empty] | S1-P4-A (12H) | S3-P1-A (12H) |  |  | S4-P1-B (10H) | S4-P1-B (8H) |  |  | S3-P4-A (12H) | [15 empty] | 6 | 66
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 |  | S1-P1-C (10H) |  | S2-P1-C (10H) |  | S2-P2-C (12H) |  |  |  | S3-P2-C (10H) | S3-P2-C (12H) |  |  |  |  | S3-P4-C (12H) | [14 empty] | 6 | 66
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  | S1-P2-D (10H) |  |  |  |  | S2-P3-D (12H) |  |  | S3-P2-D (10H) |  |  |  | S4-P3-D (12H) | [15 empty] | 4 | 44
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | [6 empty] | S1-P4-B (8H) | [7 empty] | S3-P4-B (8H) |  | S3-P4-B (10H) | [13 empty] | 3 | 26
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  |  |  | S2-P1-D (10H) |  |  |  | S2-P3-D (10H) |  | S2-P4-D (8H) |  |  | S4-P2-D (12H) | S2-P4-D (4H) | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 6 | 48
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | [6 empty] | S1-P4-C (12H) | S3-P1-C (12H) |  |  |  | S4-P1-C (12H) |  | S4-P3-C (12H) |  | S3-P4-C (12H) | [14 empty] | 5 | 60
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | S1-P1-A (8H) |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P3-A (4H) |  | S3-P2-A (4H) |  |  | S4-P2-A (8H) | S3-P3-A (10H) | [16 empty] | 7 | 46
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 |  |  |  |  | S1-P3-B (12H) |  |  |  | S2-P3-B (10H) | [21 empty] | 2 | 22
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | S1-P1-C (12H) |  | S1-P2-C (12H) | [6 empty] | S3-P2-C (8H) |  | S3-P2-C (12H) | [5 empty] | S4-P4-C (10H) | [12 empty] | 5 | 54
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 | [5 empty] | S2-P2-D (8H) |  | S3-P1-D (10H) |  | S3-P2-D (12H) | S2-P4-D (4H) |  | S3-P3-D (12H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [13 empty] | 6 | 50
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 | [8 empty] | S2-P3-A (12H) |  |  | S2-P4-A (12H) | S4-P2-C (12H) | [5 empty] | S4-P4-A (12H) | [11 empty] | 4 | 48
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (12H) |  |  | S1-P4-B (12H) | S2-P3-B (12H) | [5 empty] | S4-P3-D (12H) | [16 empty] | 4 | 48
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 | [5 empty] | S2-P2-C (12H) |  |  |  | S2-P4-C (12H) |  | S4-P1-C (8H) |  |  | S3-P4-C (12H) | [15 empty] | 4 | 44
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  |  | S1-P3-D (10H) | S2-P2-D (12H) |  |  |  | S1-P4-D (12H) | S4-P1-D (12H) | [5 empty] | S4-P4-D (8H) | [13 empty] | 5 | 54
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 |  |  |  |  | S1-P3-A (12H) | [7 empty] | S4-P2-A (4H) | S4-P3-A (12H) |  |  | S4-P4-A (12H) | [13 empty] | 4 | 40
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  |  | S1-P2-B (12H) | S2-P1-B (8H) |  |  |  | S2-P3-B (12H) |  |  |  | S4-P1-B (10H) | [18 empty] | 4 | 42
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | [9 empty] | S1-P4-C (10H) |  |  | S4-P2-C (12H) | [17 empty] | 2 | 22
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (10H) | S1-P3-D (12H) | [5 empty] | S3-P2-D (8H) | [6 empty] | S3-P4-D (4H) | [12 empty] | 4 | 34
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 |  |  | S1-P2-A (8H) |  |  | S2-P2-A (4H) |  | S1-P4-A (12H) |  | S2-P4-A (12H) |  |  | S3-P3-A (12H) |  | S3-P4-A (10H) | S4-P3-A (12H) | [14 empty] | 7 | 70
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (8H) | [6 empty] | S2-P4-B (12H) |  |  | S4-P2-B (12H) |  |  |  |  | S4-P4-B (12H) |  |  |  | S4-P4-B (12H) | [8 empty] | 5 | 56
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 |  |  |  | S1-P2-C (8H) | [26 empty] | 1 | 8
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | S1-P1-D (10H) |  |  | S2-P1-D (10H) |  |  |  |  | S1-P4-D (12H) | S2-P4-D (4H) |  |  | S3-P3-D (10H) | S3-P3-D (12H) |  |  | S4-P4-D (4H) |  | S3-P4-D (4H) | [11 empty] | 8 | 66
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 |  |  |  | S1-P2-A (4H) | S1-P3-A (12H) | S2-P2-A (8H) |  | S1-P4-A (12H) |  | S2-P4-A (12H) | [20 empty] | 5 | 48
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-B (8H) |  |  | S2-P3-B (8H) |  | S2-P4-B (10H) |  |  | S4-P2-B (12H) | S4-P3-B (8H) | [16 empty] | 5 | 46
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (8H) |  | S1-P3-C (10H) |  |  | S3-P1-C (8H) | S3-P1-C (12H) | S3-P2-C (12H) | [20 empty] | 5 | 50
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | S1-P1-D (10H) |  |  |  | S1-P3-D (10H) | S2-P2-D (8H) |  | S1-P4-D (12H) |  |  | S4-P1-D (8H) | [5 empty] | S3-P4-D (4H) |  |  | S3-P4-D (4H) | [10 empty] | 7 | 56
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S2-P1-A (12H) |  | S1-P3-C (10H) |  |  | S3-P1-A (8H) |  |  |  | S3-P3-C (12H) |  | S3-P4-C (12H) | [15 empty] | 5 | 54
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) |  | S3-P1-B (10H) |  |  |  |  | S4-P2-B (12H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [13 empty] | 4 | 38
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 | [7 empty] | S2-P3-A (12H) | [22 empty] | 1 | 12
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-D (12H) |  | S3-P1-D (12H) |  |  |  |  | S3-P3-B (10H) | S3-P3-B (8H) | [16 empty] | 4 | 42
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 |  |  |  |  | S2-P1-A (10H) |  | S1-P4-A (12H) |  |  | S3-P2-A (4H) |  |  |  | S4-P3-A (10H) |  |  |  | S4-P4-A (10H) | [12 empty] | 5 | 46
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | [5 empty] | S2-P2-B (12H) |  |  | S1-P4-B (8H) |  |  |  | S3-P3-B (12H) | S4-P3-B (8H) |  |  | S4-P4-B (10H) | [13 empty] | 5 | 50
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (8H) |  |  | S2-P1-C (12H) |  |  |  | S3-P1-C (10H) |  |  | S2-P4-C (12H) |  | S3-P3-C (8H) | [17 empty] | 5 | 50
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  | S2-P3-D (10H) |  |  | S4-P1-D (8H) |  | S4-P2-D (12H) |  |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [12 empty] | 5 | 46
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  |  | S2-P1-A (10H) |  | S1-P3-A (12H) |  |  |  |  | S3-P2-A (8H) | S3-P2-A (4H) |  |  | S4-P3-C (10H) | S4-P3-A (10H) | [14 empty] | 6 | 54
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | [5 empty] | S2-P2-B (10H) |  |  | S3-P1-B (12H) |  |  |  | S3-P3-B (12H) |  |  | S3-P4-B (10H) | S4-P4-B (10H) | [13 empty] | 5 | 54
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 |  |  | S1-P2-C (12H) |  |  |  |  | S2-P3-C (10H) | [22 empty] | 2 | 22
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 |  |  |  |  | S1-P3-D (10H) |  | S1-P4-D (12H) |  | S3-P1-D (8H) |  |  |  |  | S4-P3-D (8H) | S4-P3-D (10H) |  |  | S4-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 52
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (8H) | S1-P2-A (4H) | [5 empty] | S3-P2-A (4H) |  |  | S4-P2-A (8H) |  | S3-P4-A (8H) |  | S4-P4-A (10H) | [13 empty] | 6 | 42
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | S1-P1-B (8H) | S1-P1-B (8H) |  |  | S2-P1-B (12H) |  |  |  |  | S2-P4-B (8H) | [20 empty] | 4 | 36
CI | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | S1-P1-A (8H) |  |  | S2-P1-A (12H) |  |  |  | S2-P3-A (12H) | S3-P1-A (12H) | S2-P4-A (10H) | [20 empty] | 5 | 54
CJ | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (10H) | [6 empty] | S3-P2-B (10H) | S3-P2-B (10H) | S3-P2-B (12H) |  |  |  |  | S3-P4-B (12H) | [13 empty] | 5 | 54
CK | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  |  | S1-P3-C (10H) | S2-P2-C (12H) | S1-P4-C (8H) | S2-P3-C (12H) |  |  |  |  | S2-P4-C (12H) |  |  |  | S4-P4-C (12H) |  | S4-P4-C (10H) | [11 empty] | 7 | 76
CL | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | S1-P1-D (12H) |  |  |  | S1-P3-D (12H) | S2-P2-D (12H) |  | S1-P4-D (4H) | S1-P4-D (12H) | [5 empty] | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 6 | 56
CM | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  | S1-P1-A (12H) | [5 empty] | S3-P1-C (12H) | S3-P1-A (12H) |  | S4-P1-C (10H) |  | S3-P3-C (10H) |  | S4-P3-C (10H) | [15 empty] | 6 | 66
CN | P1-B:4, P2-B:2, P3-D:3, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (12H) | [5 empty] | S3-P1-B (8H) | S2-P4-B (12H) |  |  | S3-P3-D (12H) |  | S3-P4-B (12H) |  |  |  | S4-P4-B (12H) | [11 empty] | 6 | 68
CO | P1-C:2, P2-C:4, P3-A:3, P4-C:3 |  | S1-P1-C (12H) | [8 empty] | S2-P4-C (8H) |  | S3-P3-A (10H) | [17 empty] | 3 | 30
CP | P1-D:2, P2-D:4, P3-B:3, P4-D:3 | S1-P1-D (10H) |  |  |  | S2-P1-D (12H) | S1-P3-B (12H) | [5 empty] | S3-P2-D (12H) | S4-P2-D (12H) | [17 empty] | 5 | 58
CQ | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) |  |  |  |  | S2-P2-A (4H) |  |  | S3-P1-A (8H) |  |  |  |  | S3-P3-A (10H) | [16 empty] | 4 | 34
CR | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 |  |  | S1-P2-B (10H) |  |  | S2-P2-B (12H) |  |  | S2-P3-B (12H) | [21 empty] | 3 | 34
CS | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 |  |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  | S1-P4-C (10H) | [6 empty] | S4-P3-C (10H) |  | S3-P4-C (4H) | S4-P4-C (10H) | [13 empty] | 5 | 46
CT | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | S1-P1-D (10H) |  | S1-P2-D (12H) |  | S1-P3-D (10H) | [7 empty] | S3-P3-D (10H) | [17 empty] | 4 | 42
CU | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 |  |  |  |  | S1-P3-A (4H) | S2-P2-A (4H) |  | S1-P4-A (12H) | [8 empty] | S4-P4-A (12H) | [13 empty] | 4 | 32
CV | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (12H) | S1-P3-B (12H) | [7 empty] | S3-P3-B (10H) |  |  | S3-P4-B (12H) |  | S4-P4-B (8H) | [12 empty] | 5 | 54
CW | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 |  |  |  |  | S1-P3-C (10H) | [5 empty] | S4-P1-C (10H) |  | S4-P2-C (12H) |  |  |  | S4-P4-C (10H) | [13 empty] | 4 | 42
CX | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 |  |  |  | S1-P2-D (10H) |  |  |  |  | S2-P3-D (10H) |  |  |  | S4-P2-D (12H) | [17 empty] | 3 | 32
CY | P1-A:4, P2-C:2, P3-A:3, P4-C:3 |  |  |  | S1-P2-C (12H) |  |  | S1-P4-C (12H) | S2-P3-A (12H) |  |  |  |  | S3-P3-A (10H) | [5 empty] | S4-P4-C (12H) | [11 empty] | 5 | 58
CZ | P1-B:3, P2-D:2, P3-B:4, P4-D:3 | [5 empty] | S1-P3-B (12H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) |  | S3-P3-B (12H) | [17 empty] | 3 | 28
DA | P1-C:3, P2-A:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-C (10H) |  | S2-P2-A (4H) |  |  |  | S3-P2-C (10H) |  |  |  | S4-P3-C (10H) |  | S3-P4-A (10H) | [14 empty] | 5 | 44
DB | P1-D:4, P2-B:3, P2-D:2, P3-D:2, P4-B:3 | [6 empty] | S1-P4-B (12H) | S2-P3-D (10H) |  |  | S3-P2-D (10H) |  |  |  | S2-P4-B (10H) | S4-P3-D (12H) | [14 empty] | 5 | 54