## Tasks x Dates
module | factory | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | A | P1-A | AI(2,8H) ¦ BA(3,10H) ¦ BE(4,10H) ¦ BI(3,12H) ¦ CQ(3,12H) ¦ CY(4,12H)
S1 | A | P1-B | AX(2,12H) ¦ BB(2,10H) ¦ BF(3,10H) ¦ BZ(4,10H) | AG(3,12H) ¦ BN(2,10H)
S1 | A | P1-C | BO(3,12H) ¦ CK(4,8H) ¦ CO(2,12H) ¦ DA(3,10H) | AE(3,10H) ¦ CO(2,12H)
S1 | A | P1-D | AW(3,12H) ¦ BP(2,12H) ¦ BT(4,10H) ¦ CF(4,10H) ¦ CT(3,8H) ¦ DB(4,12H)
S1 | A | P2-A |  |  | AA(4,4H) ¦ AF(3,4H) ¦ AI(4,4H) ¦ BU(4,4H) ¦ CC(3,4H) ¦ CM(4,4H) ¦ CQ(3,4H) ¦ CU(3,4H)
S1 | A | P2-B |  |  | AG(2,12H) ¦ AJ(3,12H) ¦ BV(3,10H) ¦ CV(3,12H) | BJ(3,8H) ¦ BV(3,10H)
S1 | A | P2-C |  |  | AL(4,12H) ¦ AO(3,12H) ¦ BG(2,12H) ¦ BS(2,12H) | AL(4,4H) ¦ BS(2,12H)
S1 | A | P2-D |  |  | AY(3,10H) ¦ BX(4,8H) ¦ CB(3,10H) ¦ CF(2,12H) ¦ CL(3,12H) ¦ CZ(2,12H)
S1 | A | P3-A |  |  |  |  | AI(3,10H) ¦ AM(2,12H) ¦ AQ(3,12H) ¦ BA(4,8H) ¦ CC(4,10H) ¦ CQ(4,12H)
S1 | A | P3-B |  |  |  |  | AB(2,12H) ¦ BN(4,12H) ¦ BR(3,12H) ¦ BX(2,4H) ¦ BZ(3,12H) ¦ CJ(2,12H)
S1 | A | P3-C |  |  |  |  | AE(2,12H) ¦ AF(2,10H) ¦ AO(2,10H) ¦ AV(3,12H) ¦ BO(2,12H) ¦ BU(2,8H)
S1 | A | P3-D |  |  |  |  | AR(2,12H) ¦ BL(2,12H) ¦ BP(3,12H) ¦ BV(2,12H) ¦ CN(3,8H) ¦ CT(2,8H)
S1 | A | P4-A | [5 empty] | AF(2,12H) ¦ CC(3,10H) |  | CM(3,8H) ¦ DA(2,12H) |  |  |  |  | AU(2,12H) ¦ BI(2,10H)
S1 | A | P4-B | [5 empty] | CD(3,10H) ¦ CR(4,10H) | AT(3,12H) ¦ BN(3,8H) |  | BZ(2,12H) ¦ CV(3,12H)
S1 | A | P4-C | [6 empty] | AE(3,12H) ¦ BS(3,12H) ¦ CK(3,8H) ¦ CS(2,12H) | CK(3,10H) ¦ CW(4,10H)
S1 | A | P4-D | [5 empty] | AH(4,12H) ¦ AT(3,10H) |  | AP(4,12H) ¦ CL(2,10H) |  |  |  |  | AK(2,8H) ¦ CX(4,12H)
S2 | B | P1-A |  |  |  | BI(3,12H) ¦ BQ(3,8H) ¦ CC(2,12H) ¦ CM(2,12H) | BY(3,8H) ¦ CM(2,12H)
S2 | B | P1-B |  |  |  | AD(3,12H) ¦ AN(3,10H) ¦ AU(2,12H) ¦ BN(2,10H) | AA(2,10H) ¦ AU(2,10H)
S2 | B | P1-C |  |  |  | AZ(3,10H) ¦ BK(2,12H) ¦ CA(3,8H) ¦ CS(3,12H) | AK(3,10H) ¦ DA(3,12H)
S2 | B | P1-D |  |  |  | AW(3,12H) ¦ AY(4,12H) ¦ BD(2,8H) ¦ BH(4,10H) ¦ BX(3,10H) ¦ CP(2,12H)
S2 | B | P2-A | [5 empty] | AI(4,4H) ¦ AM(4,8H) ¦ BQ(2,4H) ¦ BY(3,8H) ¦ CU(3,8H)
S2 | B | P2-B | [5 empty] | AB(3,12H) ¦ AG(2,12H) ¦ AN(4,8H) ¦ AX(3,10H) ¦ BR(4,10H) ¦ CJ(4,12H)
S2 | B | P2-C | [5 empty] | AR(3,10H) ¦ BC(2,12H) ¦ BE(2,12H) ¦ BK(3,8H) ¦ CE(2,12H) ¦ CW(3,10H)
S2 | B | P2-D | [5 empty] | BH(3,12H) ¦ CB(3,10H) ¦ CF(2,12H) ¦ CT(4,12H) ¦ CX(3,8H) ¦ CZ(2,10H)
S2 | B | P3-A | [6 empty] | AC(3,8H) ¦ BW(2,10H) | AC(3,12H) ¦ CI(4,10H) | CG(3,12H) ¦ CO(3,12H)
S2 | B | P3-B | [6 empty] | BJ(2,10H) ¦ CJ(2,12H) ¦ CP(3,12H) ¦ CR(3,12H) | CH(4,8H) ¦ CZ(4,10H)
S2 | B | P3-C | [6 empty] | AF(2,8H) ¦ CA(2,12H) | AL(2,10H) ¦ AR(4,12H) | AS(2,12H) ¦ BU(2,10H)
S2 | B | P3-D | [6 empty] | AP(2,12H) ¦ AY(3,10H) ¦ CB(4,10H) ¦ DB(2,12H) |  | AH(2,10H) ¦ AT(2,10H)
S2 | B | P4-A | [10 empty] | CG(3,10H) ¦ CQ(2,10H) | BM(4,8H) ¦ BW(3,12H) | [6 empty] | BY(2,12H) ¦ CU(4,12H)
S2 | B | P4-B | [9 empty] | AN(3,10H) ¦ BJ(4,10H) |  |  | AJ(4,10H) ¦ BJ(4,12H) |  |  | BF(3,10H) ¦ CJ(3,12H)
S2 | B | P4-C | [9 empty] | AL(3,8H) ¦ AS(3,12H) | AL(3,8H) ¦ BU(3,12H) |  | AZ(3,12H) ¦ CA(3,12H)
S2 | B | P4-D | [9 empty] | BT(3,4H) ¦ CB(2,4H) |  |  |  |  | CF(3,4H) ¦ CT(3,4H) |  |  | CB(2,4H) ¦ CT(3,4H) | AW(3,4H) ¦ BT(3,4H)
S3 | A | P1-A | [7 empty] | BM(2,8H) ¦ CG(4,10H) ¦ CQ(3,12H) ¦ CU(2,10H) | AA(3,12H) ¦ BM(2,12H)
S3 | A | P1-B | [7 empty] | AA(2,10H) ¦ AD(3,12H) ¦ AJ(2,12H) ¦ AN(3,8H) ¦ BR(2,12H) ¦ CV(2,10H)
S3 | A | P1-C | [7 empty] | AB(4,10H) ¦ AV(2,12H) ¦ CE(3,12H) ¦ CO(2,10H) | AO(4,8H) ¦ BG(3,12H)
S3 | A | P1-D | [7 empty] | AW(3,10H) ¦ BD(2,12H) ¦ CF(4,10H) ¦ DB(4,10H) | BH(4,12H) ¦ BP(2,10H)
S3 | A | P2-A | [9 empty] | AM(4,4H) ¦ BQ(2,4H) ¦ BU(4,4H) ¦ BY(3,4H) ¦ CI(2,4H) ¦ CU(3,4H) | AC(3,4H) ¦ AM(4,4H)
S3 | A | P2-B | [9 empty] | AQ(2,12H) ¦ BN(3,10H) ¦ BZ(3,10H) ¦ CH(2,10H) | BB(2,12H) ¦ BV(3,10H)
S3 | A | P2-C | [9 empty] | AV(4,10H) ¦ BE(2,12H) ¦ CK(3,10H) ¦ CS(3,8H) ¦ CY(2,12H) ¦ DA(2,12H)
S3 | A | P2-D | [9 empty] | AH(3,8H) ¦ AK(3,12H) ¦ BL(4,10H) ¦ CL(3,12H) | BH(3,10H) ¦ BT(2,12H)
S3 | A | P3-A | [11 empty] | AI(3,10H) ¦ AQ(3,12H) ¦ BQ(3,12H) ¦ CI(4,10H) | BQ(3,8H) ¦ BW(2,12H)
S3 | A | P3-B | [11 empty] | AG(4,12H) ¦ AP(2,10H) ¦ BB(3,10H) ¦ BF(2,8H) ¦ CH(4,12H) ¦ CP(3,12H)
S3 | A | P3-C | [11 empty] | AV(3,12H) ¦ AZ(2,8H) ¦ BO(2,12H) ¦ CK(2,10H) ¦ CS(4,12H) ¦ CW(2,10H)
S3 | A | P3-D | [11 empty] | AW(2,8H) ¦ BL(2,12H) ¦ CN(3,12H) ¦ CT(2,10H) | BT(3,12H) ¦ CD(2,10H)
S3 | A | P4-A | [13 empty] | AU(2,12H) ¦ BY(2,12H) ¦ CC(3,12H) ¦ CM(3,10H) |  |  | AM(3,8H) ¦ BA(3,10H)
S3 | A | P4-B | [14 empty] | AD(2,12H) ¦ AX(4,12H) ¦ CN(3,4H) ¦ CR(4,12H) |  |  | BX(3,12H) ¦ CV(3,12H)
S3 | A | P4-C | [13 empty] | BO(4,12H) ¦ CA(3,12H) ¦ CE(4,12H) ¦ CW(4,8H) | AS(3,12H) ¦ BU(3,8H)
S3 | A | P4-D | [13 empty] | AH(4,4H) ¦ AK(2,4H) ¦ AT(3,4H) ¦ BV(4,4H) | BH(3,4H) ¦ CP(3,4H) | BP(4,4H) ¦ CP(3,4H)
S4 | B | P1-A | [10 empty] | BA(3,12H) ¦ BM(2,10H) ¦ CI(3,8H) ¦ CY(4,10H)
S4 | B | P1-B | [10 empty] | AA(2,10H) ¦ AD(3,10H) ¦ BF(3,8H) ¦ CN(4,12H)
S4 | B | P1-C | [10 empty] | AI(3,10H) ¦ AK(3,12H) ¦ BK(2,8H) ¦ CW(3,10H)
S4 | B | P1-D | [10 empty] | AH(3,8H) ¦ BD(2,12H) ¦ CX(2,8H) ¦ DB(4,12H)
S4 | B | P2-A | [11 empty] | AL(3,4H) ¦ AU(4,4H) ¦ BA(2,8H) | CC(3,4H) ¦ CG(2,4H)
S4 | B | P2-B | [11 empty] | AB(3,12H) ¦ CR(3,12H) | BB(2,12H) ¦ CN(2,12H)
S4 | B | P2-C | [11 empty] | AC(4,12H) ¦ AE(4,12H) ¦ BG(2,12H) ¦ CY(2,12H)
S4 | B | P2-D | [12 empty] | AY(3,12H) ¦ BX(4,12H) ¦ CB(3,12H) ¦ CZ(2,12H)
S4 | B | P3-A | [13 empty] | AC(3,10H) ¦ BE(2,12H) ¦ BI(3,12H) ¦ BM(3,8H) ¦ BQ(3,10H) ¦ CI(4,12H)
S4 | B | P3-B | [13 empty] | AJ(3,10H) ¦ AP(2,12H) ¦ AQ(3,12H) ¦ BF(2,10H) | AN(2,12H) ¦ CD(4,8H)
S4 | B | P3-C | [13 empty] | AR(4,8H) ¦ AZ(2,12H) ¦ BC(3,12H) ¦ BK(4,12H) | BG(4,8H) ¦ BS(3,12H)
S4 | B | P3-D | [13 empty] | BL(2,10H) ¦ BP(3,10H) ¦ CL(4,12H) ¦ CX(3,10H) | AR(2,10H) ¦ BD(4,12H)
S4 | B | P4-A | [15 empty] | AM(3,10H) ¦ BW(3,12H) | AS(4,12H) ¦ CU(4,8H) |  | AF(2,12H) ¦ CG(3,10H)
S4 | B | P4-B | [15 empty] | AT(3,12H) ¦ BR(3,12H) | BB(4,4H) ¦ CD(3,12H) |  |  | AX(4,12H) ¦ CH(3,12H)
S4 | B | P4-C | [15 empty] | BC(4,12H) ¦ CE(4,12H) |  | AO(3,4H) ¦ BK(2,12H) |  |  | AO(3,12H) ¦ BC(4,12H)
S4 | B | P4-D | [17 empty] | AH(4,4H) ¦ BV(4,4H) | CP(3,4H) ¦ CZ(3,4H) | CF(3,4H) ¦ CX(4,4H) | AY(2,4H) ¦ BT(3,4H)

## Employees x Dates
employee | skills | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) |  | S2-P1-B (10H) |  |  | S3-P1-B (10H) | S3-P1-A (12H) |  | S4-P1-B (10H) | [19 empty] | 5 | 46
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 |  |  |  |  | S1-P3-B (12H) | S2-P2-B (12H) |  | S3-P1-C (10H) |  |  |  | S4-P2-B (12H) | [18 empty] | 4 | 46
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | [6 empty] | S2-P3-A (8H) | S2-P3-A (12H) |  |  | S3-P2-A (4H) | S4-P2-C (12H) |  | S4-P3-A (10H) | [16 empty] | 5 | 46
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 |  |  |  | S2-P1-B (12H) |  |  |  | S3-P1-B (12H) |  |  | S4-P1-B (10H) |  |  |  | S3-P4-B (12H) | [15 empty] | 4 | 46
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  | S1-P1-C (10H) |  |  | S1-P3-C (12H) |  | S1-P4-C (12H) |  |  |  |  | S4-P2-C (12H) | [18 empty] | 4 | 46
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 |  |  | S1-P2-A (4H) |  | S1-P3-C (10H) | S1-P4-A (12H) | S2-P3-C (8H) | [11 empty] | S4-P4-A (12H) | [11 empty] | 5 | 46
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 |  | S1-P1-B (12H) | S1-P2-B (12H) |  |  | S2-P2-B (12H) | [5 empty] | S3-P3-B (12H) | [18 empty] | 4 | 48
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 | [5 empty] | S1-P4-D (12H) |  |  | S2-P3-D (10H) | S3-P2-D (8H) | S4-P1-D (8H) |  |  | S3-P4-D (4H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 46
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | S1-P1-A (8H) |  | S1-P2-A (4H) |  | S1-P3-A (10H) | S2-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P1-C (10H) | S3-P3-A (10H) | [18 empty] | 6 | 46
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 |  |  | S1-P2-B (12H) |  |  |  |  | S3-P1-B (12H) |  |  |  |  | S2-P4-B (10H) | S4-P3-B (10H) | [16 empty] | 4 | 44
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  |  |  |  | S2-P1-C (10H) |  |  |  |  | S3-P2-D (12H) | S4-P1-C (12H) |  | S1-P4-D (8H) | S3-P4-D (4H) | [16 empty] | 5 | 46
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (12H) | S1-P2-C (4H) |  |  |  | S2-P3-C (10H) |  | S2-P4-C (8H) | S2-P4-C (8H) | S4-P2-A (4H) | [18 empty] | 6 | 46
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 |  |  |  |  | S1-P3-A (12H) | S2-P2-A (8H) |  |  |  | S3-P2-A (4H) | S3-P2-A (4H) |  |  |  |  | S4-P4-A (10H) | S3-P4-A (8H) | [13 empty] | 6 | 46
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  | S2-P1-B (10H) |  | S2-P2-B (8H) |  | S3-P1-B (8H) |  | S2-P4-B (10H) |  |  |  |  | S4-P3-B (12H) | [15 empty] | 5 | 48
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (12H) |  | S1-P3-C (10H) |  |  |  | S3-P1-C (8H) | [8 empty] | S4-P4-C (4H) |  |  | S4-P4-C (12H) | [9 empty] | 5 | 46
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 | [6 empty] | S2-P3-D (12H) | S1-P4-D (12H) |  |  |  | S3-P3-B (10H) |  | S4-P3-B (12H) | [16 empty] | 4 | 46
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-A (12H) |  |  |  |  | S3-P2-B (12H) |  | S3-P3-A (12H) |  | S4-P3-B (12H) | [16 empty] | 4 | 48
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 |  |  |  |  | S1-P3-D (12H) | S2-P2-C (10H) |  | S2-P3-C (12H) | [5 empty] | S4-P3-C (8H) | S4-P3-D (10H) | [15 empty] | 5 | 52
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | [8 empty] | S2-P3-C (12H) | S2-P4-C (12H) |  |  |  |  | S3-P4-C (12H) |  | S4-P4-A (12H) | [13 empty] | 4 | 48
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | [5 empty] | S1-P4-D (10H) | S1-P4-B (12H) |  | S2-P3-D (10H) |  |  |  |  | S3-P4-D (4H) |  | S4-P4-B (12H) | [14 empty] | 5 | 48
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 |  |  |  | S2-P1-B (12H) | S2-P1-B (10H) | [6 empty] | S4-P2-A (4H) | S1-P4-A (12H) | S3-P4-A (12H) | [16 empty] | 5 | 50
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 |  |  |  |  | S1-P3-C (12H) |  |  | S3-P1-C (12H) |  | S3-P2-C (10H) |  | S3-P3-C (12H) | [18 empty] | 4 | 46
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | S1-P1-D (12H) |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  |  | S3-P1-D (10H) |  |  |  | S3-P3-D (8H) | [6 empty] | S2-P4-D (4H) | [11 empty] | 5 | 46
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | S1-P1-B (12H) |  |  |  |  | S2-P2-B (10H) | [8 empty] | S3-P4-B (12H) |  |  |  |  | S4-P4-B (12H) | [10 empty] | 4 | 46
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 |  |  | S1-P2-D (10H) | S2-P1-D (12H) |  |  | S2-P3-D (10H) | [5 empty] | S4-P2-D (12H) | [7 empty] | S4-P4-D (4H) | [9 empty] | 5 | 48
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S2-P1-C (10H) | [7 empty] | S3-P3-C (8H) | S2-P4-C (12H) | S4-P3-C (12H) | [16 empty] | 4 | 42
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | S1-P1-A (10H) |  |  |  | S1-P3-A (8H) | [5 empty] | S4-P1-A (12H) | S4-P2-A (8H) |  |  |  |  | S3-P4-A (10H) | [13 empty] | 5 | 48
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 | S1-P1-B (10H) | [9 empty] | S3-P2-B (12H) | S3-P3-B (10H) | S4-P2-B (12H) |  |  |  | S4-P4-B (4H) | [13 empty] | 5 | 48
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | [5 empty] | S2-P2-C (12H) | [7 empty] | S4-P3-C (12H) |  | S4-P4-C (12H) |  |  |  |  | S4-P4-C (12H) | [9 empty] | 4 | 48
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (8H) |  |  |  | S3-P1-D (12H) |  |  | S4-P1-D (12H) |  |  |  | S4-P3-D (12H) | [15 empty] | 4 | 44
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 | S1-P1-A (10H) |  |  |  |  | S2-P2-C (12H) |  |  |  | S3-P2-C (12H) |  |  |  | S4-P3-A (12H) | [16 empty] | 4 | 46
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 | S1-P1-B (10H) | [9 empty] | S4-P1-B (8H) | S3-P3-B (8H) |  | S4-P3-B (10H) |  | S2-P4-B (10H) | [14 empty] | 5 | 46
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (12H) | [5 empty] | S3-P1-C (12H) |  |  | S4-P2-C (12H) |  |  | S4-P3-C (8H) | [15 empty] | 4 | 44
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (10H) |  | S2-P2-D (12H) |  |  | S3-P1-D (12H) |  | S3-P2-D (10H) |  |  |  | S3-P4-D (4H) | [15 empty] | 5 | 48
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) |  |  | S2-P1-A (12H) | [8 empty] | S1-P4-A (10H) | S4-P3-A (12H) | [16 empty] | 4 | 46
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 |  |  |  | S1-P2-B (8H) |  |  | S2-P3-B (10H) |  |  | S2-P4-B (10H) |  |  | S2-P4-B (12H) | [17 empty] | 4 | 40
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  | S2-P2-C (8H) |  |  |  |  | S4-P1-C (8H) |  |  | S4-P3-C (12H) |  |  |  | S4-P4-C (12H) | [12 empty] | 5 | 52
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 |  |  |  |  | S1-P3-D (12H) |  |  |  |  | S3-P2-D (10H) |  | S3-P3-D (12H) |  | S4-P3-D (10H) | [16 empty] | 4 | 44
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | [7 empty] | S3-P1-A (8H) | S3-P1-A (12H) |  | S4-P1-A (10H) | S2-P4-A (8H) |  | S4-P3-A (8H) | [16 empty] | 5 | 46
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  | S1-P1-B (10H) |  | S2-P1-B (10H) | S1-P3-B (12H) |  | S1-P4-B (8H) |  |  | S3-P2-B (10H) | [20 empty] | 5 | 50
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | S1-P1-C (12H) |  |  |  | S1-P3-C (12H) | [6 empty] | S3-P3-C (12H) |  | S3-P4-C (12H) | [16 empty] | 4 | 48
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | S1-P1-D (12H) |  |  |  | S1-P3-D (12H) |  |  |  | S3-P1-D (10H) |  |  |  |  | S4-P3-D (10H) |  | S3-P4-D (4H) | [14 empty] | 5 | 48
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 |  |  |  | S2-P1-A (8H) |  | S2-P2-A (4H) |  |  |  | S3-P2-A (4H) |  | S3-P3-A (12H) | S3-P3-A (8H) | S4-P3-A (10H) | [16 empty] | 6 | 46
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-B (12H) | S2-P2-B (10H) |  | S3-P1-B (12H) | [7 empty] | S4-P4-B (12H) | [14 empty] | 4 | 46
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 |  |  | S1-P2-C (12H) | S1-P2-C (12H) |  |  | S1-P4-C (12H) | [7 empty] | S4-P3-C (12H) | [15 empty] | 4 | 48
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | S1-P1-D (10H) | [8 empty] | S2-P4-D (4H) | S3-P2-D (12H) |  | S3-P3-D (12H) | [5 empty] | S2-P4-D (4H) |  | S4-P4-D (4H) | [9 empty] | 6 | 46
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  | S1-P2-A (4H) |  | S1-P3-C (8H) |  |  |  | S2-P3-C (10H) | S3-P2-A (4H) | S2-P4-C (12H) |  |  |  | S3-P4-C (8H) | [15 empty] | 6 | 46
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 |  |  | S1-P2-B (10H) | S1-P2-B (10H) | S1-P3-D (12H) | [5 empty] | S3-P2-B (10H) |  |  | S3-P4-D (4H) |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 50
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 | [6 empty] | S2-P3-A (10H) |  |  |  |  | S2-P4-A (12H) | S3-P3-A (12H) |  |  | S4-P4-A (12H) | [14 empty] | 4 | 46
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  | S1-P2-D (8H) | S2-P1-D (10H) | S1-P3-B (4H) | [7 empty] | S4-P2-D (12H) |  |  |  |  | S3-P4-B (12H) | [12 empty] | 5 | 46
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 |  |  |  |  | S2-P1-A (8H) | S2-P2-A (8H) |  |  |  | S3-P2-A (4H) |  |  |  | S3-P4-A (12H) |  |  |  |  | S2-P4-A (12H) | [11 empty] | 5 | 44
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | S1-P1-B (10H) |  |  |  | S1-P3-B (12H) |  |  |  | S1-P4-B (12H) | S3-P2-B (10H) | [20 empty] | 4 | 44
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 |  |  |  | S2-P1-C (8H) |  |  | S2-P3-C (12H) | [5 empty] | S2-P4-C (12H) | S3-P4-C (12H) | [16 empty] | 4 | 44
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  |  | S1-P2-D (10H) |  |  | S2-P2-D (10H) | S2-P3-D (10H) |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  | S4-P2-D (12H) |  |  |  |  | S2-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 50
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-A (12H) | S1-P3-A (10H) | S1-P4-A (10H) | [6 empty] | S4-P2-A (4H) | S3-P4-A (12H) | [16 empty] | 6 | 52
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | [5 empty] | S1-P4-B (10H) | [6 empty] | S3-P3-D (10H) |  | S4-P3-B (8H) |  | S4-P4-B (12H) | [13 empty] | 4 | 40
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | [5 empty] | S2-P2-C (12H) |  | S3-P1-C (12H) | [5 empty] | S3-P4-C (12H) |  | S4-P4-C (12H) | [14 empty] | 4 | 48
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | S1-P1-D (10H) |  | S1-P2-D (12H) |  |  | S2-P2-D (12H) |  | S3-P1-D (10H) | [6 empty] | S2-P4-D (4H) |  |  |  |  | S4-P4-D (4H) | [10 empty] | 6 | 52
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 | [7 empty] | S3-P1-A (10H) | S2-P3-A (12H) |  | S2-P4-A (10H) |  | S4-P2-A (4H) | [5 empty] | S4-P4-A (10H) | [11 empty] | 5 | 46
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | [7 empty] | S2-P3-B (8H) |  | S3-P2-B (10H) |  | S3-P3-B (12H) | [7 empty] | S4-P4-B (12H) | [10 empty] | 4 | 42
CI | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | [7 empty] | S2-P3-A (10H) |  | S3-P2-A (4H) | S4-P1-A (8H) | S3-P3-A (10H) |  | S4-P3-A (12H) | [16 empty] | 5 | 44
CJ | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-B (12H) | S2-P2-B (12H) | S2-P3-B (12H) | [8 empty] | S2-P4-B (12H) | [14 empty] | 4 | 48
CK | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | S1-P1-C (8H) | [5 empty] | S1-P4-C (8H) | S1-P4-C (10H) |  | S3-P2-C (10H) |  | S3-P3-C (10H) | [18 empty] | 5 | 46
CL | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  |  |  | S1-P4-D (10H) |  | S3-P2-D (12H) |  |  |  | S4-P3-D (12H) | [16 empty] | 4 | 46
CM | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-A:3 |  |  | S1-P2-A (4H) | S2-P1-A (12H) | S2-P1-A (12H) |  |  | S1-P4-A (8H) | [5 empty] | S3-P4-A (10H) | [16 empty] | 5 | 46
CN | P1-B:4, P2-B:2, P3-D:3, P4-B:3 |  |  |  |  | S1-P3-D (8H) | [5 empty] | S4-P1-B (12H) | S3-P3-D (12H) | S4-P2-B (12H) |  | S3-P4-B (4H) | [15 empty] | 5 | 48
CO | P1-C:2, P2-C:4, P3-A:3, P4-C:3 | S1-P1-C (12H) | S1-P1-C (12H) | [5 empty] | S3-P1-C (10H) | S2-P3-A (12H) | [21 empty] | 4 | 46
CP | P1-D:2, P2-D:4, P3-B:3, P4-D:3 |  |  |  | S2-P1-D (12H) |  |  | S2-P3-B (12H) |  |  |  |  | S3-P3-B (12H) |  |  | S3-P4-D (4H) | S3-P4-D (4H) |  |  | S4-P4-D (4H) | [11 empty] | 6 | 48
CQ | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | S1-P1-A (12H) |  | S1-P2-A (4H) |  | S1-P3-A (12H) |  |  | S3-P1-A (12H) |  |  | S2-P4-A (10H) | [19 empty] | 5 | 50
CR | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | [5 empty] | S1-P4-B (10H) | S2-P3-B (12H) |  |  |  |  | S4-P2-B (12H) |  |  | S3-P4-B (12H) | [15 empty] | 4 | 46
CS | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  |  | S1-P4-C (12H) |  |  | S3-P2-C (8H) |  | S3-P3-C (12H) | [18 empty] | 4 | 44
CT | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | S1-P1-D (8H) |  |  |  | S1-P3-D (8H) | S2-P2-D (12H) | [5 empty] | S3-P3-D (10H) |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  | S2-P4-D (4H) | [12 empty] | 6 | 46
CU | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 |  |  | S1-P2-A (4H) |  |  | S2-P2-A (8H) |  | S3-P1-A (10H) |  | S3-P2-A (4H) | [6 empty] | S4-P4-A (8H) |  | S2-P4-A (12H) | [11 empty] | 6 | 46
CV | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 |  |  | S1-P2-B (12H) |  |  |  |  | S3-P1-B (10H) | S1-P4-B (12H) | [8 empty] | S3-P4-B (12H) | [12 empty] | 4 | 46
CW | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | [5 empty] | S2-P2-C (10H) |  | S1-P4-C (10H) |  |  | S4-P1-C (10H) | S3-P3-C (10H) |  | S3-P4-C (8H) | [16 empty] | 5 | 48
CX | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | [5 empty] | S2-P2-D (8H) |  |  |  |  | S4-P1-D (8H) |  | S1-P4-D (12H) | S4-P3-D (10H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | [10 empty] | 5 | 42
CY | P1-A:4, P2-C:2, P3-A:3, P4-C:3 | S1-P1-A (12H) | [8 empty] | S3-P2-C (12H) | S4-P1-A (10H) | S4-P2-C (12H) | [18 empty] | 4 | 46
CZ | P1-B:3, P2-D:2, P3-B:4, P4-D:3 |  |  | S1-P2-D (12H) |  |  | S2-P2-D (10H) |  | S2-P3-B (10H) |  |  |  |  | S4-P2-D (12H) | [5 empty] | S4-P4-D (4H) | [11 empty] | 5 | 48
DA | P1-C:3, P2-A:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-A:2 | S1-P1-C (10H) |  |  |  | S2-P1-C (12H) |  |  | S1-P4-A (12H) |  | S3-P2-C (12H) | [20 empty] | 4 | 46
DB | P1-D:4, P2-B:3, P2-D:2, P3-D:2, P4-B:3 | S1-P1-D (12H) | [5 empty] | S2-P3-D (12H) | S3-P1-D (10H) |  |  | S4-P1-D (12H) | [19 empty] | 4 | 46