## Tasks x Dates
module | task | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
S1 | P1-A | AI(2,6H) ¦ BA(3,7H) ¦ BI(3,11H) ¦ CG(4,8H)
S1 | P1-B | AJ(2,12H) ¦ AU(2,7H) ¦ BB(2,10H) ¦ BF(3,3H)
S1 | P1-C | AE(3,8H) ¦ AZ(3,6H) ¦ BS(4,6H) ¦ CA(3,12H)
S1 | P1-D | BL(3,12H) ¦ BP(2,8H) ¦ BT(4,2H) ¦ CB(3,10H)
S1 | P2-A |  |  | BM(3,9H) ¦ BU(4,7H) |  | BA(2,8H) ¦ BQ(2,8H)
S1 | P2-B |  | AX(3,11H) ¦ BR(4,7H) |  | AN(4,9H) ¦ BN(3,5H)
S1 | P2-C |  | BC(2,10H) ¦ BW(3,5H) | BI(9H) ¦ BW(3,8H)
S1 | P2-D |  |  | AY(3,8H) ¦ CB(3,8H) |  | AY(3,7H) ¦ BX(4,9H)
S1 | P3-A | [6 empty] | AS(3,1H) ¦ BY(4,10H) |  | AI(3,10H) ¦ CC(4,11H)
S1 | P3-B | [6 empty] | BJ(2,11H) ¦ BR(3,10H) | AG(4,1H) ¦ BZ(3,10H)
S1 | P3-C | [7 empty] | BU(2,8H) ¦ CE(3,12H) | AS(2,2H) ¦ BK(4,10H)
S1 | P3-D | [7 empty] | AR(2,9H) ¦ CD(2,1H) | BF(2,10H) ¦ BV(2,12H)
S1 | P4-A | [9 empty] | AS(4,4H) ¦ AU(2,12H) |  | AS(4,4H) ¦ BM(4,12H)
S1 | P4-B | [9 empty] | AG(2,10H) ¦ BR(3,9H) |  | BN(3,9H) ¦ BX(3,4H)
S1 | P4-C | [9 empty] | AE(3,8H) ¦ BS(3,10H) | BK(2,5H) ¦ CA(3,9H)
S1 | P4-D | [9 empty] | AH(4,11H) ¦ BD(3,10H) |  |  |  | BD(3,3H) ¦ BK(8H)
S2 | P1-A |  |  |  | AM(3,11H) ¦ BE(4,8H) | AA(3,2H) ¦ CG(4,11H)
S2 | P1-B |  |  |  | AA(2,6H) ¦ AJ(2,9H) ¦ BZ(4,10H)
S2 | P1-C |  |  |  | AO(4,5H) ¦ AV(2,6H) ¦ BG(3,10H) ¦ CA(3,11H)
S2 | P1-D |  |  |  | AW(3,12H) ¦ BH(4,4H) ¦ BL(3,7H) ¦ BP(2,9H)
S2 | P2-A | [5 empty] | AC(3,6H) ¦ AM(4,10H) ¦ AQ(4,6H) ¦ BA(2,10H)
S2 | P2-B | [5 empty] | BB(2,12H) ¦ BZ(3,2H) | AJ(3,10H) ¦ CD(3,8H)
S2 | P2-C | [5 empty] | AI(2,10H) ¦ AO(3,9H) ¦ BE(2,5H) ¦ CE(2,8H)
S2 | P2-D | [5 empty] | AB(3,10H) ¦ BD(2,7H) | AB(3,8H) ¦ BX(4,7H)
S2 | P3-A | [8 empty] | BQ(3,11H) ¦ CG(3,9H) | BQ(3,9H) ¦ CG(3,3H)
S2 | P3-B | [9 empty] | AJ(3,4H) ¦ AP(2,11H) |  |  | AB(2,10H) ¦ AD(3,7H)
S2 | P3-C | [8 empty] | AO(2,9H) ¦ AZ(2,7H) | BO(2,6H) ¦ CC(2,10H)
S2 | P3-D | [9 empty] | AW(2,11H) ¦ AY(3,7H) |  | BD(4,8H) ¦ BT(3,6H)
S2 | P4-A | [14 empty] | AS(4,12H) ¦ BW(3,3H) | BE(3,5H) ¦ BY(2,12H)
S2 | P4-B | [14 empty] | AG(2,12H) ¦ BJ(4,8H) | [8 empty] | AD(2,1H) ¦ BR(3,11H)
S2 | P4-C | [17 empty] | AS(3,11H) ¦ AV(2,11H) | AL(3,7H) ¦ CA(3,3H)
S2 | P4-D | [15 empty] | BD(3,5H) ¦ BP(4,4H) |  |  |  | BT(3,11H) ¦ CF(3,12H)
S3 | P1-A | [7 empty] | BA(3,5H) ¦ BE(4,10H) | AC(2,6H) ¦ BM(2,11H)
S3 | P1-B | [7 empty] | AJ(2,6H) ¦ AN(3,7H) | AA(2,10H) ¦ AD(3,9H)
S3 | P1-C | [7 empty] | BG(3,9H) ¦ BO(3,11H) | AK(3,3H) ¦ BO(3,9H)
S3 | P1-D | [7 empty] | AK(2,1H) ¦ AY(4,9H) ¦ BT(4,10H) ¦ BX(3,12H)
S3 | P2-A | [9 empty] | BE(3,10H) ¦ BI(4,10H) | BY(3,11H) ¦ CG(2,1H)
S3 | P2-B | [9 empty] | AQ(2,5H) ¦ BN(3,9H) |  | AJ(3,12H) ¦ AX(3,6H)
S3 | P2-C | [9 empty] | BK(3,6H) ¦ CA(4,10H) |  | BC(2,4H) ¦ BS(2,12H)
S3 | P2-D | [10 empty] | AK(3,7H) ¦ BD(2,5H) |  | AR(3,9H) ¦ BL(4,11H)
S3 | P3-A | [13 empty] | AA(3,10H) ¦ AI(3,9H) ¦ BI(3,6H) ¦ BW(2,7H)
S3 | P3-B | [13 empty] | AQ(3,10H) ¦ BN(4,6H) | AJ(3,8H) ¦ AT(4,8H)
S3 | P3-C | [13 empty] | AZ(2,9H) ¦ BC(3,8H) ¦ BS(3,7H) ¦ CE(3,8H)
S3 | P3-D | [14 empty] | AH(2,11H) ¦ BL(2,10H) ¦ BT(3,9H) ¦ BV(2,2H)
S3 | P4-A | [15 empty] | AM(3,1H) ¦ BA(3,11H) |  | BI(2,8H) ¦ BM(4,12H)
S3 | P4-B | [15 empty] | AJ(4,8H) ¦ BN(3,11H) |  | BF(3,4H) ¦ BZ(2,9H)
S3 | P4-C | [15 empty] | AE(3,12H) ¦ BU(3,9H) |  |  |  |  | AO(3,7H) ¦ BO(4,4H)
S3 | P4-D | [18 empty] | AT(3,9H) ¦ AW(3,12H) ¦ BV(4,11H)
S4 | P1-A | [10 empty] | AF(4,11H) ¦ AI(2,10H) ¦ BA(3,3H) ¦ BU(3,8H)
S4 | P1-B | [10 empty] | AG(3,9H) ¦ AN(3,11H) ¦ AX(2,11H) ¦ CD(2,1H)
S4 | P1-C | [10 empty] | AZ(3,9H) ¦ BO(3,10H) ¦ BS(4,2H) ¦ BW(4,11H)
S4 | P1-D | [10 empty] | AB(2,10H) ¦ AD(2,8H) ¦ AP(3,11H) ¦ AY(4,3H)
S4 | P2-A | [12 empty] | AA(4,2H) ¦ AM(4,8H) | AU(4,10H) ¦ BQ(2,12H)
S4 | P2-B | [12 empty] | AG(2,3H) ¦ AQ(2,9H) ¦ BJ(3,8H) ¦ BV(3,12H)
S4 | P2-C | [11 empty] | AR(3,9H) ¦ AV(4,11H) ¦ BG(2,9H) ¦ CE(2,3H)
S4 | P2-D | [11 empty] | AK(3,7H) ¦ AP(3,11H) ¦ BH(3,7H) ¦ BP(3,7H)
S4 | P3-A | [14 empty] | AA(3,4H) ¦ CC(4,6H) | AC(3,12H) ¦ AF(3,10H)
S4 | P3-B | [14 empty] | BB(3,12H) ¦ CD(4,9H) |  | AN(2,3H) ¦ BB(3,8H)
S4 | P3-C | [14 empty] | AL(2,10H) ¦ CA(2,4H) | AV(3,11H) ¦ AZ(2,7H)
S4 | P3-D | [14 empty] | AR(2,9H) ¦ BF(2,10H) | BT(3,5H) ¦ CF(3,8H)
S4 | P4-A | [18 empty] | AC(2,9H) ¦ AF(2,8H) ¦ AM(3,7H) ¦ BY(2,8H)
S4 | P4-B | [17 empty] | AX(4,10H) ¦ CD(3,8H) |  |  | AT(3,7H) ¦ BF(3,7H)
S4 | P4-C | [18 empty] | AO(3,5H) ¦ CE(4,9H) |  |  | AE(3,11H) ¦ BY(7H)
S4 | P4-D | [17 empty] | AH(4,10H) ¦ CB(2,6H) | AH(4,10H) ¦ BP(4,6H)

## Employees x Dates
employee | skills | capacity | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Workdays | WorkHours
AA | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-B (6H) | S2-P1-A (2H) |  |  |  | S3-P1-B (10H) |  |  |  | S4-P2-A (2H) | S3-P3-A (10H) | S4-P3-A (4H) | [15 empty] | 6 | 34
AB | P1-C:4, P1-D:2, P2-B:3, P2-D:3, P3-B:2 | 11 | [5 empty] | S2-P2-D (10H) | S2-P2-D (8H) |  |  |  | S4-P1-D (10H) |  | S2-P3-B (10H) | [17 empty] | 4 | 38
AC | P1-A:2, P2-A:3, P2-C:4, P3-A:3, P4-A:2 | 12 | [5 empty] | S2-P2-A (6H) |  |  | S3-P1-A (6H) | [6 empty] | S4-P3-A (12H) |  |  | S4-P4-A (9H) | [11 empty] | 4 | 33
AD | P1-B:3, P1-D:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:2 | 10 | [8 empty] | S3-P1-B (9H) |  | S4-P1-D (8H) |  | S2-P3-B (7H) | [10 empty] | S2-P4-B (1H) | [6 empty] | 4 | 25
AE | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 12 | S1-P1-C (8H) | [8 empty] | S1-P4-C (8H) | [5 empty] | S3-P4-C (12H) | [5 empty] | S4-P4-C (11H) | [8 empty] | 4 | 39
AF | P1-A:4, P2-A:3, P3-A:3, P3-C:2, P4-A:2 | 11 | [10 empty] | S4-P1-A (11H) |  |  |  |  | S4-P3-A (10H) |  |  | S4-P4-A (8H) | [11 empty] | 3 | 29
AG | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:2 | 12 | [7 empty] | S1-P3-B (1H) |  | S1-P4-B (10H) | S4-P1-B (9H) |  | S4-P2-B (3H) |  | S2-P4-B (12H) | [15 empty] | 5 | 35
AH | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:4 | 12 | [9 empty] | S1-P4-D (11H) |  |  |  |  | S3-P3-D (11H) |  |  | S4-P4-D (10H) | S4-P4-D (10H) | [11 empty] | 4 | 42
AI | P1-A:2, P1-C:3, P2-A:4, P2-C:2, P3-A:3 | 11 | S1-P1-A (6H) |  |  |  |  | S2-P2-C (10H) |  |  | S1-P3-A (10H) |  | S4-P1-A (10H) |  |  | S3-P3-A (9H) | [16 empty] | 5 | 45
AJ | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:4 | 12 | S1-P1-B (12H) |  |  | S2-P1-B (9H) |  |  | S2-P2-B (10H) | S3-P1-B (6H) |  | S2-P3-B (4H) |  | S3-P2-B (12H) |  |  | S3-P3-B (8H) | S3-P4-B (8H) | [14 empty] | 8 | 69
AK | P1-C:3, P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | 10 | [7 empty] | S3-P1-D (1H) | S3-P1-C (3H) |  | S3-P2-D (7H) | S4-P2-D (7H) | [18 empty] | 4 | 18
AL | P2-A:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 11 | [14 empty] | S4-P3-C (10H) |  |  |  | S2-P4-C (7H) | [11 empty] | 2 | 17
AM | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:2, P4-A:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-A (11H) |  | S2-P2-A (10H) | [6 empty] | S4-P2-A (8H) |  |  | S3-P4-A (1H) |  |  | S4-P4-A (7H) | [11 empty] | 5 | 37
AN | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P4-B:3 | 12 |  |  |  | S1-P2-B (9H) |  |  |  | S3-P1-B (7H) |  |  | S4-P1-B (11H) | [5 empty] | S4-P3-B (3H) | [13 empty] | 4 | 30
AO | P1-C:4, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:3 | 11 |  |  |  | S2-P1-C (5H) |  | S2-P2-C (9H) |  |  | S2-P3-C (9H) | [9 empty] | S4-P4-C (5H) |  | S3-P4-C (7H) | [9 empty] | 5 | 35
AP | P1-D:3, P2-D:3, P3-B:2, P3-D:2, P4-D:4 | 11 | [9 empty] | S2-P3-B (11H) | S4-P1-D (11H) | S4-P2-D (11H) | [18 empty] | 3 | 33
AQ | P2-A:4, P2-B:2, P3-A:3, P3-B:3 | 12 | [5 empty] | S2-P2-A (6H) |  |  |  | S3-P2-B (5H) |  |  | S4-P2-B (9H) | S3-P3-B (10H) | [16 empty] | 4 | 30
AR | P2-C:3, P2-D:3, P3-C:4, P3-D:2 | 11 | [7 empty] | S1-P3-D (9H) |  |  |  | S4-P2-C (9H) | S3-P2-D (9H) |  | S4-P3-D (9H) | [15 empty] | 4 | 36
AS | P3-A:3, P3-C:2, P4-A:4, P4-C:3 | 12 | [6 empty] | S1-P3-A (1H) |  | S1-P3-C (2H) | S1-P4-A (4H) |  | S1-P4-A (4H) |  |  | S2-P4-A (12H) |  |  | S2-P4-C (11H) | [12 empty] | 6 | 34
AT | P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3, P4-D:3 | 10 | [14 empty] | S3-P3-B (8H) |  |  |  | S3-P4-D (9H) |  | S4-P4-B (7H) | [9 empty] | 3 | 24
AU | P1-A:3, P1-B:2, P2-A:4, P4-A:2 | 12 | S1-P1-B (7H) | [8 empty] | S1-P4-A (12H) |  |  |  | S4-P2-A (10H) | [16 empty] | 3 | 29
AV | P1-C:2, P2-C:4, P3-C:3, P4-C:2 | 11 |  |  |  | S2-P1-C (6H) | [7 empty] | S4-P2-C (11H) |  |  |  | S4-P3-C (11H) |  | S2-P4-C (11H) | [12 empty] | 4 | 39
AW | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-D (12H) | [5 empty] | S2-P3-D (11H) | [8 empty] | S3-P4-D (12H) | [11 empty] | 3 | 35
AX | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | 12 |  | S1-P2-B (11H) | [8 empty] | S4-P1-B (11H) | S3-P2-B (6H) | [5 empty] | S4-P4-B (10H) | [12 empty] | 4 | 38
AY | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:2 | 10 |  |  | S1-P2-D (8H) |  | S1-P2-D (7H) |  |  | S3-P1-D (9H) |  | S2-P3-D (7H) | S4-P1-D (3H) | [19 empty] | 5 | 34
AZ | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 12 | S1-P1-C (6H) | [7 empty] | S2-P3-C (7H) |  | S4-P1-C (9H) |  |  | S3-P3-C (9H) |  | S4-P3-C (7H) | [14 empty] | 5 | 38
BA | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:4, P4-A:3 | 11 | S1-P1-A (7H) |  |  |  | S1-P2-A (8H) | S2-P2-A (10H) |  | S3-P1-A (5H) |  |  | S4-P1-A (3H) |  |  |  |  | S3-P4-A (11H) | [14 empty] | 6 | 44
BB | P1-B:2, P2-B:2, P3-B:3, P4-B:4 | 12 | S1-P1-B (10H) |  |  |  |  | S2-P2-B (12H) | [8 empty] | S4-P3-B (12H) |  | S4-P3-B (8H) | [13 empty] | 4 | 42
BC | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | 12 |  | S1-P2-C (10H) | [9 empty] | S3-P2-C (4H) |  | S3-P3-C (8H) | [16 empty] | 3 | 22
BD | P1-D:2, P2-D:2, P3-D:4, P4-D:3 | 11 | [5 empty] | S2-P2-D (7H) |  |  |  | S1-P4-D (10H) | S3-P2-D (5H) | S2-P3-D (8H) |  | S1-P4-D (3H) |  | S2-P4-D (5H) | [14 empty] | 6 | 38
BE | P1-A:4, P2-A:3, P2-C:2, P3-A:2, P4-A:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-A (8H) |  | S2-P2-C (5H) |  | S3-P1-A (10H) |  | S3-P2-A (10H) | [5 empty] | S2-P4-A (5H) | [14 empty] | 5 | 38
BF | P1-B:3, P2-B:4, P3-B:2, P3-D:2, P4-B:3 | 10 | S1-P1-B (3H) | [7 empty] | S1-P3-D (10H) | [5 empty] | S4-P3-D (10H) |  |  | S3-P4-B (4H) |  |  | S4-P4-B (7H) | [9 empty] | 5 | 34
BG | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:4, P4-C:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-C (10H) |  |  |  | S3-P1-C (9H) |  |  |  | S4-P2-C (9H) | [18 empty] | 3 | 28
BH | P1-D:4, P2-D:3, P3-D:2, P4-D:3 | 12 |  |  |  | S2-P1-D (4H) | [7 empty] | S4-P2-D (7H) | [18 empty] | 2 | 11
BI | P1-A:3, P2-A:4, P3-A:3, P4-A:2 | 11 | S1-P1-A (11H) |  | S1-P2-C (9H) | [6 empty] | S3-P2-A (10H) |  |  |  | S3-P3-A (6H) |  |  |  | S3-P4-A (8H) | [12 empty] | 5 | 44
BJ | P1-B:3, P2-B:3, P3-B:2, P4-B:4 | 12 | [6 empty] | S1-P3-B (11H) | [5 empty] | S4-P2-B (8H) |  | S2-P4-B (8H) | [15 empty] | 3 | 27
BK | P1-C:2, P2-C:3, P3-C:4, P4-C:2 | 11 | [8 empty] | S1-P3-C (10H) | S3-P2-C (6H) | S1-P4-C (5H) |  |  | S1-P4-D (8H) | [16 empty] | 4 | 29
BL | P1-D:3, P2-D:4, P3-D:2, P4-D:3 | 12 | S1-P1-D (12H) |  |  | S2-P1-D (7H) | [8 empty] | S3-P2-D (11H) |  | S3-P3-D (10H) | [15 empty] | 4 | 40
BM | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:3, P4-A:4 | 12 |  |  | S1-P2-A (9H) | [5 empty] | S3-P1-A (11H) |  |  | S1-P4-A (12H) | [5 empty] | S3-P4-A (12H) | [12 empty] | 4 | 44
BN | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P4-B:3 | 11 |  |  |  | S1-P2-B (5H) | [5 empty] | S3-P2-B (9H) |  | S1-P4-B (9H) |  | S3-P3-B (6H) |  | S3-P4-B (11H) | [14 empty] | 5 | 40
BO | P1-C:3, P2-C:3, P3-C:2, P4-C:4 | 12 | [7 empty] | S3-P1-C (11H) | S3-P1-C (9H) | S2-P3-C (6H) | S4-P1-C (10H) | [9 empty] | S3-P4-C (4H) | [9 empty] | 5 | 40
BP | P1-D:2, P2-D:3, P3-D:3, P4-D:4 | 10 | S1-P1-D (8H) |  |  | S2-P1-D (9H) | [7 empty] | S4-P2-D (7H) |  |  |  | S2-P4-D (4H) |  |  | S4-P4-D (6H) | [11 empty] | 5 | 34
BQ | P1-A:3, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:4 | 12 |  |  |  |  | S1-P2-A (8H) |  |  |  | S2-P3-A (11H) | S2-P3-A (9H) |  |  |  | S4-P2-A (12H) | [16 empty] | 4 | 40
BR | P1-B:2, P2-B:4, P3-B:3, P4-B:3 | 11 |  | S1-P2-B (7H) |  |  |  |  | S1-P3-B (10H) |  |  | S1-P4-B (9H) | [13 empty] | S2-P4-B (11H) | [6 empty] | 4 | 37
BS | P1-C:4, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:3 | 12 | S1-P1-C (6H) | [8 empty] | S1-P4-C (10H) | S4-P1-C (2H) | S3-P2-C (12H) |  | S3-P3-C (7H) | [16 empty] | 5 | 37
BT | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | 12 | S1-P1-D (2H) | [6 empty] | S3-P1-D (10H) |  |  |  | S2-P3-D (6H) |  |  | S3-P3-D (9H) | S4-P3-D (5H) |  |  |  | S2-P4-D (11H) | [10 empty] | 6 | 43
BU | P1-A:3, P2-A:4, P3-C:2, P4-C:3 | 10 |  |  | S1-P2-A (7H) |  |  |  |  | S1-P3-C (8H) |  |  | S4-P1-A (8H) |  |  |  |  | S3-P4-C (9H) | [14 empty] | 4 | 32
BV | P1-B:3, P2-B:3, P3-D:2, P4-D:4 | 12 | [8 empty] | S1-P3-D (12H) |  |  |  | S4-P2-B (12H) |  | S3-P3-D (2H) |  |  |  | S3-P4-D (11H) | [11 empty] | 4 | 37
BW | P1-C:4, P2-C:3, P3-A:2, P4-A:3 | 11 |  | S1-P2-C (5H) | S1-P2-C (8H) | [7 empty] | S4-P1-C (11H) |  |  | S3-P3-A (7H) | S2-P4-A (3H) | [15 empty] | 5 | 34
BX | P1-D:3, P2-D:4, P3-B:2, P4-B:3 | 12 |  |  |  |  | S1-P2-D (9H) |  | S2-P2-D (7H) | S3-P1-D (12H) |  |  |  | S1-P4-B (4H) | [18 empty] | 4 | 32
BY | P1-A:3, P2-A:3, P3-A:4, P4-A:2 | 12 | [6 empty] | S1-P3-A (10H) |  |  |  | S3-P2-A (11H) |  |  |  |  | S2-P4-A (12H) |  |  | S4-P4-A (8H) |  |  | S4-P4-C (7H) | [8 empty] | 5 | 48
BZ | P1-B:4, P2-B:3, P3-B:3, P4-B:2 | 11 |  |  |  | S2-P1-B (10H) |  | S2-P2-B (2H) |  | S1-P3-B (10H) | [9 empty] | S3-P4-B (9H) | [12 empty] | 4 | 31
CA | P1-C:3, P2-C:4, P3-C:2, P4-C:3 | 12 | S1-P1-C (12H) |  |  | S2-P1-C (11H) | [5 empty] | S3-P2-C (10H) | S1-P4-C (9H) |  |  |  | S4-P3-C (4H) |  |  |  | S2-P4-C (3H) | [11 empty] | 6 | 49
CB | P1-D:3, P2-D:3, P3-D:4, P4-D:2 | 11 | S1-P1-D (10H) |  | S1-P2-D (8H) | [14 empty] | S4-P4-D (6H) | [12 empty] | 3 | 24
CC | P1-A:2, P2-A:3, P3-A:4, P3-C:2, P4-A:3 | 12 | [8 empty] | S1-P3-A (11H) | S2-P3-C (10H) |  |  |  |  | S4-P3-A (6H) | [15 empty] | 3 | 27
CD | P1-B:2, P2-B:3, P3-B:4, P3-D:2, P4-B:3 | 10 | [6 empty] | S2-P2-B (8H) | S1-P3-D (1H) |  |  | S4-P1-B (1H) |  |  |  | S4-P3-B (9H) |  |  | S4-P4-B (8H) | [12 empty] | 5 | 27
CE | P1-C:3, P2-C:2, P3-C:3, P4-C:4 | 12 | [5 empty] | S2-P2-C (8H) |  | S1-P3-C (12H) |  |  |  | S4-P2-C (3H) |  | S3-P3-C (8H) |  |  |  |  | S4-P4-C (9H) | [11 empty] | 5 | 40
CF | P1-D:4, P2-D:2, P3-D:3, P4-D:3 | 12 | [15 empty] | S4-P3-D (8H) |  |  |  | S2-P4-D (12H) | [10 empty] | 2 | 20
CG | P1-A:4, P2-A:2, P3-A:3, P4-A:3 | 11 | S1-P1-A (8H) |  |  |  | S2-P1-A (11H) |  |  |  | S2-P3-A (9H) | S2-P3-A (3H) | S3-P2-A (1H) | [19 empty] | 5 | 32
CH | P1-B:3, P2-B:2, P3-B:4, P4-B:3 | 12 | [30 empty] | 0 | 0